## Investice
Č. | org. | § | pol. | Název stavby | Celkový náklad | Plán 2004 |  |  | Potřeba k dokončení | Poznámka
[6 empty] | Celkem | Vlastní zdroje | Cizí zdroje
| A | Rozestavěné akce z r. 2003, na které budou k 31.12.2003 uzavřeny smlouvy
1 | 0549 | 2271 | 6121 | Tř. Míru - rekonstrukce komunikace II. etapa | 53520 | 15660 | 15660 | 0 | 0 | Zvýšení nákladů je způsobeno vícepracemi. Akce bude dokončena v roce 2004. Náklady na výkup pozemků 2,970 tis.Kč pan Pavlík - cca 550 tis. Kč požadavek paní Fordeyové.
|  |  | 6130 |  |  | 3520 | 3520 | 0 | 0
2 | 0657 | 2212 | 6121 | Tomkova - Mrštíkovo nám. - rek. komunikace a inž. sítí | 61000 | 7215 | 7215 | 0 | 0 | Akce bude dokončena v roce 2004, z vlastních nákladů na akci bude hrazeno z úvěru 7 165 tis. Kč.
3 | 0054 | 2219 | 6121 | Poděbrady - cyklostezka - 2. úsek, 1. část - Břetislavova ulice | 2150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | Akce bude dokončena v roce 2004.
4 | 1149 | 3419 | 6121 | Hokejbalové hřiště při ZŠ Holečkova | 1052 | 352 | 352 | 0 | 0 | Akce ukončena v roce 2003 a konečná fakturace proběhne v roce 2004.
5 | 1032 | 3329 | 6121 | Výtah - radnice | 3200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | Akce bude ukončena v IIQ/2004.
6 | 0616 | 3633 | 6121 | Lošov - plynofikace | 16000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Dokončení povrchových úprav vozovek po zimním období.
7 | 0637 | 3421 | 6121 | Dětské hřiště Orlák-sídl.Černá cesta | 2157 | 216 | 216 | 0 | 0 | Jedná se o úhradu pozastávky za nedodělek
| A - rozestavěné akce celkem |  |  |  | 139079 | 31313 | 31313 | 0 | 0
| B | Rozpracované projektové dokumentace z r. 2003, na které budou k 31.12.2003 uzavřeny smlouvy
1 | 1058 | 2212 | 6126 | Úzké díly - regenerace panelového sídliště | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | Jedná se o zpracování DSP na RC1, RC5 a RC6.
2 | 1143 | 3792 | 6126 | Sluňákov - středisko ekologické výchovy | 2072 | 1420 | 1420 | 0 | 0 | Dopracování DSP.
3 | 0564 | 2321 | 6126 | Topolany - kanalizace | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | Nutná aktualizace DUR z MJPR důvodů - čerpací stanice na pozemku manž.Erbenových musí být přemístěna.
4 | 1162 | 2310 | 6126 | Topolany - prodloužení vodovodního řadu | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | Prodloužení vodovod. řadu z důvodu požadavků KMČ v ul.Bílkova a Třešňová.
5 | 4176 | 2212 | 6126 | Prokopa Holého-areál býv.kasáren | 1208 | 928 | 928 | 0 | 0 | Náklady na dokončení DSP na rekonstrukci komunikace a zpracování tendrové dokumentace - akce je v seznamu žádostí o příspěvek z fondu Phare II.
6 | 4171 | 2321 | 6126 | Krematorium-inženýrské sítě | 250 | 145 | 145 | 0 | 0 | Jedná se o DSP na rekonstrukci kanalizace z objektu krematoria .
7 | 0978 | 2321 | 6126 | ISPA I | 3980 | 400 | 400 | 0 | 0 | Jedná se o doplatek (inženýr stavby, tentrová dokumentace).
8 | 0565 | 2310 | 6126 | Nedvězí - vodovod | 610 | 610 | 610 | 0 | 0 | Aktualizace DSP.
9 | 1161 | 2219 | 6126 | Nedvězí, Neklanova - chodník | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | Zpracování DSP. V roce 2003 bude proplacena částka 18 tis. Kč.
10 | 0852 | 2219 | 6126 | Sv.Kopeček - záchytné parkoviště | 510 | 215 | 215 | 0 | 0 | Doplatek na DUR zahájené v roce 2003
11 | 0198 | 3111 | 6126 | MŠ Jílová - rekonstrukce vnitřních rozvodů | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Jedná se o aktualizaci PD z roku 1977.
12 | 0735 | 2212 | 6126 | Bezbariérové úpravy komunikací | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | Zpracování DSP na Havlíčkovu ul. směrem k FN (trasa tramvajové linky č. 1) . Rozhodnutí RMO 18.11.2003
13 | 1059 | 2321 | 6126 | Dolní Novosadská - kanalizace | 252 | 252 | 252 | 0 | 0 | Úhrada za zpracování DUR. Návaznost na fond soudržnosti.
14 | 4185 | 2321 | 6126 | Darwinova Sv.Kopeček | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | Náklad na DSP odvodnění parkoviště před ZOO Sv.Kopeček
| B - rozpracované PD celkem |  |  |  | 10358 | 5428 | 5428 | 0 | 0
| C | Zpracování projektových dokumentací navržené k zařazení do plánu na rok 2004
1 | 4186 | 3421 | 6126 | Čechovy sady - dětské hřiště | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | Pořízení DSP, jedná se o nejvytíženější centrální dětské hřiště s již zastaralými prvky bez atestu bezpečnosti. Realizace akce se předpokládá v roce 2005. Možnost dotace ze strukturálních fondů EU v rámci uceleného projektu „Obnova olomouckých historických parků“.
2 | 4187 | 2310 | 6126 | Přerovská, Rolsberská - rekonstrukce vodovodního řadu H | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Zpracování DUR a DSP, podmiňující investice pro lokalitu Holice – Příkopy. Zařazeno do soupisu akcí s možností žádání spolufinancování z fondu soudržnosti EU.
3 | 4188 | 2333 | 6126 | Přáslavická svodnice - přeložka | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Zpracování DUR a DSP, podmiňující investice pro lokalitu Holice – Příkopy. Zařazeno do soupisu akcí s možností žádání spolufinancování z fondů EU.
4 | 4189 | 2321 | 6126 | Schweitzerova - rekolaudace stoky | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Rekolaudace stoky dešťové na stoku jednotné kanalizace. Podmínka pro výstavbu rod. domků na pozemcích ve vlastnictví města.
5 | 4190 | 2321 | 6126 | Černovír - rekolaudace a dobudování kanalizace | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | Rekolaudace části stáv. kanalizace je dle OKR možné provést bez nároků na investice. Částka je určena na PD kanalizace, která vyžaduje rekonstrukci a na dobudování nových úseků. Požadavek KMČ.
6 | 4191 | 3113 | 6126 | ZŠ Nedvědova - rekonstrukce bazénu | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | Havarijní stav. Nevyhovující a nefunkční vytápění, vzduchotechnika, sprchy, podlahy, obklady. Hrozí jeho uzavření - jedná se o jediný bazén ve školském zařízení. PD není zpracována. Předpokládaný IN min. 2 mil. Kč.
7 | 4192 | 2212 | 6126 | U Panelárny – Roháče z Dubé - komunikace | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | Propojovací komunikace v trase severního spoje - realizace. Řešení dopravního napojení průmyslových a skladovacích areálů na nadřazenou komunikační síť bez negativních vlivů na životní prostředí obytných území Bělidel a Chválkovic. Připravovaný projekt pro čerpání dotace z fondů EU Phare II 2003. IN cca 22 mil. Kč. Zpracování DSPa tendrové dokumentace.
8 | 1020 | 5512 | 6126 | Chomoutov - hasičská zbrojnice | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | Zpracování DSP včetně žumpy do doby provedení kanalizace.
9 | 0735 | 2212 | 6126 | Bezbariérové úpravy komunikací | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | Zpracování PD na studii pěších tras v rámci programu bezbariérová Olomouc -rozhodnutí RMO dne 18.11.03.Zajišťuje OKR
10 | 1060 | 3141 | 6126 | Rekonstrukce školních jídelen | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | Jedná se o zpracování PD na úpravy ve školách, kde bude ukončena činnost školních jídelen viz.oddíl D pol. č. 37 až 42.
11 | 4193 | 3421 | 6126 | ZŠ Holice - výstavba hřiště | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | Výstavba nového veřejně přístupného hřiště v areálu školy (žádost v OPOK), je zpracována studie - náklad je určen na zpracování DSP.
12 | 1063 | 2321 | 6126 | Kohezní fond EU - rekonstrukce kanalizační sítě II | 17400 | 17400 | 17400 | 0 | 0 | Zpracování DSP kanalizací, na které byly v roce 2003 zpracovány DUR. Jedná se o Sv. Kopeček - Droždín - Adamovka - sběrač E- 6 mil. Kč, povodí sběrače F a G - 2,7 mil. Kč, sběrač BXIX -3 mil. Kč, Nedvězí kanalizace 1,2 mil. Kč , sběrač A II - 800 tis. Kč, Dolní Novosadská - 1,8 mil. Kč, sběrač H - 1,5 mil. Kč. Zpracování žádosti o dotaci 400 tis. Kč.
13 | 1158 | 3311 | 6126 | MDO - rek. budovy tř. Svobody 33 - II. etapa | 3600 | 2000 | 500 | 1500 | 0 | Pokračování na PD na rek. divadla. Částka potřebná pro zpracování DSP, dílčí části objektu, která vyplyne na základě zpracováné studie do konce roku 2003. Z této částky je uvažováno s 200 tis. Kč na studii řešení vnitrobloku zadního traktu MDO. Předpoklad získání dotace ve 100 % výši.
14 | 4194 | 2219 | 6126 | Jeremenkova - přednádražní prostor IV. etapa | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Další etapa úprav přednádražního prostoru v centrální části „náměstí“. Zpracování DUR.
15 |  | 2321 | 6126 | Strukturální fondy EU | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | Jedná se o rezervu na zpracování PD nutných pro podání přihlášky a zpracování projektových dokumentací, uvolnění prostředků po projednání v RMO.
16 | 4195 | 2212 | 6126 | Přichystalova - rek. komunikace - obratiště autobusu | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Současný stav vozovky nevyhovuje použití nízkopodlažních autobusů, které využívají obyvatelé pečovatelských domů této městské části.Náklad na zpracování DSP
17 | 4196 | 3113 | 6126 | ZŠ Nedvědova - rekonstrukce střechy | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | Rekonstrukce dvouplášťové střechy v rozsahu cca 850 m2. IN cca 1500 tis. Kč.Náklad na zpracování DSP.
18 | 0633 | 2310 | 6126 | Wanklova - rekonstrukce komunikace | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | Nutná kompletní rek. komunikace - vodovodního řadu DN 100 mm, dl. 166 m a rek. stoky DN 500, dl. 165 m vč. věř. částí kanal. přípojek. Požadavek na zpracování DUR rek. komunikace v průběhu roku od KMČ č. 14 Nové Hodolany. Přepokládaný IN 18000 tis. Kč.
19 | 4197 | 2212 | 6126 | Starodružiníků - rekonstrukce komunikace | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | Nutná kompletní rekonstrukce.
20 | 0870 | 3639 | 6126 | Holice - Šlechtitelů - průmyslová zóna | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | Tendrová dokumentace - žádosti na Phare I.
21 | 4198 | 2119 | 6126 | Velkomoravská - lávka pro pěší | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Náklad na zpracování PD.
22 | 4199 | 3421 | 6126 | Šantova - vodní kanál | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Zpracování DUR -návaznost na studii sportovního areálu pro vodní sporty a na protipovodňové úpravy v dané lokalitě.
23 | 4200 | 4317 | 6126 | Dům s pečovatelskou službou | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | PD na DPS dle vybrané lokality.
24 | 1060 | 3141 | 6126 | Rekonstrukce školních jídelen | 1210 | 1210 | 1210 | 0 | 0 | Částka ve výši 1,210.000,- Kč je určena na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukce ŠJ při ZŠ Heyrovského, ŠJ při ZŠ Tererovo nám. a ŠJ při MŠ Čapka Choda. Jedná se o tři jídelny, kterou jsou navrženy k rekonstrukci v roce 2005.Rozhodnutí RMO dne 18.11.2003.
25 | 4201 | 3421 | 6126 | Baseballové hřiště | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Náklady na DUR a DSP
26 | 4245 | 2212 | 6126 | Štítného - rekonstrukce komunikace | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Po celé délce ulice (cca 2700 m2 vozovky) provést novou vozovku s živičným povrchem. Podmíněno rekonstrukcí mostu na ul. Štítného vč. jeho rozšíření.IN cca 7 mil.Kč.Náklad na zpracování PD.
27 | 4202 | 4317 | 6126 | Dům s pečovatelskou službou v Hejčíně | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | Dokončení DUR
| C - PD zahájení v roce 2004 celkem |  |  |  | 41633 | 40033 | 38533 | 1500 | 0
| D | Realizace akcí, předběžně zařazené do plánu na rok 2004
1 | 1003 | 2219 | 6121 | Výstavba přednádražního uzlu - přednádraží ČD III. etapa | 68360 | 30640 | 30640 | 0 | 34360 | Realizace celé akce v roce 2004. Cena obsahuje vlastní realizaci, cenu pozemků ČD, přeložku NN a přemístění přístřešku soukromé firmy. Město musí poskytnout příspěvek DPMO celkem ve výši 60 mil. Kč - viz F 9 . Z toho 3 360 tis Kč na výkup pozemků A a B od Českých drah. Zbývající část je uvedena v příspěvcích pro DPMO.
|  |  | 6130 |  |  | 3360 | 3360 | 0
2 | 4203 | 2212 | 6121 | Na Zábraní - rekonstrukce komunikace | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | Jedná se rek. komunikace po dokončení kanalizace. Podána petice občanů s požadavkem rekonstr. ulice.
3 | 0870 | 3639 | 6121 | Šlechtitelů - průmyslová zóna | 59560 | 17400 | 17400 | 42160 | 0 | Podíl města z celkové částky, ostatní zdroje z fondu Phare
4 |  | 3631 | 6121 | Veřejné osvětlení + SSZ | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | Konkrétní akce viz.samostané jednání RMO vč. řadičů (např.ul.Roháče z dubé -Pavlovická,Tř.Svobody-Havlíčkova)
5 |  | 2219 | 6121 | Chodníky | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | V případě zahájení chodníku Nedvězí ke hřbitovu II.část /IN 1100 tis.Kč/ je nutno vykoupit pozemek za cca 668 tis. Kč.Konkrétní akce viz. samostané jednání RMO.
6 |  | 2219 | 6121 | Malá parkoviště | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Konkrétní akce viz. samostané jednání RMO.
7 |  | 2219 | 6121 | Cyklostezky | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Konkrétní akce viz. samostané jednání RMO.
8 |  | 2212 | 6121 | Autobusové zastávky MHD | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Po dohodě s Policií ČR je nutno v roce 2003 pokračovat v II. části MHD Stupkova za 1.130 Kč. V případě zahájení zastávky Slavonínská Čtrvtky nutno vykoupit pozemek za 555 tis.Kč. Konkrétní akce viz. samostané jednání RMO.
9 | 0735 | 2212 | 6121 | Bezbariérové úpravy komunikací - realizace | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | Jedná se o tř. Svobody v úseku od České spořitelny po tržnici. Bude žádáno o dotace z SFDI.
10 | 0198 | 3111 | 6121 | MŠ Jílová 41, 43 - rekonstrukce technického suterénu | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Rozvody plynu a kanalizace jsou v havarijním stavu. PD je zpracována v roce 1997 a poslední aktualizace byla zahájena v r. 2003. Předpokládá se náklad ve výši 3 mil. Kč, protože nebude prováděna rek. ÚT.
11 | 1065 | 6171 | 6121 | Terrerovo nám. evakuační centrum | 10000 | 10000 | 1000 | 9000 | 0 | Rekonstrukce bývalého objektu samoobsluhy na tělocvičnu s využitím pro krizové a evakuační centrum včetně úprav pro odvod branců. Žádáno o inv. dotaci ze státního rozpočtu. Realizace pouze v případě přidělení dotace.
12 | 0636 | 2212 | 6121 | Koželužská - rekonstrukce komunikace I. etapa | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | Úsek od DPMO po křižovatku s ul. Hanáckého pluku vč. komunikace zcela bez povrch. úpravy s množstvím výtluků - je zpracovaná PD a vydáno SP v roce 2002. Akce je zařazena do požadavků na dotace z fondu EU Phare II.
13 | 0636 | 2212 | 6121 | Koželužská - rekonstrukce komunikace II. etapa | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Úsek od ul. Hanáckého pluku po Pekární. Komunikace je s množstvím výtluků. Akce je zařazena do požadavků na dotace z fondu EU Phare II.
14 | 0856 | 6171 | 6121 | Hálkova 20 - statické zajištění | 4083 | 4083 | 4083 | 0 | 0 | Statické zajištění a stavební úpravy III. NP budovy magistrátu. V březnu 2000 byl posouzen stav budovy jako havarijní. Je vydáno stavební povolení.
15 | 0753 | 3639 | 6130 | Výkupy pozemků | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Pro pořeby MJPR odboru /např. křižovatka Slavonín, Jezuitská Černovír, Jeremiášova, komunikace P. Holého/.
16 | 4171 | 2321 | 6121 | Krematorium - rek. kanalizace a inž. sítí | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | V r. 2003 až 1.Q.2004 zpracována PD, ukončení realizace je vhodné koordinovat s ukončením rek. tř. Míru z toho - 1,8 mil. Kč náklad na kanalizaci,zbytek na povrchové úpravy .
17 | 1058 | 2212 | 6121 | Úzké díly - regenerace panelového sídliště | 11900 | 3600 | 3600 | 8300 | 0 | Realizace RC5 /4,3 milk.Kč/ a RC6 /7,6 mil.Kč/. Možnost získání dotace z MMR v rámci „Programu regenerace panelových sídlišť “max.ve výši 70%..
18 | 0152 | 3745 | 6121 | Park Malého prince - IV. etapa realizace | 7000 | 7000 | 2600 | 4400 | 0 | Rozhodnutí RMO dne 14.10.2003. Dokončení poslední IV. etapy. Zpracovává se úprava projektu s cílem snížit investiční náklad (7,0 mil.) při zachování prostorového řešení parku včetně oprav stávajících prvků a rekonstrukce kotelny. Možnost dotace z MMR v rámci „Programu regenerace panelových sídlišť“ ve výši až 4,4 mil. Kč.
19 | 4205 | 3141 | 6121 | ŠJ při ZŠ Řezníčkova - rekonstrukce ŠJ | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | RMO uložila nárokovat zařazení rekontr. ŠJ do plánu inv. akcí na rok 2004, celkový náklad je vč. nákladů na PD.
20 | 4206 | 3141 | 6121 | ŠJ při ZŠ Demlova - rekonstrukce ŠJ | 7600 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | RMO uložila nárokovat zařazení rekontr. ŠJ do plánu inv. akcí na rok 2004 celkový náklad je vč. nákladů na PD
21 | 4176 | 2212 | 6121 | Prokopa Holého - areál býv. kasáren - komunikace | 12200 | 12200 | 6100 | 6100 | 0 | Celková rekonstrukce komunikace v areálu. Akce je zařazena v seznamu priorit na kofinancování ze zdrojů EU Phare 2003.
22 | 1061 | 3329 | 6121 | Radnice - bezbariérové úpravy | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Jedná se o dodávku a montáž 2 ks výtahových plošin, vstup do obřadní síně, vstup do prostorů u primátora. Z toho elektrická plošina u primátora cca 220 tis. Kč.
23 | 0959 | 6171 | 6121 | Hynaisova 10 - rekonstrukce objektu | 153000 | 70618 | 70618 |  | 82382 | Zahájení rekonstrukce objektu. Vlastní náklady jsou určeny na obchodní veř. soutěž- 80 tis. Kč a čerpání dotace MMR na transformaci státní správy ve výši 6 655 tis.Kč.Z toho bude částka 63 963 tis. Kč hrazena z úvěru.
24 | 0978 | 2321 | 6121 | Olomouc - rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě města ISPA I | 660000 | 40000 | 20000 | 20000 | 620000 | Realizace akce dotované z programu ISPA EU vč. nákladu na inženýra stavby /7,9 mi. Kč v roce 2004/. Financování vychází z předpokladu zahájení realizace v 09/2004. Akci lze financovat z nájemného SMV a.s. Tento předpoklad může doznat zásadních změn dle podmínek při podpisu smlouvy na inženýra stavby a po výběru zhotovitele.
25 | 0715 | 2212 | 6121 | Bořivojova - lávka přes Mlýnský potok | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Platnost prodlouženého SP do 11/2004 - lávka v havarijním stavu.
26 | 4192 | 2212 | 6121 | U Panelárny – Roháče z Dubé - komunikace | 23750 | 500 | 500 | 0 | 21500 | Doposud není známo, zda akce zařazené do seznamu Phare II bude nutno zahájit v roce 2003. Jedná se o symbolickou částku na zahájení stavby 500 tis.Kč a výkup pozemků 1750 tis.Kč. Phare 2003.
|  |  | 6130 |  |  | 1750 | 1750
27 | 4172 | 2321 | 6121 | Povelská - odvedení dešťových vod | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | Jedná se o odvedení dešťových vod, které zaplavují nemovitost pana Ženčáka.
28 | 4207 | 3141 | 6121 | ŠJ při MŠ Holečkova - rekonstrukce | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | Jedná se o ukončení provozu ŠJ a přeměnu buď na výdejnu stravy, nebo uvolnění prostoru, nebo zachování ŠJ s pronájmem. O přesném využití rozhodne RMO do konce roku 2003. RMO uložila nárokovat zařazení rekontr. ŠJ do plánu inv. akcí na rok 2004.
29 | 4208 | 3141 | 6121 | ŠJ při MŠ Dělnická - rekonstrukce | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | Jedná se o ukončení provozu ŠJ a přeměnu buď na výdejnu stravy, nebo uvolnění prostoru, nebo zachování ŠJ s pronájmem. Konkrétní opatření viz samostatné jednání RMO.
30 | 4209 | 3141 | 6121 | ŠJ při ZŠ Holice - rekonstrukce | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | Jedná se o ukončení provozu ŠJ a přeměnu buď na výdejnu stravy, nebo uvolnění prostoru, nebo zachování ŠJ s pronájmem. Konkrétní opatření viz samosatné jednání RMO.
31 | 4210 | 3141 | 6121 | ŠJ při MŠ Holice - rekonstrukce | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | Jedná se o ukončení provozu ŠJ a přeměnu buď na výdejnu stravy, nebo uvolnění prostoru, nebo zachování ŠJ s pronájmem. Konkrétní opatření viz samostatné jednání RMO.
32 | 4211 | 3141 | 6121 | ŠJ při MŠ Husitská - rekonstrukce | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | Jedná se o ukončení provozu ŠJ a přeměnu buď na výdejnu stravy, nebo uvolnění prostoru, nebo zachování ŠJ s pronájmem.Konkrétní opatření viz samostatné jednání RMO.
33 | 4212 | 3141 | 6121 | ŠJ při MŠ Zeyerova - rekonstrukce | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | Jedná se o ukončení provozu ŠJ a přeměnu buď na výdejnu stravy, nebo uvolnění prostoru, nebo zachování ŠJ s pronájmem.Konkrétní opatření viz samostatné jednání RMO.
34 | 4191 | 3113 | 6121 | ZŠ Nedvědova - rekonstrukce bazenu | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Havarijní stav. Nevyhovující vytápění, vzduchotechnika, sprchy, podlahy, obklady. Hrozí jeho uzavření - jedná se o jediný bazén ve školském zařízení. PD není zpracováno, po zpracování bude určeno zda se jedná pouze o opravy nebo i o technické zhodnocení.
35 | 4213 | 3111 | 6121 | MŠ Dělnická | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | Havarijní stav nosné konstrukce, požadavek OŠ z 13.10.2003.
36 | 4214 | 3111 | 6121 | ZŠ Terera - úprava vstupu do školy | 1710 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | Jedná se o vybourání stáv. vstupu a vybudování nové vstupní části, která bude uzavřena, zastřešena a bude mít bezbariérový přístup, DSP zpracována, stav. povolení vydáno.
37 | 4246 | 3421 | 6121 | Dobrovského - park pod Dómem - realizace | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | Dokončení úprav parku částečně realizovaných v rámci pokládky horkovodu v parku. PD zpracována.
38 | 4215 | 3421 | 6121 | Hřiště a rekreační plochy - realizace | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Konkrétní akce viz. samostané jednání RMO (např. ZŠ Holice, ZŠ Hálkova). Možnost získání dotací z projektu Duhová hřiště - ČEZ.
39 | 1064 | 2212 | 6121 | Průchodní - rekonstrukce komunikace vč. inž. sítí | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | DSP zpracováno v roce 2003.
40 | 4216 | 2212 | 6121 | Náves Svobody III. etapa | 6650 | 6650 | 6650 | 0 | 0 | Rekonstrukce komunikace + VO. PD zpracována.
41 | 4217 | 3329 | 6121 | Kostel Sv.Michala - nasvětlení | 480 | 480 | 480 | 0 | 0 | Náklad dle studie, vč. nákladu na DSP.
42 | 0819 | 2212 | 6121 | Schweitzerova - rek. komunikace | 5480 | 5480 | 5480 | 0 | 0 | Realizace celé akce, vydáno stav. povolení. Z důvodu špatného stavu této komunikace je dle DSP řešen úsek od křižovatky s ul Holečkovou po křižovatku s ul. Zikovou, a to částečně rekonstrukcí vozovky vč. odvodnění povrchu komunikace.
43 | 4247 | 2121 | 6121 | Hřbitovy Olomouc - kolumbární zdi | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | Jedná se o demolici stávající kolumbární zdi a výstavby nové.
44 | 4218 | 3329 | 6121 | Rekonstrukce obřadní síně radnice | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | Jedná se o celkovou rekonstrukci včetně vybavení klimatizací.Rozhodnutí RMO dne18.11.2003
45 | 4248 | 2212 | 6121 | Jiráskova | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | Dodatečná instalace plošin
46 | 4219 | 3612 | 6121 | Topolová, Rumunská -bytové domy | 4050 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | Náklady na odstranění vad a nedodělků na bytových domech po firmě Mera Czech a.s.
47 | 4220 | 3612 | 6121 | Peškova -bytový dům | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | Náklady na odstranění vad a nedodělků na bytovém domě po firmě Mera Czech a.s.
48 | 4249 | 2212 | 6121 | Balbínova II | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | Dokončení parkoviště u bytového domu
| D - realizace celkem |  |  |  | 1108043 | 299341 | 259841 | 89960 | 758242
| E | Nestavební investice
1 | 4221 | 6171 | 6122 | MmOl - odbor agendy řidičů a motorových vozidel - kopírovací stroj | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | Provoz oddělení vyžaduje pro rychlou a pružnou práci s klienty nákup kvalitního kopírovacího stroje.
2 | 4250 | 3141 | 6122 | Pořízení termoportů | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | RMO uložila nárokovat zařazení rekontr. ŠJ do plánu inv. akcí na rok 2004. Souvisí s rekostrukcí školních jídelen.
3 | 0975 | 2321 | 6121 | Kanalizační sběrač AII | 24192 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | Jedná se o 2 splátku z 8 za odkup sběrače.
4 | 1050 | 3635 | 6126 | Energetické audity -OŠ | 4476 | 2675 | 2675 | 0 | 0 | Zpracování dokumentace objektů ve správě OŠ. Uzavřena smlouva!
5 | 1051 | 3635 | 6126 | Energetické audity-OKR |  | 730 | 730 | 0 | 0 | Zpracování dokumentace městských objektů. Uzavřena smlouva!
6 | 1111 | 6171 | 6125 | Pořízení informační a výpočetní techniky | 1900 | 1900 | 1900 |  | 0 | Nákup a pořízení výpočetní techniky investičního charakteru.
7 | 4222 | 6171 | 6122 | Pořízení mobilního zastřešení nádvoří radnice | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | Pořízení mobilního zastřešení nádvoří radnice umožní pořádat společenstské a prezentační akce za nepříznivého počasí.
8 | 4223 | 5511 | 6122 | Hasičské vozidlo | 3600 | 3600 | 3600 |  | 0 | Nákup vozidla pro SDH
9 | 4224 | 3311 | 6122 | Moravská filharmonie Olomouc - hudební nástroje | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Nákup hudebních nástrojů
| E - nestavební investice celkem |  |  |  | 37288 | 14475 | 14475 | 0 | 0
| F | Příspěvky a platby města jiným subjektům
1 | 0745 | 3399 | 3679 | Příspěvky k dotacím z programu MPR | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Opravy a rekonstrukce objektů v MPR.
2 | 0059 | 23210 | 6349 | Vodovod Pomoraví | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | Jedná se o každoroční členský investiční podíl svazku obcí Vodovodu Pomoraví, jehož členem je i SMO.
3 | 0867 | 2310 | 6379 | Sv. Kopeček - vod. přípojky | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | Jedná se o příspěvek občanům a bytovému družstvu na veřejnou část vodovodní přípojky. Příspěvky budou uvolněny až po kolaudaci jednotlivých přípojek která proběhne v závěru roku 2003.
4 | 4225 | 2212 | 6319 | Most ČD - Přáslavická svodnice | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Příspěvek na výstavbu nového mostního objektu ČD - jedná se o zkapacitnění propustku "Přáslavické svodnice", rozhodnutí ZMO 25.2003 /požadavek KOR - uzavřena smlouva o budoucí smlouvě.
5 | 0953 | 3419 | 6202 | SK Sigma Olomouc, a.s. | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | Kapitálový vstup SMO.
6 | 4226 | 3419 | 6121 | Plavecký stadion - rekonstrukce střechy bazénu | 8570 | 8570 | 8570 | 0 | 0 | Projekt IDOP Olomouc - poškozená střecha krupobitím nad krytým bazénem, výhledové splnění požadavku tepelného auditu.
7 | 4077 | 3419 | 6121 | Plavecký stadion - rekonstrukce střechy nad "plaváním batolat" | 994 | 994 | 994 | 0 | 0 | Rek. střechy vč. zateplení - zamezení zatékání.
8 | 4250 | 2221 | 6313 | DPMO - nákup vozového parku a modernizace tramvají | 48160 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Náklady na nákup autobusů Solaris, velkokapacitních autobusů a modernizace tram. T3 SU. Uvolnění příspěvku po projednání v RMO.
9 | 1103 | 2219 | 6319 | DPMO - Výstavba přednádražního uzlu - přednádraží ČD III. etapa | 60000 | 15000 | 15000 | 0 | 45000 | Výše příspěvku města Dopravnímu podniku bude upřesněna výběrovým řízením.
10 | 4227 | 3741 | 6351 | ZOO Olomouc Sv. Kopeček - odchovna zvířat | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | Adaptace bývalé kuchyně pro zvěř na odchovnu pro krmná zvířata.
11 | 4228 | 3741 | 6351 | ZOO Olomouc Sv. Kopeček - kotelna na biomasu | 12500 | 1600 | 1600 | 10900 | 0 | Příspěvek na výstavbu centrální kotelny na biomasu.Předpokládá se dotace ze SFŽP .
12 | 1094 | 3699 | 6322 | Projekt "Bezbariérová Olomouc" | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Příspěvek na úpravu objektů, které nejsou v majetku města a ve kterých jsou provozovány služby obyvatelům města. Objekty doporučí komise "Bezbariérová Olomouc" a schválí RMO.
13 | 4229 | 2219 | 6121 | Hrnčířská - zadláždění (příspěvek fy SORBI) | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | Spoluúčast města na předláždění ulice v památkové rezervaci.
14 | 4230 | 3326 | 6126 | Výstaviště FLORA Olomouc - oprava tropického skleníku | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | Zpracovává se PD. Provede se výměna ocelových příček a střešní část skleníku bude přesklena sklem ze silikonu, u čelních a počních stěn bude použito dvojité zasklení.
15 | 0549 | 2271 | 6319 | DPMO -Tř. Míru - rekonstrukce komunikace II. etapa | 47800 | 35800 | 35800 | 0 | 0 | Vlastní zdroje - z toho bude z úvěru bude hrazeno 18 600 tis. Kč.
16 | 4231 | 3741 | 6351 | ZOO Olomouc Sv. Kopeček - výběh pro rysy | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | Současný stav výběhu pro rysy evropské neodpovídá prostorovým normám, nutné zvětšení ohrazení pletivem a el. ohradníkem.
17 | 4232 | 2219 | 6349 | Štítného - cyklostezka | 306 | 306 | 306 | 0 | 0 | Jedná se o příspěvky občanům na vybudování parkovacího místa.Rozhodnutí RMO dne 4.11.03
18 | 4233 | 2212 | 6319 | ŽS Brno - rekonstrukce ul.Mošnerova | 3900 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | Jedná se o maximální podíl města na realizaci akce, kterou zajišťuje ŽS Brno
19 | 4234 | 3419 | 6202 | HC Car,k.s. | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Kapitálový vstup SMO.
20 | 4235 |  | 6319 | Kappa Packaging, s.r.o. | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | Příspěvek výrobnímu investorovi
21 | 4236 | 3421 | 6319 | Zimní stadion - rekonstrukce plochy | 12000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Příspěvek HC Olomouc - nutno smluvně ošetřit ve vazbě na zástavní práva vůči majetku HCO, uvolnění po projednání v RMO
| F - příspěvky jiným celkem |  |  |  | 216330 | 113270 | 113270 | 10900 | 45000
| G | Investice SNO
1 | 4237 | 3745 | 6121 | SNO - zahrada DPS Erenburgova | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | Rekonstrukce, uvolnění po projednání v RMO
2 | 4238 |  |  | Rezerva | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Čerpání po projednání v RMO
| G - investice SNO celkem |  |  |  | 6700 | 6700 | 6700 | 0 | 0
| H | Investice SMV, a.s. z nájemného a z úvěru
1 | 0395 | 2310 | 6126 | Projektová dokumentace | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
2 | 0995 | 2321 | 6126 | PD - ČOV Olomouc -opatření k implementaci předpisů EU - příprava | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení
3 | 0606 | 2310 | 6126 | Zaměřování vodovodů pro GIS | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | Pokračování v zaměřování vodovod. sítě - tvorba základních dat GIS
4 | 0610 | 2321 | 6126 | Zaměření stokové sítě pro GIS | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Pokračování v zaměřování stok. sítě - tvorba základních dat GIS
5 | 1083 | 2321 | 6126 | Generel odvodnění města Olomouce | 4080 | 4080 | 4080 | 0 | 0 | Dokončení rozpracované akce
6 | 1082 | 2310 | 6126 | Hydraulický model vodovodní sítě | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | Dokončení rozpracované akce
7 | 4251 | 2310 | 6122 | Rekonstrukce vodárenského dispečinku - podíl | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | Výměna radiostanic osazených na objektech ve vlastnictví města Olomouce-důvod NATO
8 | 1163 | 2310 | 6121 | Dokončení rekonstrukce vod. řadu (vč. přípojek) ul. Na Hradě (DN 80, 145 m, z r.1890) - dokončení | 2300 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | Vodovod z roku 1890. Stavba zahájena v roce 2003.
9 | 1164 | 2321 | 6121 | Dokončení rekonstrukce stoky ul. Mošnerova - AIIIp - beton DN 500 - 127m, beton DN 600/400 - 66m vč. případného přespádování části stoky AVI do AIIIp v délce 75m - ul. I.P.Pavlova - dokončení | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | Havárie - popraskané a zborcené potrubí. Stavba zahájena v roce 2003
10 | 0809 | 2310 | 6121 | Realizace měřitelných okrsků dle zpracované studie | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Sběr provoz. dat pro akt.modelů se vztahem na min.IN při rek. a budování řadů v rozv.lok., pokračování z roku 2003
11 | 4252 | 2310 | 6121 | Rek. veř. částí kanaliz. přípojek | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | Rek. veř. částí kanaliz. příp. v souladu se zásadami schválenými RMO
12 | 0995 | 2321 | 6121 | ČOV Olomouc -částečná obnova technolog. zařízení ČOV | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Obnova části technolog. celků ČOV v nepřetržitém prov. / is na shrabky,rek.sil.rozvaděče dmych.,trafostanice/
13 | 4253 | 2310 | 6121 | Bořivojova - rekonstrukce OK 5CIV a shybky - ocel, DN 600-24m | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 0 | OK vybudovaná v r. 1928. Vážné závady a nedostatky shybky. PD,stavební povolení
14 | 4239 | 2310 | 6121 | Rekonstrukce vod. řadu (vč. přípojek) ul. Synkova -Řezáčova (PE-DN 150, dl. 220m, z r.1980) | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | Vodovod z roku 1981.Nekvalitní materiál PE - poruchy.
15 | 4240 | 2310 | 6121 | Rekonstrukce vod. řadu(vč. přípojek) ul. Dlouhá(aktual. PD) (PE-DN 150, dl. 170 m, z r.1981) | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | Vodovod z roku 1981.Nekvalitní materiál PE - poruchy.
16 | 4241 | 2310 | 6121 | Rekonstrukce vod. řadu(vč. přípojek) tř. Svobody(mezi Laf. a Nerud.) (PE-DN150, dl.140 m,z r.1979) | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | Vodovod z roku 1979.Nekvalitní materiál PE - poruchy.
17 | 4242 | 2310 | 6121 | Rekonstrukce vod.řadu (vč.přípojek) v ul. Kozí (DN 80, dl. 103 m, z r.1910) | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | Vodovod z roku 1910. Jedna z posledních nerekonstruovaných ulic v histor. části města
18 | 4243 | 2321 | 6121 | Rekonstrukce stoky DIVd ul. Starodružiníků - -beton, DN 400-136m | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Stoka vybudovaná v r. 1932. Dle monitoringu vykazován havarijní stav
19 | 4244 | 2321 | 6121 | Rekonstrukce stoky Ck Husova - tř. 17 listopadu - beton, DN vej.800/1050 - 125m+25m - I.etapa | 5500 | 2370 | 2370 | 0 | 0 | Stoka vybudovaná v r. 1895. Dle monitoringu vykazován havarijní stav - zahájení IN 5,5 mil.Kč
20 |  |  |  | rezerva | 773 | 773 | 773 | 0 | 0
| Celkem H |  |  |  | 49903 | 46273 | 46273 | 0 | 0
| Celkem A+B+C+D+E+F+G+H |  |  |  | 1609334 | 556833 | 515833 | 102360 | 803242
|  |  |  | investiční rezerva | 31108 | 31108 | 31108 | 0 | 0
|  |  |  | Plán celkem | 1640442 | 587941 | 546941 | 102360 | 803242