# Důvodová zpráva – 2. komunitní plán sociálních služeb

# Úvod

Proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Olomouci probíhá již od roku 2005. Za tuto dobu byl vytvořen a postupně implementován 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 – 2008 (1. RKPSS). V těchto dvou letech se podařilo naplnit celkem 60,7 % všech cílů a opatření, což lze považovat za úspěšné a hovoří to i o reálném vytyčení cílů a opatření 1. RKPSS. Částečně bylo naplněno 25,5 % opatření. Opatření, která naplněna nebyla (13,8 %), byla většinou vázána na finanční prostředky z EU, přičemž díky značnému zpoždění vyhlášení výzev v rámci příprav na čerpání fondů EU nebylo možné tyto prostředky na realizaci výše uvedených opatření čerpat.

Nejvýznamnějším zdrojem financování byla pro většinu cílů a opatření v obou letech ministerstva ČR (MPSV, MZ ČR, MK ČR a další), která představovala 46,56 % všech získaných prostředků. Druhým největším zdrojem (21,27 %) byly platby od klientů.               Třetí nejvýznamnější zdroj představovaly především nadace a nadační fondy, sponzoři. Rozpočet SmOl se na realizaci cílů a opatření podílel 6,42 % a tvořil tak 5. nejvýznamnější zdroj financování, na 4. místě byly prostředky Olomouckého kraje (6,70 %). Finanční prostředky z programů EU byly až na 6. místě, a to zejména z důvodu pozdního vyhlášení výzev do programů EU (pozn.: výzvy byly vyhlášeny až ve druhé polovině roku 2008 s možným termínem zahájení realizace akce většinou až od ledna 2009).

Za roky 2007 – 2008 statutární město Olomouc investovalo do sociálních služeb na svém území v rámci 1. RKPSS 22,5 mil. Kč, jednalo se především o prostředky v rámci Pravidel pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc (oblast sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci; oblast podpory projektů pro sociální služby, související služby a aktivity a humanitární pomoc; bezbariérové úpravy; oblast prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí). Zbývajících 315 mil. Kč na implementaci 1. RKPSS se podařilo organizacím poskytujícím sociální služby na území města Olomouce získat z jiných zdrojů.

- Dokument 2.   Komunitní  plán  sociálních  služeb města  Olomouce na  období  let 2010 - 2012

Předložený 2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012, který je přílohou této důvodové zprávy, je, stejně jako 1. RKPSS, výsledkem několikaměsíční intenzivní práce pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci, které jsou zaměřeny na tyto cílové skupiny uživatelů sociálních služeb:

- děti, mládež a rodina,

- občané se zdravotním postižením,

- senioři,

- občané s mentálním postižením,

- občané dlouhodobě duševně nemocní,

- osoby ohrožené návykovým chováním,

- etnické menšiny,

- občané v přechodné krizi.

V pracovních skupinách komunitního plánování se scházeli poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé služeb i zástupci zadavatele (města) a veřejnosti a společně vytvářeli plán rozvoje sociálních služeb, který by reagoval na zjištěné potřeby uživatelů služeb a efektivně využíval všechny dostupné zdroje pro jejich zajištění.

Tvorbě návrhu 2. KPSS předcházela analytická fáze, tj. sběr a vyhodnocování dat potřebných pro plánování. Jedná se zejména o informace:

- ze SWOT analýzy za jednotlivé cílové skupiny uživatelů,

- z analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti,

- z analýzy potřeb poskytovatelů sociálních služeb,

- z demografických údajů o komunitě,

- ze statistik Úřadu práce v Olomouci a Českého statistického úřadu,

- z map služeb za jednotlivé cílové skupiny uživatelů, které byly vypracovány v pracovních skupinách komunitního plánování.

Jednotlivé analýzy jsou k dispozici na internetových stránkách komunitního plánování sociálních služeb www.olomouc.eu/kpss/.

  - Proces připomínkování návrhu 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 - 2012

Návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 (2. KPSS) byl od 21. 9. do 25. 10. 2009 předložen široké veřejnosti k připomínkování v rámci tzv. procesu konzultací. Dne 14. 10. 2009 proběhlo veřejné projednání návrhu 2. KPSS. Občané města Olomouce mohli v období procesu konzultací svou připomínku uplatnit               na připomínkovacím formuláři, bylo zřízeno těchto pět sběrných míst pro připomínky:             v Městském informačním centru v podloubí radnice, v Informačním centru na hlavním vlakovém nádraží, v budově Magistrátu města Olomouce na ul. Hynaisova 10, Hálkova 20, na Dolním náměstí 1 – U Zlatého Jelena. V procesu konzultací občané uplatnili celkem 20 připomínek, které byly vypořádány podle pravidel schválených Radou města Olomouce dne 15. 9. 2009 a byla vytvořena finální verze 2. KPSS. Ta byla postupně projednána ve zdravotní komisi RMO, komisi pro prevenci kriminality a bezpečnosti, v pracovní skupině projektu Bezbariérová Olomouc, ve Skupině pro dohodu komunitního plánování (složena z představitelů významných institucí ve městě Olomouci: Olomoucký kraj, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice v Olomouci, Úřad práce Olomouc, Policie ČR, Městská policie Olomouc, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Správa nemovitostí Olomouc a Technické služby města Olomouce) a v sociální komisi RMO. Sociální komise Rady města Olomouce doporučila svým usnesením z 29. 10. 2009 Radě města Olomouce a Zastupitelstvu města Olomouce 2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 - 2012 ke schválení. Rada města Olomouce předložený 2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 projednala na své schůzi konané dne 24. 11. 2009 a doporučuje Zastupitelstvu města Olomouce 2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 ke schválení.

  - Předpokládané zdroje financování 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 - 2012

V návrhu 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 (2. KPSS) je u jednotlivých cílů a opatření cílových skupin uveden předpokládaný zdroj financování včetně výše finančních nákladů na realizaci opatření. Tak jako při realizaci         1. RKPSS, tak i při naplňování 2. KPSS bude největším zdrojem financování MPSV ČR a platby od uživatelů. Na rozdíl od struktury financování jednotlivých opatření 1. RKPSS se předpokládá vyšší míra finanční spoluúčasti EU, kdy finanční prostředky z programů EU by mohly tvořit třetí nejvýznamnější zdroj pro realizaci cílů a opatření 2. KPSS, především i díky financování některých sociálních služeb prostřednictvím Individuálního projektu Olomouckého kraje (zdroj OP LZZ).

Předpokládané finanční požadavky na rozpočet SmOl

V případě opatření, kde je v kolonce „Předpokládané zdroje financování“ uvedeno statutární město Olomouc, se jedná zejména o finanční prostředky v rámci Pravidel pro poskytování podpor statutárním městem Olomouc, oblast podpory:

- oblast sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci;

- oblast podpory projektů pro sociální služby, související služby a aktivity a humanitární pomoc;

- bezbariérové úpravy;

- oblast prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí.

Dále jsou zde zahrnuty prostředky na realizaci terénních programů SmOl, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Miriklo statutárního města Olomouce, dále pak na provoz Azylového domu SmOl, Domova pro ženy a matky s dětmi SmOl a klubů pro seniory zřizovaných statutárním městem Olomouc.

Z prostředků SmOl bude rovněž financováno zřízení sociální služby noclehárna v Azylovém domě SmOl, které bylo schváleno usnesením RMO ze dne 11. 8. 2009.

Předpokládané zdroje financování 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 z rozpočtu SmOl:

|  | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Financování v rámci kapitol Pravidel pro poskytování podpor SmOl | 8 000 000,- | 8 000 000,- | 8 000 000,- |
| Projekt Bezbariérová Olomouc (plán zpřístupňování města, tvorba map, letáků) | 200 000,- | 200 000,- | 200 000,- |
| Zpracování analýzy v rámci připravované koncepce prorodinné politiky na území města Olomouce |  | 200 000,- |  |
| Zpracování a tisk koncepce prorodinné politiky na území města Olomouce |  |  | 200 000,- |
| Provoz klubů pro seniory SmOl | 3 740 000,- | 3 740 000,- | 3 740 000,- |
| Zřízení nového klubu pro seniory |  |  | 1 000 000,- |
| Terénní programy SmOl a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Miriklo SmOl | 400 000,- | 400 000,- | 400 000,- |
| Vydání sborníku z konference závislostí | 60 000,- |  |  |
| Zpracování studie patologického hráčství |  |  | 100 000,- |
| Příprava prostor pro rozšíření kapacity Domova pro ženy a matky s dětmi SmOl | 100 000,- |  |  |
| Zřízení noclehárny v Azylovém domě SmOl | 1 200 000,- |  |  |
| Aktivity zaměřené na prevenci bezdomovectví vzniklého v důsledku zadlužování a špatných sociálních návyků | 40 000,- | 40 000,- | 40 000,- |
| Provozní náklady Azylového domu SmOl | 1 742 000,- | 2 903 000,- | 2 903 000,- |
| Provozní náklady Domova pro ženy a matky s dětmi SmOl | 0,- | 850 000,- | 850 000,- |
| Analýza potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb jako podklad pro tvorbu 3. komunitního plánu |  |  | 170 000,- |
| Celkem | 15 482 000,- | 16 333 000,- | 17 603 000,- |
| Součet | 49 418 000,- |

Částka uvedená v kolonce „Financování v rámci kapitol Pravidel pro poskytování podpor SmOl“ je uvedena předpokládaná souhrnná částka, ze které budou částečně financovány některé cíle a opatření 2. KPSS z jednotlivých grantových kapitol SmOl.

V rámci projektu Bezbariérová Olomouc (pracovní skupina Občané se zdravotním postižením, cíl 4. Udržení a rozvoj projektu Bezbariérová Olomouc, opatření 4.2. Efektivní řízení projektu a funkční spolupráce) se předpokládá, že z rozpočtu SmOl bude financováno v rámci tvorby generelu (plánovací podklad, který řeší odborně otázky rozvoje jednotlivých složek bezbariérové přístupnosti na daném území v daném čase) bezbariérových tras v Olomouci sběr dat a tvorba výstupů, tj. plán zpřístupňování města, aplikace výsledků – tvorba map, letáků.

V roce 2011 bude z prostředků SmOl financováno zpracování analýzy v rámci připravované koncepce prorodinné politiky na území města Olomouce (pracovní skupina Děti, mládež a rodina, cíl 4. Příprava a zpracování koncepce prorodinné politiky na území města Olomouce, opatření 4.2. Zpracování analýzy potřeb cílové skupiny a současného stavu jejich naplňování), na to navazuje v roce 2012 zpracování a tisk koncepce prorodinné politiky na území města Olomouce (pracovní skupina Děti, mládež a rodina, cíl 4. Příprava a zpracování koncepce prorodinné politiky na území města Olomouce, opatření 4.3. Zpracování koncepce prorodinné politiky na území města Olomouce).

Statutární město Olomouc provozuje celkem 15 klubů pro seniory a 1 klubovnu pro seniory. Na jejich provoz ročně vynaloží kolem 3,5 mil. Kč. Tato částka je zahrnuta                     v 2. KPSS (pracovní skupina Senioři, cíl 2. Udržení, zkvalitnění a rozvoj stávajících služeb a aktivit v klubech a klubovnách pro seniory zřizovaných statutárním městem Olomouc, opatření 2.1. Udržení rozsahu a kvality činnosti stávajících klubů a kluboven pro seniory zřizovaných statutárním městem Olomouc).

V rámci 1. RKPSS dojde k vytipování lokality, kde by mohl vzniknout nový klub či klubovna pro seniory, bude mapován zájem ze strany seniorů. Předpokládané finanční prostředky na vznik nového klubu či klubovny pro seniory je vyčíslen na cca 1 mil. Kč, finanční náklady se budou měnit v souvislosti s tím, zda půjde pouze o transformaci stávající klubovny na klub pro seniory  a zda v novém klubu bude či nebude i výdejna stravy.

Statutární město Olomouc provozuje sociální služby Terénní programy SmOl a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Miriklo SmOl. Provoz těchto služeb je zahrnut               do 2. KPSS. (pracovní skupina Etnické menšiny, cíl 1. Zachování stávajících sociálních služeb a aktivit, opatření 1.1. Terénní programy, opatření 1.2. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)

V roce 2010 bude vydán sborník z konference závislostí, která se uskutečnila v září tohoto roku. Vydáním sborníku se posílí informovanost o návykovém chování a možnostech jeho prevence, léčby a resocializace ve městě Olomouci (pracovní skupina Občané ohroženi návykovým chováním, cíl 4. Posílení veřejné diskuse v oblasti prevence návykového chování, opatření 4.1. Vydání sborníku z konference závislostí).

V roce 2012 bude zpracována studie problematiky patologického hráčství (pracovní skupina Občané ohroženi návykovým chováním, cíl 5. Vydefinování nástrojů řešení problematiky patologického hráčství na území města Olomouce, opatření 5.1. Vypracování studie problematiky patologického hráčství). V rámci studie bude mapována síť heren a odborné péče pro gamblery na území města Olomouce. Studie se zaměří také na zjišťování souvislostí gamblerství se sociálními problémy.

V roce 2010 dojde k přípravě prostor pro rozšíření kapacity Domova pro ženy a matky s dětmi SmOl (pracovní skupina Občané v přechodné krizi, cíl 3. Příprava na rozšíření ubytovacích kapacit pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a vznik nových ubytovacích služeb, opatření 3.1. Vytipování a příprava prostor pro rozšíření kapacity Domova pro ženy a matky s dětmi SmOl).

V roce 2010 je plánováno zřízení noclehárny v Azylovém domě SmOl (pracovní skupina Občané v přechodné krizi, cíl 3. Příprava na rozšíření ubytovacích kapacit pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a vznik nových ubytovacích služeb, opatření 3.2. Navýšení stávající kapacity sociální služby noclehárna v Olomouci zřízením a zaregistrováním této služby v Azylovém domě SmOl), záměr na její zřízení schválila RMO svým usnesením dne 11. 8. 2009.

V poslední době se zvyšuje počet osob i rodin, kterých se dotýká téma zadlužování a s tím související negativní dopady vedoucí až k sociálnímu vyloučení. Z toho důvodu jsou                 v 2. KPSS obsaženy aktivity zaměřené na prevenci bezdomovectví vzniklého v důsledku zadlužování a špatných sociálních návyků (pracovní skupina Občané v přechodné krizi, cíl 5. Podpora aktivit zaměřených na prevenci bezdomovectví vzniklého v důsledku zadlužování a špatných sociálních návyků, opatření 5.1. Vzdělávání pracovníků – poskytovatelů sociálních služeb a úředníků v tématice dluhového poradenství, opatření 5.2. Nastavení systému preventivní pomoci zadluženým rodinám a osobám – podpora rozvoje sítě služeb, propojení stávajících služeb a vydefinování slabých míst).

Oproti 1. RKPSS jsou ve 2. KPSS zahrnuty provozní náklady Azylového domu SmOl a Domova pro ženy a matky s dětmi SmOl. Obě zařízení získaly finanční prostředky z Individuálního projektu (IP) Olomouckého kraje na roky 2009 – 2010. V roce 2010 bude z prostředků IP hrazeno až 60 % provozních nákladů Azylového domu SmOl a 100 % provozních nákladů Domova pro ženy a matky s dětmi SmOl (proto v kolonce pro rok 2010 je uvedeno 0,-). Mzdové náklady u Azylového domu SmOl a Domova pro ženy a matky s dětmi tvoří za rok celkem 8,5 mil. Kč. Předpokládané finanční náklady na provoz těchto zařízení se v letech 2011 a 2012 mohou snížit v případě opětného získání finančních prostředků z IP. Za období 15. 5. 2009 – 31. 12. 2010 Azylový dům SmOl z IP získal 5 mil. Kč a Domov pro ženy a matky s dětmi 3,2 mil. Kč. (pracovní skupina Občané v přechodné krizi, cíl 1. Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních a souvisejících služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území města Olomouce, opatření 1.1. Pobytové služby)

V průběhu roku 2012 dojde ke zpracování návrhu 3. komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce, podkladem pro jeho tvorbu bude zejména analýza potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. (Společné cíle a opatření pro všechny cílové skupiny, cíl 1. Systém koordinace, plánování a hodnocení sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit v Olomouci metodou komunitního plánování sociálních služeb, opatření 1.2. Plánování a rozvoj sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit ve městě Olomouci prostřednictvím metody komunitního plánování sociálních služeb)

V následujících třech letech (2010 – 2012) jsou celkové finanční požadavky               na rozpočet SmOl ve výši 49,5 mil. Kč. Za roky 2007 – 2008 to bylo 22,5 mil. Kč (pozn.: 1. RKPSS nezahrnoval finanční prostředky na provoz Domova pro ženy a matky s dětmi, Azylového domu, klubů pro seniory, terénních programů a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Miriklo). V případě, že se organizacím nepodaří zajistit finanční prostředky z předpokládaných zdrojů, jako je např. MPSV ČR či programy EU, nebudou tyto prostředky automaticky požadovány po SmOl, ale dojde k omezení či zastavení aktivit organizací, stejně jako v případě realizace 1. RKPSS.

Z výše uvedeného vyplývá, že stejně tak jako 1. RKPSS, tak ani 2. KPSS nepočítá se zvýšeným dopadem na rozpočet SmOl.

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví zpracoval na zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci (společné cíle a opatření pro všechny cílové skupiny) projekt, který předložil do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, výzva vyhlášena MPSV ČR. Projekt splnil formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, v současné době je hodnocen. V případě nepodpoření žádosti se finanční nároky na rozpočet SmOl v letech 2010 – 2012 zvýší o 4 mil. Kč.

| Položka | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mzdové náklady | 1 230 420,- | 1 230 420,- | 1 230 420,- |
| Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb |  | 190 000,- |  |
| Organizace veletrhu poskytovatelů sociálních služeb |  | 90 000,- |  |
| Celkem | 1 230 420,- | 1 510 420,- | 1 230 420,- |
| Součet | 3 971 260,- |

Položka mzdové náklady obsahuje plat manažera komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci, DPČ související s realizací komunitního plánování sociálních služeb (odměny manažerům osmi pracovních skupin komunitního plánování, sběr a zpracování dat od poskytovatelů sociálních služeb za uplynulý rok apod.).

V rámci komunitního plánování vznikl katalog poskytovatelů sociálních služeb v Olomouci, který je u veřejnosti velmi oblíbený. Jeho další aktualizace by měla proběhnout v roce 2011. (společné cíle a opatření pro všechny cílové skupiny, cíl 2. Zvýšení informovanosti o sociálních službách, souvisejících službách a aktivitách na území města Olomouce, opatření 2.1. Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb v Olomouci)

Ke zvýšení informovanosti uživatelů služeb a veřejnosti o nabídce sociálních služeb by měl sloužit  veletrh poskytovatelů sociálních služeb. (společné cíle a opatření pro všechny cílové skupiny, cíl 2. Zvýšení informovanosti o sociálních službách, souvisejících službách a aktivitách na území města Olomouce, opatření 2.3. Organizace veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit v Olomouci)

Celkové vyčíslení cílů a opatření 2. KPSS

| Cílová oblast | Realizace cílů a opatření 2. KPSS | realizace 1. RKPSS |
| --- | --- | --- |
|  | provoz | investice | celkem |  |
| Děti, mládež a rodina | 9.780.000 | 500.000 | 10.280.000 | 1.944.367 |
| Občané se zdravotním postižením | 80.003.721 | 2.126.800 | 82.130.521 | 48.731.284 |
| Senioři | 373.960.000 | 1.200.000 | 375.160.000 | 179.034.064 |
| Občané s mentálním postižením | 102.039.000 | 8.500.000 | 110.539.000 | 45.310.091 |
| Občané dlouhodobě duševně nemocní | 28.070.000 | 500.000 | 28.570.000 | 9.907.435 |
| Osoby ohrožené návykovým chováním | 74.830.000 | 500.000 | 75.330.000 | 34.737.900 |
| Etnické menšiny | 33.690.000 | 0 | 33.690.000 | 11.872.349 |
| Osoby v přechodné krizi | 93.440.000 | 43.300.000 | 142.440.000 | 1.227.000 |
| Společné pro všechny cílové skupiny | 4.203.760 | 390.000 | 4.593.760 | 4.091.297 |
| Celkem | 800.016.481 | 57.016.800 | 857.033.281 | 336.855.787 |

Celkový požadavek na realizaci cílů a opatření 2. KPSS v letech 2010 – 2012 v plném rozsahu je celkem 857 mil. Kč, z toho 57 mil. Kč představuje finanční prostředky vynaložené na investiční akce, jako je např. pořízení bytů a příp. jejich rekonstrukci pro realizaci sociální služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení, rekonstrukce objektu služeb Střediska Samaritán Charity Olomouc, vznik nového klubu pro seniory SmOl, zřízení noclehárny na Azylovém domě SmOl, zpracování projektových dokumentací apod.

Celkové finanční vyčíslení cílů a opatření 2. KPSS na roky 2010 – 2012 je vyšší než v případě 1. RKPSS, je tomu tak zejména proto, že v 2. KPSS oproti 1. RKPSS každá pracovní skupina obsahuje cíl na udržení stávajících služeb, kde jsou vyčísleny celé rozpočty organizací na zajištění služeb včetně krajských zařízení na území města Olomouce. Je tomu tak zejména z důvodu trvající ekonomické krize a avizovaného nedostatku finančních prostředků na sociální služby ve státním rozpočtu, díky čemuž organizace považují udržení stávajících služeb za prioritní.

Na realizaci cílů a opatření 1. RKPSS v letech 2007 – 2008 bylo vynaloženo celkem 336.588.787,- Kč, celkový požadavek byl na 377.680.000,- Kč. Organizacím se tedy podařilo získat 89 % plánovaných finančních prostředků.

# Závěr

2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 byl předložen Radě města Olomouce na jednání RMO dne 24. 11. 2009. Následným procesním krokem po projednání 2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 v RMO je jeho projednání a schválení v Zastupitelstvu města Olomouce.

Konečným schválením 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce               na období let 2010 – 2012 v Zastupitelstvu města Olomouce nepřebírá statutární město Olomouc žádnou odpovědnost za realizaci jednotlivých cílů a opatření, mimo těch cílů a opatření, u nichž je nositelem SmOl, viz. tabulka Předpokládané zdroje financování 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 z rozpočtu SmOl. U každého opatření jsou uvedeny subjekty, které se budou na realizaci opatření podílet.

Schválením 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 - 2012 statutární město Olomouc pouze deklaruje, že souhlasí s navrženým směřováním rozvoje sociálních služeb a současně s  tím, aby se plán na jeho území realizoval. Díky tomu organizace uvedené v komunitním  plánu budou zvýhodněny při získávání finančních prostředků z MPSV ČR, programů EU či Olomouckého kraje, kde je nutno při žádosti o finanční prostředky dokládat, že dané aktivity organizací jsou v souladu s platným komunitním plánem obce.

Předkladatel a zpracovatelé doporučují ZMO předložený 2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 projednat a schválit.

Vzhledem k tomu, že barevný tisk je velmi nákladný, je přiložený 2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 – 2012 pouze v černobílé verzi. Barevný plán mají členové ZMO k dispozici na přiloženém CD uvnitř komunitního plánu a v programu EKUS, po schválení plánu ZMO jej obdrží vytištěný v barevné verzi.

Příloha:

2. Komunitní plán sociálních služeb města Olomouce na období let 2010 - 2012

# Footnotes

V letech 2007 – 2008 tvořily platby od uživatelů celkem 71,5 mil. Kč. V této částce je zahrnut jak příspěvek na péči, tak další platby uživatelů. Příspěvek na péči byl významným zdrojem příjmů v pracovní skupině Senioři, Občané se zdravotním postižením a Občané s mentálním postižením. Výši příspěvku na péči celkem u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb nelze vyčíslit, neboť ani sami poskytovatelé nevědí, zda jim klient hradí platbu z příspěvku na péči nebo z jiných zdrojů. V roce 2007 bylo v rámci obce s rozšířenou působností Olomouc vyplaceno 3 530 dávek příspěvku na péči v celkovém objemu 164 597 tis. Kč, v roce 2008 to bylo 3 659 dávek příspěvku na péči v celkové hodnotě 183 380 tis. Kč.