Důvodová zpráva

Plnění Strategického plánu  rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (SP)

- Postup aktualizace SP

Souhrnná zpráva týkající se současné, v pořadí již druhé, aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko byla předložena RMO dne 30.10.2007. Zpráva vymezující prioritní cíle Strategického plánu byla předložena RMO dne 27.11.2007 a finálně byla druhá aktualizace schválena ZMO dne 19.12. 2007.

Schválení druhé aktualizace Strategického plánu předcházelo několik fází přípravy, jako projednání rámcového postupu na rozšířené Komisi hospodářského rozvoje (KHR); provedení analýzy struktury a obsahu cílů SP v souladu s programovým prohlášením RMO a zapracování nových skutečností; připomínkování členy rozšířené KHR, RMO, poslaneckých klubů a dalších institucí a osob. Následně bylo aktualizované znění cílů projednáno v KHR a RMO. S aktualizací SP byla seznámena i veřejnost prostřednictvím regionálního tisku, rozhlasových stanic, TV Morava a umístění na webu města s možností připomínkování. Ke stanovení prioritních cílů byla uskutečněna anketa (u členů ZMO a KHR, vč. starostů obcí mikroregionu), ze které vzešlo celkem 21 prioritních cílů ve čtyřech kritických oblastech.

- Systém implementace

Implementace Strategického plánu je koordinována oddělením hospodářského rozvoje prostřednictvím Komise hospodářského rozvoje. Pro usnadnění implementace Strategického plánu je nadále využíván již osvědčený softwarový systém WISP, na internetu přístupný pod adresou http://olomoucko.certicon.cz/. Ke všem cílům SP jsou v systému přiděleny tzv. projektové listy, které obsahují základní data o jednotlivých cílech/projektech a je zde prostor i pro další informace, jež se mohou do projektových listů s vývojem jednotlivých cílů postupně zapracovávat a upřesňovat. Systém WISP Olomoucko funguje v několika úrovních uživatelských přístupů, které se liší rozsahem zobrazených informací a dále možností (či zamítnutím) vkládání (nebo editace) údajů do systému.

- Plnění prioritních cílů Strategického plánu k 09/2010

Plnění jednotlivých cílů Strategického plánu může být sledováno z úrovně garantů a zodpovědných osob s důrazem na schválené priority pomocí již zmíněného systému WISP. Poslední plnění priorit SP bylo předloženo RMO dne 29.9.2009 a ZMO dne 30.11.2009.

Aktuální plnění prioritních cílů Strategického plánu (dle přílohy č. 1 důvodové zprávy) projednala Rada města Olomouce na svém zasedání dne 16.8.2010 a doporučila Zastupitelstvu města Olomouce schválit uvedené plnění prioritních cílů.

Specifikace plnění prioritních cílů, včetně úvodního přehledu se stanovením zodpovědností, je pro jednání RMO přílohou č. 1 této důvodové zprávy. Podkladem této specifikace je výběr komentářů k prioritním cílům z webového implementačního systému WISP. Z důvodu lepší přehlednosti byly některé geneze komentářů u jednotlivých cílů kráceny nebo starší komentáře v tomto podkladu vypuštěny.  Aktuální plnění jednotlivých priorit je v příloze zvýrazněno tučně.

Příloha:.

1. Plnění prioritních cílů Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko