důvodová zpráva

ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STAV pŘÍPRAVY integrované strategie

Na základě dalšího vývoje v přípravě integrovaných nástrojů v ČR a vyjednávání s jednotlivými řídícími orgány operačních programů je předkládána tato důvodová zpráva popisující aktuální stav v přípravě integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace. Tento materiál navazuje na důvodové zprávy předložené na jednání Rady města Olomouce dne 17.2.2015, 14.4.2015, 16.6.2015 a 2.9.2015.

V první polovině září 2015 proběhla jednání pracovních skupin Řídicího výboru ITI, kde byla představena aktuální verze 3 Strategie ITI OA a bylo projednáno vypořádání připomínek olomouckého zastupitele Ing. arch. Tomáše Pejpka k verzi strategie ze dne 25.05.2015. Dne 21.09.2015 byla aktuální verze Strategie ITI OA vzata na vědomí Řídícím výborem ITI.

Dne 27.10.2015 byla prefinal verze strategie rozeslána na členy pracovních skupin ke korespondenčnímu připomínkování. Připomínky obdržené v termínu do 3.11.2015 se nyní zpracovatelem ISg vyhodnocují a zapracovávají.

Prefinal verze strategie ITI byla také zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj (Řídicí orgán IROP) k připomínkám. Strategie bude následně zaslána i na ostatní Řídicí orgány operačních programů.

V posledních dvou měsících proběhl/proběhlo:

  - dne 03.09.2015 jednání s experty MMR k integrované strategii ITI Olomoucké aglomerace,

  - na MMR (dne 30.09.2015) pracovní jednání, kde byla představena pracovní verze Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020,

  - na MD (dne 02.10.2015) individuální konzultace, kde byly představeny projektové náměty měst Olomouc a Přerov ve specifickém cíli 2.3 OPD2 a diskutována požadovaná výše alokace pro ITI OA v OPD 2014-2020,

  - dne 07.10.2015 jednání měst ITI k aktuální situaci v přípravě a implementaci ISg a dalšímu postupu ve vyjednávání s ŘO operačních programů,

  - na MMR (dne 08.10.2015) školení k postupu podání žádosti o podporu integrované strategie prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+,

  - dne 20.10.2015 jednání měst ITI k aktuální situaci v přípravě a implementaci ISg a dalšímu postupu ve vyjednávání s ŘO operačních programů,

  - na MMR (dne 21.10.2015) společné jednání k interním postupům zprostředkujícího subjektu ITI,

  - na MŠMT (dne 21.10.2015) jednání k předpokládané výši alokace pro ITI OA a plánovaný postup ŘO OP VVV při vyhlašování kombinovaných výzev,

  - ve dnech 26. a 27.10.2015 workshop MMR k předpokládanému vyhlášení výzvy pro předkládání integrovaných strategií ITI, aktuální situaci ve schvalování MPIN a návrhu implementace integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020,

  - dne 26.10.2015 seminář pro zastupitele statutárních měst Přerova a Prostějova

  - dne 2.11.2015 seminář pro zastupitele statutárního města Olomouce

  - dne 03.11.2015 seminář ŘO IROP pro žadatele v OPTP, na kterém zástupci MMR představili jednotlivé specifické cíle OPTP, obecné podmínky pro předkládaní projektů, projektovou žádost a její parametry, kroky pro řádnou administraci realizace a udržitelnosti projektů,

  - dne 03.11.2015 na MD seminář k problematice strategického zdůvodnění projektů měst a jiným aspektům přípravy a realizace projektů v OPD2 a IROP.

SEA – vyhodnocení koncepce na životní prostředí

Dne 24.08.2015 byla na Ministerstvo životního prostředí zaslána pracovní verze 3.0 Strategie ITI Olomoucké aglomerace včetně Dokumentace SEA, která podrobně popisuje dopad strategie na životní prostředí, krajinu, lidské zdraví a obyvatelstvo. Dne 25.09.2015 se uskutečnilo veřejné projednání Strategie ITI OA v rámci procesu SEA. Stanovisko MŽP k aktuální verzi ISg ze dne 30.09.2015 bylo vydáno dne 14.10.2015.

Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic

V druhé polovině října 2015 byl Ministerstvem pro místní rozvoj rozeslán poslední návrh Výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic. Výzva bude vyhlášena dle aktuálních informací MMR do 20.11.2015. Žádosti o podporu strategií ITI se budou podávat elektronicky prostřednictvím portálu informačního systému konečného příjemce monitorovacího systému MS2014+ (IS KP14+) včetně všech požadovaných příloh (definovaných MPINem).

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) byl ministryní MMR schválen dne 10.11.2015. Účinnost metodického pokynu pro nositele ITI (pro dopracování a schválení integrovaných strategií) je platná od tohoto dne, pro řídicí orgány operačních programů až od 1.1.2016 (z důvodu zapracování aktualizací do svých řídicích dokumentací).

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, byl projednán a schválen v Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu České republiky. Dne 28.10.2015 byl podepsán prezidentem ČR. Nyní se čeká na jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Aktuální verze návrhu veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu mezi řídicím orgánem operačního programu a nositelem ITI byla zaslána na odbor právní MMOl k připomínkování.

Předpokládaný časový harmonogram dokončení Integrované strategie OA:

| Schválení MPIN ministryní pro místní rozvoj | 10.11.2015 |
| --- | --- |
| Vyhlášení výzvy MMR k předkládání strategii ITI | 20.11.2015 |
| Dokončení finální verze Strategie ITI OA | do 23.11.2015 |
| Projednání a schválení finální verze Strategie ITI Olomoucké aglomerace na Řídicím výboru ITI | 26.11.2015 |
| Schválení Strategie ITI OA v RMO | 01.12.2015 |
| Schválení Strategie ITI OA v ZMO | 16.12.2015 |
| Předložení ITI OA do výzvy vyhlášené MMR | 12/2015 |
| Předpokládané ukončení výzvy MMR k předkládání strategií ITI | 15.02.2016 |

Jazyková korektura textu a grafické zpracování finální verze Strategie ITI OA bude vyhotoveno do konce listopadu 2015.