důvodová zpráva

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

UPRAVENÁ A DOPLNĚNÁ VERZE STRATEGIE – PŘÍLOHA Č. 1 DŮVODOVÉ ZPRÁVY JE K DISPOZICI KE STAŽENÍ NA WWW.OLOMOUCKA-AGLOMERACE.EU

Předmětem této důvodové zprávy je schválení upravené Strategie ITI Olomoucké aglomerace po procesu hodnocení řídicích orgánů operačních programů (ŘO OP). Připomínky ŘO OP nebyly zásadního charakteru, jejich rozsah a zapracování je uvedeno v kapitole I, připomínky se týkaly zejména úpravy monitorovacích indikátorů, finančního plánu a přeformulování určitých pasáží v textech opatření ITI.

Dne 3. 10. 2016 byla Strategie ITI Olomoucké aglomerace schválená všemi dotčenými ŘO OP jako čtvrtá v pořadí po Hradecko-pardubické, Ústecko-chomutovské aglomeraci a Pražské metropolitní oblasti.

Dne 11. 10. 2016 RMO souhlasila s upravenou Strategií ITI Olomoucké aglomerace po hodnocení řídicích orgánů operačních programů uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy a doporučila Zastupitelstvu města Olomouce její schválení.

I. strategie ITI Olomoucké aglomerace

Žádost o dotaci včetně Strategie ITI Olomoucké aglomerace byla ke schválení předložena v polovině února 2016 na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) pod registračním číslem ITI_16_01_002. Hodnocení strategie integrovaného nástroje v rámci vyhlášené výzvy probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou hodnoceny formální náležitosti a přijatelnost ze strany MMR ČR. V druhém kole probíhá věcné hodnocení se strany zainteresovaných ŘO OP.

Připomínky v rámci hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti jsme obdrželi se zpožděním až počátkem května 2016. Obdržené připomínky nebyly zásadní a byly rychle zapracovány a dne 23. 5. 2016 obdržel nositel informaci o kladném vypořádání připomínek. Žádost byla posunuta do věcného hodnocení na jednotlivé ŘO OP. Plánovaný termín pro zaslání doporučení ze strany ŘO OP byl stanoven do 4. 7. 2016, doporučení na provedení úprav jsme však obdrželi až 15. 7. 2016 s termínem dopracování do 20 pracovních dní (tj. do 12. 8. 2016).

Zaslané připomínky nebyly zásadního charakteru, převážně se jednalo o upřesnění na základě vyhlašovaných výzev ŘO OP. Jejich vypořádání je následující:

Integrovaný regionální operační program (IROP):

- doplnění nového indikátoru:

  - opatření ITI 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury – Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

    - původní cílová hodnota: 0 km

    - nová cílová hodnota: 0,5 km

- úprava indikátoru Počet parkovacích míst pro jízdní kola:

  - opatření ITI 3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů – Počet parkovacích míst pro jízdní kola

    - původní cílová hodnota: 120 parkovacích míst

    - nová cílová hodnota: 20 parkovacích míst

  - opatření ITI 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury – Počet parkovacích míst pro jízdní kola

    - původní cílová hodnota: 0 parkovacích míst

    - nová cílová hodnota: 100 parkovacích míst

- připomínky spíše formálního charakteru směřující k přeformulování určitých pasáží v textech opatření návrhové části a dovysvětlení některých formulací (soulad s programovým dokumentem IROP),

- odstranění drobných nedostatků ve finančním plánu (vzniklých v důsledku zaokrouhlování).

Operační program Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV):

- navýšení monitorovacích indikátorů po odsouhlasení ze strany plánovaného žadatele Univerzity Palackého v Olomouci (opatření ITI 2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou) :

  - Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty:

    - původní cílová hodnota: 25 publikací

    - nová cílová hodnota: 30 publikací

  - Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách:

    - původní cílová hodnota: 44 FTE (Full Time Equivalent)

    - nová cílová hodnota: 59 FTE

  - Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť

    - původní cílová hodnota: 5 pracovišť

    - nová cílová hodnota: 7 pracovišť,

- odstranění textů k tzv. „2. vlně“ (alokace 260,1 mil Kč) ze strategie, získání této alokace bylo a je podmíněno efektivním čerpáním prostředků a možnostmi OP VVV, k této skutečnosti jsou nově uvedeny informace pouze v Příloze k ITI pro potřeby OP VVV (příloha č. 12 Strategie),

- provázání RIS3 s plánovanými projekty v rámci opatření 2.1.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK):

V souladu s vyhlášenými výzvami programů podpory Technologie a Inovace Řídicího orgánu OP PIK proběhlo:

- doplnění dvou nových monitorovacích indikátorů:

  - opatření ITI 1.3.1 Poradenství pro MSP (malé a střední podniky) – Přidaná hodnota MSP: jedná se o výkony vč. obchodní marže zmenšené o výkonovou spotřebu:

    - původní cílová hodnota: 0 mil. Kč/ rok

    - nová cílová hodnota: 2,551 mil. Kč/ rok

Cílová hodnota byla predikována na základě zprávy MPO za použití dat z roku 2014, nenaplnění indikátoru nebude znamenat krácení dotace, jedná se o indikátor pro sledování na národní úrovni.

  - opatření ITI 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích – Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace

    - původní cílová hodnota: 0 mil. Kč/ rok

    - nová cílová hodnota: 300 mil. Kč/ rok

Cílová hodnota byla odhadnuta na základě dostupných dat, jedná se o predikci, nenaplnění indikátoru nebude mít negativní vliv na snížení dotace.

Operační program Zaměstnanost (OPZ):

V souladu s vyhlášenou výzvou Řídicího orgánu OPZ byl:

- zkrácen finanční plán o rok (max. do roku 2022),

- odstraněno agenturní vzdělávání z podporovaných aktivit,

- snížena cílová hodnota indikátoru (nesrovnalosti z důvodu administrativní chyby):

  - opatření ITI 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce – Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

    - původní výchozí hodnota: 1 568 účastníků

    - nová výchozí hodnota: 0 účastníků

    - původní cílová hodnota: 3 183 účastníků

    - nová cílová hodnota: 1 100 účastníků

- upřesněny povinné monitorovací indikátory a odstraněny nerelevantní indikátory:

  - Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti – povinný,

  - Celkový počet účastníků – povinný,

  - Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ – odstraněn,

  - Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ – odstraněn,

  - Účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti, zlepšila – odstraněn,

  - Účastníci ve věku do 25 let – odstraněn,

  - Nezaměstnaní účastníci, včetně dlouhodobě nezaměstnaných – odstraněn.

Operační program Životní prostředí (OPŽP):

- zvýšení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru

  - opatření ITI 3.2.1 Předcházení vzniku odpadů - Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu

    - původní cílová hodnota: 710 t/rok

    - nová cílová hodnota: 2 150 t/rok

Vzhledem k požadované alokaci bylo ze strany ŘO OP požadováno zvýšit cílovou hodnotu indikátoru, pokud by nedošlo k navýšení, byla by krácena alokace.

- opatření ITI 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů – na základě nových Pravidel pro žadatele a příjemce, ve kterých došlo ke specifikaci míry podpory na jednotlivé aktivity (nebude možné žádat o podporu 85 % na všechny aktivity), došlo k úpravě rozložení mezi podporou a vlastními zdroji příjemce ve finančním plánu (v poměru 1:1).

Operační program Doprava (OPD):

Bez připomínek.

V rámci druhého kola hodnocení jsme dne 15. 9. 2016 obdrželi další zejména nové připomínky od dvou ŘO OP:

Operační program Zaměstnanost (OPZ):

- úprava data výchozí hodnoty indikátoru:

  - opatření 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce – Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

    - původní datum výchozí hodnoty: 30. 6. 2013

    - nové datum výchozí hodnoty: 30. 6. 2015

- doplnění tabulky financování podle operačních programů a ESI fondů,

- úprava finančního plánu v souvislosti s jeho zkrácením.

Operační program Životní prostředí (OPŽP):

- drobná úprava textu strategie u opatření 3.2.1 Předcházení vzniku odpadů a 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů v souvislosti s vydáním nových Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ve znění účinném od 1. 7. 2016.

II. Další postup

- Vydání akceptačních dopisů – dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) vydají ŘO OP ve lhůtě do 10 pracovních dní od schválení strategie akceptační dopisy, tj. nejpozději do 17. 10. 2016.

Alokované částky ze schválené strategie (příspěvek Unie):

IROP		1 626 441 tis. Kč

OPZ		115 345 tis. Kč

OP PIK		1 260 000 tis. Kč

OP VVV		370 600 tis. Kč

OPD		855 500 tis. Kč

OPŽP		200 000 tis. Kč

celkem		4 427 886 tis. Kč

- Výzvy nositele ITI – nositel integrované strategie může po vydání akceptačních dopisů vyhlašovat výzvy. Dne 11. 11. 2016 má v plánu nositel Strategie ITI Olomoucké aglomerace vyhlásit výzvy v operačních programech IROP, OPZ a OPD. Výzvy nositele v ostatních operačních programech, tj. OP PIK, OP VVV a OPŽP, budou vyhlášeny v roce 2017. Harmonogram výzev je uveřejněn na webových stránkách www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/harmonogram.

Příloha č. 1: Strategie ITI Olomoucké aglomerace s uvedenými úpravami (viz www.olomoucka-aglomerace.eu)