# Důvodová zpráva

1.	ÚVOD

Důvodová zpráva navazuje na důvodové zprávy projednané a schválené RMO dne 22.3.2005, které se týkala schválení podání partnerského projektu SmOl a Olomouckého kraje s názvem „Informační a orientační systém cestovního ruchu“ do 3.kola výzvy SROP a schválení podání projektu „Propagační a informační materiály Olomouc - turistická nej“ do 1.výzvy grantových schémat Olomouckého kraje  v rámci SROP. Dále navazuje na důvodovou zprávu projednanou RMO dne 11.1.2005, kdy bylo schváleno zpracování žádosti projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ do 1.výzvy grantových schémat Olomouckého kraje v rámci SROP Centrem pro komunitní práce Ústí nad Labem.

Všechny projekty byly v daných termínech předloženy ve formě žádosti a povinných příloh do vyhlášených výzev.

Schválení závazku finančního krytí projektů ze strany žadatele o poskytnutí podpory z programu SROP je nezbytným krokem k naplnění všech povinných příloh k žádosti u jednotlivých předkládaných projektů. Doklad o zajištění finančního krytí projektu je předkládán až při podpisu smlouvy o poskytnutí pomoci, nebyl tudíž vyžadován již při předkládání žádostí do vyhlášených výzev.

Výše jmenované projekty prošly formální kontrolou a postoupily do druhého kola hodnocení projektů. Výběr projektů ve 3.kole výzvy by měl proběhnout během května až června, v červenci až srpnu se pak očekává podpis smluv. Výběr projektů v 1.výzvě grantových schémat by měl proběhnout v červnu, podpis smluv se očekává v září.

S ohledem na harmonogram programu SROP /možný termín podpisu smluv: červenec – srpen 2005/ a grantových schémat Olomouckého kraje /možný termín podpisu smluv: září 2005/ byl další postup předložen RMO dne 31.5.2005, kdy bylo doporučeno ZMO schválit závazky konečného příjemce /viz. návrh usnesení/ u všech výše uvedených projektů.

2.	Projekt „Informační a orientační systém cestovního ruchu“

V rámci podopatření 4.2.2 – Podpora místní a regionální infrastruktury cestovního ruchu bylo ve 3.výzvě SROP podáno celkem 53 projektů v rámci NUTS II Střední Morava. Projekt „Informační a orientační systém cestovního ruchu“ byl podrobně popsán v samostatné DZ a projednáván v RMO dne 22.3.2005. Projekt byl připraven v partnerství s Olomouckým krajem a má dvě části.

V rámci  I.části, která bude v gesci SmOl bude vytvořen Informační a orientační systém cestovního ruchu města Olomouce, který bude zahrnovat tyto prvky: směrové tabule (orientační turistické značení, orientační dopravní značení), jiné cíle (ubytovací, komerční), informační mapy, infoboxy, informační panely a vítací tabule.

V rámci II.části, která bude v gesci OK bude vytvořeno a instalováno značení kulturních a turistických cílů Olomouckého kraje na vybraných silničních komunikacích.

2.1	Povinné přílohy předkládané při podpisu smlouvy k opatření 4.2.2:

1.Smlouva o vedení účtu

2. Doklad o zajištění finančního krytí projektu

Tento doklad se vztahuje k celkovým nákladům nejméně 1.etapy projektu. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů) případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Obce a kraje mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce profinancovat projekt.

3. Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení

4. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení

Na projekt žádáme dotaci ve výši 85% celkových oprávněných nákladů projektu, tj. 7 507 tis.Kč. Celkové oprávněné náklady projektu jsou v níže uvedené tabulce (viz tab.1). Realizace projektu i jeho financování ze strukturálních fondů proběhne v 1.etapě. Délka trvání realizace projektu je uvedena níže v časovém harmonogramu. Jednoetapovým projektům budou po proplacení vlastních zdrojů konečného příjemce uvolňovány veřejné zdroje do výše stanovených podílů v pořadí: národní veřejné zdroje a strukturální fondy. Před uzavřením smlouvy o financování musí žadatel prokázat finanční připravenost min. na 1.etapu projektu, tzn. u jednoetapového projektu 100% finanční krytí celkových nákladů projektu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

- Termín vyhlášení výzvy: 			1.února 2005

- Termín podání projektů: 			31.března 2005

- Termín schválení podpory: 			květen - červen 2005

- Termín podpisu smluv			červenec - srpen 2005

- Předpokládaná doba realizace 		únor 2006 – říjen 2006

- Závěrečné vyúčtování, žádost o platbu	listopad 2006

- Vyplacení dotace				prosinec 2006 – únor 2007

Tab.1 - Předpokládané náklady a spolufinancování projektu dle rozpočtu k datu podání žádosti /v Kč/

| Zdroje | I.část Náklady SmOl | II.část Náklady OK | % | Náklady celkem )** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastní zdroje )* | 828 017 | 496 810 | 15 | 1 324 827 |
| Kraj | 552 011 | 331 206 | 10 | 883 218 |
| EU (ERDF) | 4 140 084 | 2 484 050 | 75 | 6 624 133 |
| Náklady celkem | 5 520 112 | 3 312 066 |  | 8 832 178 |

)* Vlastní zdroje žadatele budou financovány z prostředků SmOl a OK , přičemž podíl OK podle smlouvy o partnerství činí 100% celkových nákladů části II.projektu (cca 3 mil.Kč). Tento podíl převede OK v případě úspěšného zařazení projektu k poskytnutí finanční pomoci ze SROP na zvláštní účet SmOl, nejpozději však před zahájením samotné realizace projektu.

)** Celkové náklady projektu se skládají z nákladů na stavební části stavby (rozcestníky, vítací cedule) a technologická zařízení (lightboxy, infoboxy), nákladů na výběrová řízení, nákladů na publicitu projektu, právní a finanční služby (poplatky za vedení bankovního účtu) a z nákladů na projektovou dokumentaci, vše včetně DPH.

##### 2.2	Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc týkající se finančního krytí projektu

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Informační a orientační systém cestovního ruchu“ k poskytnutí pomoci z programu SROP profinancuje celkové náklady daného projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu.

##### 3	Projekt „Informační a propagační materiály Olomouc – turistická nej“

V rámci opatření 4.1.2 – Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu – grantové schéma Olomouckého kraje pro veřejné subjekty a neziskové organizace bylo podáno celkem 21 projektů. Projekt „Informační a propagační materiály Olomouc – turistická nej“ byl podrobně popsán v samostatné DZ a projednán v RMO dne 22.3.2005. Cílem projektu je vydání ucelené řady informačních a propagačních materiálů města, které budou sloužit k prezentaci a propagaci města .

3.1	Povinné přílohy předkládané při podpisu smlouvy k opatření 4.1.2:

1.Smlouva o vedení účtu

2. Doklad o zajištění finančního krytí projektu

Tento doklad se vztahuje k celkovým nákladům nejméně 1.etapy projektu. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů) případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Obce a kraje mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce profinancovat projekt.

3. Potvrzení o bezdlužnosti

4. Souhrnná monitorovací tabulka

Na projekt žádáme dotaci ve výši 90% celkových oprávněných nákladů projektu, tj. 3 175 tis.Kč. Celkové oprávněné náklady projektu jsou v níže uvedené tabulce (viz tab.2). Realizace projektu i jeho financování ze strukturálních fondů proběhne v jedné etapě. Délka trvání realizace projektu je uvedena níže v časovém harmonogramu. Žadatel musí prokázat finanční připravenost buď vlastními prostředky nebo formou závazného příslibu či úvěrovou smlouvou ve výši celkových nákladů akce tj. 100% krytí celé akce. Podpora bude vyplacena jednorázově až po ukončení akce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

- Termín vyhlášení výzvy: 			11.března 2005

- Termín podání projektů: 			9.května 2005

- Termín schválení podpory: 			červen-července 2005

- Termín podpisu smluv			září 2005

- Předpokládaná doba realizace 		leden 2006 – srpen 2006

- Závěrečné vyúčtování, žádost o platbu	září 2006

- Proplacení dotace				říjen 2006 – prosinec 2006

Tab.2	Předpokládané náklady a spolufinancování projektu dle rozpočtu k datu podání žádosti /v Kč/

| Zdroje | % | Náklady celkem )* |
| --- | --- | --- |
| Vlastní zdroje | 10 | 352 831 |
| Kraj | 15 | 529 246 |
| Zdroje EU (ERDF) | 75 | 2 646 229 |
| Náklady celkem |  | 3 528 306 |

)* Celkové náklady projektu se skládají z nákladů na zhotovení propagačních a informačních materiálů, nákladů na publicitu, výběrová řízení, právní a finanční služby a projektovou dokumentaci, vše včetně DPH.

##### 3.2	Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc týkající se finančního krytí projektu

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Informační a propagační materiály Olomouc – turistická nej“ k poskytnutí pomoci z programu SROP v rámci grantového schématu Olomouckého kraje profinancuje celkové náklady daného projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu.

##### 4	Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“

V rámci opatření 3.2 – Podpora sociální integrace- grantové schéma Olomouckého kraje bylo podáno celkem 10 projektů. Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ byl podrobně popsán v samostatné DZ a projednán v RMO dne 30.11.2004. Předmětem projektu je vytvoření komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci s cílem poskytovat obyvatelům města kvalitní sociální služby s respektem ke skutečným potřebám jednotlivých cílových skupin a za efektivního využívání finančních zdrojů.

4.1	Povinné přílohy předkládané při podpisu smlouvy k opatření 3.2:

1.Smlouva o vedení účtu

2. Doklad o zajištění finančního krytí projektu

Tento doklad se vztahuje k celkovým nákladům nejméně 1.etapy projektu. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů) případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Obce a kraje mohou toto krytí prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o finančním závazku obce profinancovat projekt.

3. Potvrzení o bezdlužnosti

4. Souhrnná monitorovací tabulka

Na projekt žádáme dotaci ve výši 88% celkových oprávněných nákladů projektu, tj. 1 960 tis.Kč. Celkové oprávněné náklady projektu jsou v níže uvedené tabulce (viz tab.3). Realizace projektu i jeho financování ze strukturálních fondů proběhne v jedné etapě. Délka trvání realizace projektu je uvedena níže v časovém harmonogramu. Žadatel musí prokázat finanční připravenost buď vlastními prostředky nebo formou závazného příslibu či úvěrovou smlouvou ve výši celkových nákladů akce tj. 100% krytí celé akce. Podpora bude vyplacena jednorázově až po ukončení akce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

- Termín vyhlášení výzvy: 			11.března 2005

- Termín podání projektů: 			9.května 2005

- Termín schválení podpory: 			červen-července 2005

- Termín podpisu smluv			září 2005

- Předpokládaná doba realizace 		září 2005 – srpen 2006

- Závěrečné vyhodnocení, žádost o platbu	září 2006

- Proplacení dotace				říjen 2006 – prosinec 2006

Tab.3	Předpokládané náklady a spolufinancování projektu dle rozpočtu k datu podání žádosti /v Kč/

| Zdroje | % | Náklady celkem )* |
| --- | --- | --- |
| Vlastní zdroje | 12 | 267 299 |
| Státní rozpočet | 8 | 178 200 |
| Zdroje EU (ERDF) | 80 | 1 781 997 |
| Náklady celkem |  | 2 227 496 |

)* Celkové náklady projektu se skládají z nákladů na vypracování komunitního plánu (setkávání pracovních skupin, provedení sociologického šetření potřeb uživatelů sociálních služeb, organizace seminářů, vytvoření koncepce), nákladů na publicitu, výběrová řízení a finanční služby, vše včetně DPH.

##### 4.2	Závazek konečného příjemce Statutárního města Olomouc týkající se finančního krytí projektu

Příjemce Statutární město Olomouc prohlašuje, že v případě zařazení projektu „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Olomouci“ k poskytnutí pomoci z programu SROP v rámci grantového schématu Olomouckého kraje profinancuje celkové náklady daného projektu a otevře pro tento projekt před podpisem smlouvy o poskytnutí pomoci zvláštní účet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu.