Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 15. 12. 2008  předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO:

# Úkoly ze ZMO 16.3.2000 a 19.12.2007

k bodu II. B/ z 16.3.2000

- ZMO ukládá při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých požadavků

k bodu 3, části 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2008:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2008 (T:nejbližší zasedání ZMO)

O:Martinák Jiří, náměstek primátora

# Plnění:  Plněno průběžně, předloženo jako samostatný bod programu ZMO

# Úkoly ze ZMO 13.12.2005

k bodu 9, části 5 usnesení ZMO z 13.12.2005 - Návrh změn č. XII/7 a XII/17 ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá radě města  zajistit zpracování koncepčního materiálu řešícího využití území Botanické zahrady, Korunní pevnůstky a Rozária se zřetelem na funkční využití, údržbu a nutné úpravy (T:16.5.2006)

O: Novotný Martin, primátor města

Plnění: Prodloužení termínu plnění:	6/09

Areál Korunní pevnůstky byl odprodán o.s. Muzeum Olomoucké pevnosti, které v současné době připravuje aktualizaci studie Korunní pevnůstky. Rada města ustanovila pracovní skupinu, která se zabývá problematikou Botanické zahrady s rozáriem. Koncepční materiál bude připravován v návaznosti na závěry pracovní skupiny a aktualizovanou studii.

Úkoly ze ZMO 14.5.2007

k bodu 11, části 4 usnesení ZMO ze 14.5.2007 - Návrh zadání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc (T:ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: Prodloužení termínu plnění:	6/09

ZÚR Olomouckého kraje uložily zpracování územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v oblasti města Olomouce, která na základě SWOT analýzy vyhodnotila tuto plochu jako nejvhodnější ze všech možných potenciálních rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity. Vzhledem k negativnímu stanovisku MŽP k územní studii proběhlo dohadovací jednání mezi MŽP a Olomouckým krajem. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě, probíhá v současné době řešení rozporu na úrovni MŽP a MMR. Pořizování změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc bude pokračovat v závislosti na závěru řešení rozporu.

Úkoly ze ZMO 19.12.2007

k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007  - Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko:

- ZMO ukládá  předkládat informaci o plnění Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (T:ročně)

O:Rada města Olomouce

Plnění: Splněno, předloženo jako samostatný bod programu ZMO

Informace o plnění Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu je předkládána   ZMO 15. 12. 2008 jako samostatný bod.

Úkoly ze ZMO 28.4.2008

k bodu 5 , části 3  usnesení ZMO ze dne 28. 4. 2008 - Návrh zadání souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č.XIX ÚPnSÚ Olomouc (T:ihned)

O:Novotný Martin, primátor města

Plnění: Prodloužení termínu plnění:	6/09

Odbor koncepce a rozvoje pokračuje v pořizování souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc, který je ve fázi zpracování návrhu projektantem (odevzdání do poloviny prosince 2008). Po společném jednání s dotčenými orgány a uplynutí lhůty pro uplatnění jejich stanovisek (do poloviny února 2009), následném posouzení návrhu krajským úřadem (do poloviny března 2009) a veřejném projednání (do konce dubna 2009) bude po vyhodnocení pořizovatelem předložen návrh souboru změn č. XIX ÚPnSÚ Olomouc ZMO k vydání.

Úkoly ze ZMO 23.6.2008

| k bodu 16, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 - Smlouva o spolupráci mezi městem Olomouc a městem Nördlingen: - ZMO pověřuje primátora města podpisem smlouvy o spolupráci mezi městem Olomouc (ČR) a městem Nördlingen (SRN) |
| --- |
| O: | Novotný Martin, primátor města |

Plnění: Splněno

Smlouva mezi města byla podepsána.

Úkoly ze ZMO 15.9.2008

| k bodu 6, části 4 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Pořízení nového územního plánu: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení nového územního plánu (T: 8.12.2008) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: Prodloužení termínu plnění:	3/09

Odbor koncepce a rozvoje zpracoval zadání nového územního plánu a v současné době probíhá jeho veřejné projednávání, následně bude předloženo ZMO ke schválení.

| k bodu 7, části 3 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Pořízení změny č. 2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky: - ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č. 2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky dle důvodové zprávy předložené na ZMO (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: Splněno, předloženo jako samostatný bod ZMO.

Na jednání ZMO je předkládán ke schválení návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu sídliště Povel-Čtvrtky jako samostatný bod.

| k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Pořízení souboru změn č.V regulačního plánu MPR Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č.V regulačního plánu MPR dle bodu 2 usnesení ZMO (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: Splněno

Odbor koncepce a rozvoje projednal návrh zadání souboru změn č. V regulačního plánu MPR Olomouc. Vzhledem k nesouhlasu dotčeného orgánu z hlediska památkové péče MK ČR s pořizováním změny ve všech lokalitách, bylo pořizování změny ve fázi projednání zadání ukončeno.

| k bodu 9, části 4 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Pořízení změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě ul. Hynaisova: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny ÚPnSÚ 0lomouc v lokalitě ul. Hynaisova dle bodu 2 usnesení ZMO (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: Prodloužení termínu plnění:	3/09

Odbor koncepce a rozvoje zpracovává v současné době návrh zadání, který bude po projednání předložen ZMO ke schválení.

| k bodu 10, části 3 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Integrovaný projekt Moravská cyklotrasa: - ZMO ukládá primátorovi podepsat Smlouvu o spolupráci při přípravě integrovaného projektu (T:8.12.2008) |
| --- |
| O: | Novotný Martin, primátor města |

Plnění: Splněno

K podpisu smlouvy o spolupráci mezi primátorem města a starosty obcí došlo 31.10. 2008.

| k bodu 11, části 3 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Koncepce prevence kriminality na léta 2009 – 2011: - ZMO ukládá předložit v termínu do 30. 9. 2008 na MV ČR, odbor prevence kriminality schválenou Koncepci prevence kriminality na léta 2009 - 2011 včetně Usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 15. 9. 2008 (T: do 30.9.2008) |
| --- |
| O: | Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora |

Plnění: Splněno

Odesláno dne 22.9.2008

| k bodu 15, části 4 usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2008 - Bezúplatný převod krytu CO: - ZMO pověřuje podpisem darovací smlouvy primátora města (T: 8.12.2008) |
| --- |
| O: | Novotný Martin, primátor města |

Plnění: Prodloužení termínu plnění:  	03/09

Nyní se čeká na projednání žádosti o bezúplatný převod krytu na úrovni vlády.