# Důvodová zpráva

### Popis situace

Usnesením zastupitelstva města Olomouce dne 1.10.1998 byly odsouhlaseny příprava a realizace akce „Varovný a informační systém města a okresu Olomouc“(sirény) za finanční účasti OkÚ Olomouc. Realizace proběhla v roce 1999 a 2000 s ukončením tj. převzetím po vyzkoušení od dodavatele, kterým byla společnost RAL MOTOCOM, s. r.o., dne 30.6.2000. Původní rozsah dodávky, u které byl stanoven termín ukončení na 30.9.1999, byl rozšířen smluvním dodatkem před ukončením akce o tzv. hlasový vstup u 11 ks koncových bodů za celkem 500 000,- Kč. Rozšíření akce formou dodatku k základní smlouvě bylo vyvoláno zvýšením ceny technologické části subdodavatelem tak, že smluvní dodavatel nebyl schopen v rámci nabídkové ceny realizovat hlasový vstup u všech koncových bodů a za cenu v dodatku bylo možno realizovat hlasový vstup u klíčových koncových bodů (záplavové území). Protože dodatek vlastně jen upravoval část z původní nabídky, byl koncipován stejně jako původní smlouva  se shodnou platností všech rozhodujících částí včetně termínu odzkoušení a předání celé akce do 30.9.1999. Termín předání nebyl dodržen z důvodu neukončení 11 ks koncových bodů s hlasovým vstupem. Z výše uvedených důvodů byla provedena pozastávka 10 % smluvní ceny ve výši 1 210 000 Kč a deponována na zvláštní vázaný účet. Dopisem Statutárního města Olomouce (odběratelem) z 18.2.2000, byl dodavateli (RAL MOTOCOM, s.r.o.), oznámen vznik smluvní pokuty vyčíslené k tomuto datu. Dokončené koncové body byly protokolárně předány až 30.6.2000. Pozastavená částka smluvní ceny nebyla po ukončení akce dodavateli doplacena vzhledem k tomu, že odběrateli (Statutární město  Olomouc) vznikl dle smlouvy nárok na penále za nedodržení termínu ukončení akce, který byl vyčíslen odborem investic Magistrátu města Olomouce k 30.6.2000 ve stejné výši jako pozastavená částka. Vzhledem k rovnosti finančních položek neprovedl odběratel penalizaci, částku ponechal na účtu a vedl jednání o vzájemném narovnání. Protože nedošlo k soudní při, jevilo se dle právního zástupce Města Olomouce AK Ritter-Šťastný, placení pozastávky po dvou letech jako promlčené. Přes opětovné snahy uzavřít akci jednáním se v roce 2004 obrátila společnost RAL MOTOCOM, s.r.o. na soud se žalobou o vyplacení pozastávky a neplacení pokut (z nesplacení pozastávky). Dosud proběhla dvě jednání u Krajského soudu v Ostravě dne 31.3. a 2.6.2004, přitom Statutární město Olomouc stále preferovalo smírné řešení a v těchto intencích předkládalo dodavateli písemné návrhy na smír. Poslední návrh dodavatele akce byl návrh „Dohody o narovnání“ od RAL MOTOCOM, s.r.o., který byl po projednání s AK Ritter – Šťastný upraven a doplněn. V nové podobě byl předložen k projednání Radě města Olomouce dne 7.9.2004. Rada města Olomouce doporučila předloženou Dohodu o narovnání Zastupitelstvem města Olomouce schválit.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že penále nebylo dosud ze strany odběratele uplatněno, kdežto pokuty z neproplacení pozastavené částky stále rostou, mohou v důsledku vleklého soudního sporu pohledávky dodavatele akce (RAL MOTOCOM, s.r.o.) přesáhnout nároky odběratele (Statutární město Olomouc) a město bude nuceno po vzájemném započtení použít k uzavření sporu i další neplánované finance na jejich úhradu.

Návrh postupu

Přistoupit na „Dohodu o narovnání“ ve věci akce „Varovný a informační systém města a okresu Olomouc“ předložený společností RAL MOTOCOM, s. r.o.,  za předpokladu úpravy odstavce 2. bodu II. Dohody o narovnání ve smyslu uhrazení 750 000,-Kč ale nebudou uhrazeny náklady na právní zastoupení RAL MOTOCOM, s.r.o. a uhrazený soudní poplatek, a ukončit soudní jednání v tomto smyslu. Upravený návrh „Dohody o narovnání“, doplněný dle stanoviska Advokátní kanceláře Ritter – Šťastný ze dne 2.9.2004, je přílohou důvodové zprávy.

#### Příloha k důvodové zprávě

# Dohoda o narovnání

# uzavřená níže uvedeného data mezi

1.	RAL MOTOCOM, s. r.o.,

IČ: 61678996,

se sídlem Generála Janouška 895, 19800 Praha 9,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C, č. vložky 34966,

jednající jednatelem společnosti Dagmar Tomczak

(dále jen ,,RAL MOTOCOM“)

a

2. 	Statutární město Olomouc,

IČ: 299308,

se sídlem Horní nám., 771 27 Olomouc,

zastoupené tajemníkem Magistrátu města Olomouce Bc. Janem Večeřem

(dále jen „město Olomouc“),

(společně také "Smluvní strany").

I.

### Preambule

- RAL MOTOCOM uzavřel dne 30.10.1998 jako zhotovitel s městem Olomouc jako objednatelem smlouvou o dílo č. SI 2398 (dále jen "Smlouva"). Předmětem Smlouvy bylo vybudování „Varovného a informačního systému města a okresu Olomouc", včetně dodávky, montáže a zkušebního provozu sirén. Následně byly mezi RAL MOTOCOM a městem Olomouc uzavřeny dodatky č. 1 - 3 
ke Smlouvě.

- Předmětem Dodatku č. 1 ze dne 13.9.1999 ke Smlouvě by1a dodávka a montáž 11 sirén, které měly být od RAL MOTOCOM dodány nad rámec Smlouvy, resp. nad rámec vymezení předmětu Smlouvy.

- Město Olomouc se domnívá, že RAL MOTOCOM nesplnil závazek stanovený Dodatkem č. 1 Smlouvy, a zadržuje proto od 25.2.2000 částku ve výši 1.210.000,-Kč (dále jen “zadržovaná částka") jako smluvní pokutu. Zadržovanou částku poskytl RAL MOTOCOM městu Olomouc jako zajištěni záruky za vady varovného systému dodaného na základě Smlouvy. RAL MOTOCOM požaduje vydání zadržované částky a považuje její ponechání si městem Olomouc za neoprávněné.

- V současné době probíhá u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. 19 Cm 103/2001, soudní řízení 
o vydaní zadržované částky. Vedení tohoto soudního sporu, jakož i případných dalších soudních sporů, které by souvisely se Smlouvou, představuje pro Smluvní strany zbytečné finanční zatížení.

- Smluvní strany, vědomy si nejednoznačného právního názoru na oprávněnost ponechání si zadržované částky jako smluvní pokuty městem Olomouc, se za účelem minimalizace vzniku předvídatelných škod rozhodly vyřešit vzniklou situaci mimosoudní cestou, a to uzavřením této dohody o narovnání.

II.

## Předmět dohody

- Předmětem této dohody je ujednání mezi Smluvními stranami o konečné konsolidaci právního vztahu mezi RAL MOTOCOM a městem Olomouc, který byl založen Smlouvou a především Dodatkem č. 1 Smlouvy.

- Město Olomouc se za účelem narovnání vzájemných právních vztahů zavazuje uhradit RAL MOTOCOM do 7 pracovních dnů od uzavření této dohody částku ve výši 750.000.- Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých), a to na bankovní účet č.__________________ . Ke dni připsání této částky na uvedený účet (dále jen "Den zaplacení") zanikají veškerá práva a povinnosti Smluvních stran, která již vznikla nebo by jim případně v budoucnu vznikla v souvislosti se Smlouvou, jakož 
i Dodatkem č. 1 Smlouvy.

- RAL MOTOCOM se zavazuje do 7 pracovních dnů ode Dne zaplacení ukončit veškerá soudní jednání, která byla zahájena a vedena proti městu Olomouc na základě Smlouvy, neboť Smluvní strany jsou za jedno v tom, že uzavřením tohoto narovnání pozbyly vznesené nároky právního podkladu.

- Smluvní strany se zavazují vzájemné si poskytovat veškerou možnou součinnost potřebnou k plnění této dohody.

- Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že zaplacením částky podle odstavce 2 tohoto článku jsou uspokojeny všechny nároky včetně nároků na náhradu nákladů řízení ze vztahů dle odst. 1 tohoto článku.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto dohodu uzavřely s maximální snahou závazky z ní vzniklé dodržet a jejího účelu dosáhnout.

- Veškeré změny této dohody je nutno učinit v písemné formě.

- Pokud se některé ustanovení této dohody stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost a účinnost zbylých ustanovení této dohody. Neplatná či neúčinná ustanovení budou 
v takovém případě Smluvními stranami nahrazena takovými platnými a účinnými ustanoveními, která budou sledovat stejný účel a budou mít stejný ekonomický dopad.

V Praze dne								V Olomouci dne

_____________________						_____________________

RAL MOTOCOM, s.r.o. 						Statutární město Olomouc

DOLOŽKA

podle z.č. 128/2000 Sb.

Statutární město Olomouc ve smyslu ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této dohodě byly splněny ze strany Statutárního města Olomouc veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost toho právního úkonu.

V Olomouci dne

________________________

Statutární město Olomouc