Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 22.06.2010  předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO:

# Úkoly ze ZMO 16.3.2000  a 21. 12. 2009

k bodu II. B/ z 16.3.2000

- ZMO ukládá při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých požadavků

k bodu 5, části 4 usnesení ZMO ze dne 15. 12. 2008 – Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2009:

k bodu 3, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 12. 2009 – Návrh rozpočtu SMOl na rok 2010 – verze č. 2:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2010 (T: nejbližší zasedání ZMO)

O: Martinák Jiří, náměstek primátora

Plnění: 	Plněno průběžně, předloženo jako samostatný bod programu ZMO

Úkoly ze ZMO 23. 6. 2008

| k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 6. 2008 - Návrh zadání změny č.XV ÚPnSÚ Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č.XV ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění:  	Splněno

Návrh změny je ZMO předkládán jako samostatný bod.

Úkoly ze ZMO 23. 2. 2009

k bodu 11, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání dílčí změny č. XX/31 ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování dílčí změny č. 31 souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: 	Vypustit ze sledování

Vzhledem k zápornému stanovisku dotčeného orgánu z hlediska ochrany ZPF ze dne 24.4.2009 požádal OKR po doplnění podkladů o přehodnocení stanoviska. Proběhlo jednání s dotčeným orgánem, ze kterého vyplynuly další požadavky na doplnění odůvodnění návrhu změny. Materiál byl následně dotčenému orgánu předán, ten však opět uplatnil nesouhlasné stanovisko ze dne 4.3.2010 s odkazem na to, že pro uvedenou funkci jsou k dispozici jiné dosud nevyužité plochy. Pořizování změny bez souhlasného stanoviska dotčeného orgánu nemůže dále pokračovat. Podnět je prověřován v rámci projednávaného konceptu nového územního plánu. S ohledem na výše uvedené navrhujeme vypustit tento bod z kontroly.

k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 23. 2. 2009 - Návrh zadání nového územního plánu Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování územního plánu Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:  	Prodloužení termínu plnění:	05.10.2010

V současné době probíhá veřejné projednání konceptu nového územního plánu (1.6. – 30.7.2010). Na základě výsledků projednání bude pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracován návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, který bude následně předložen ZMO k projednání.

Úkoly ze ZMO 20. 4. 2009

k bodu 8, části 3 usnesení ZMO ze dne 20. 4. 2009 - Návrh zadání souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn č. XX ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: 	Splněno

Návrh souboru změn č.XX je předložen ZMO k projednání jako samostatný bod.

Úkoly ze ZMO 21. 9. 2009

| k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 21. 9. 2009 - Návrh zadání souboru změn č. VI regulačního plánu MPR Olomouc: - ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování souboru změn č.VI regulačního plánu MPR Olomouc (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění:  	Prodloužení termínu plnění: 	14.09.2010

Po vydání kladného stanoviska dotčeného orgánu MK ČR bylo zahájeno veřejné projednání s termínem jednání 17.6.2010. Po vyhodnocení a zapracování výsledků veřejného projednání bude soubor změn č.VI RP MPR Olomouc předložen ZMO k projednání.

Úkoly ze ZMO 30. 11. 2009

k bodu 20, části 3 usnesení ZMO ze dne 30. 11. 2009 20 - Návrh zadání změny č. XXII ÚPnSÚ Olomouc:

- vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Změny č.XXII ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění: 	12/ 2010

Dne 26.1.2010 bylo RMO předloženo variantní řešení trasování komunikačního propojení Mošnerova-Hněvotínská. Na základě vybrané varianty bylo zadáno zpracování návrhu změny s termínem dokončení 31.5.2010. Následně proběhne projednání změny v souladu se stavebním zákonem.

Úkoly ze ZMO 21.12.2009

k bodu 7, část 3 usnesení ze dne 21. 12 2009 – Návrh zadání změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování změny č. VII regulačního plánu MPR Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:  	Prodloužení termínu plnění: 	14.09.2010

V první polovině března 2010 bylo ukončeno projednání změny VII RP MPR (OD PRIOR) s dotčenými orgány. Dne 18.5.2010 proběhlo veřejné projednání. V rámci vyhodnocení veřejného projednání zaslal pořizovatel žádost o vyjádření dotčený orgán – MK ČR, do jehož kompetence spadá problematika, ke které byla vznesena připomínka.  Následně bude projednaný návrh změny č.VII RP MPR předložen ZMO k projednání.

Úkoly ze ZMO 02.03.2010

k bodu 10, části 3 usnesení ZMO ze dne 2.3.2010 - Smlouvy s obcemi: - ZMO ukládá podepsat smlouvy s obcemi o zajištění dopravní obslužnosti (T:22. 6. 2010)

O: vedoucí odboru dopravy

Plnění: 	Splněno

Úkoly ze ZM O 27.04.2010

| k bodu 7, část 4 usnesení ZMO ze dne 27.04.2010 - Vydání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc: - ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje oznámit v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, vydání změny č. XXI ÚPnSÚ Olomouc veřejnou vyhláškou (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: 	Splněno

Změna č. XXI ÚPnSÚ Olomouc nabyla účinnosti dne 18.5.2010.

| k bodu 8, část 3 usnesení ZMO ze dne 27.04.2010 - Návrh zadání souboru změn č. XXIII ÚPnSÚ Olomouc: - vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Souboru změn č.XXIII ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned) |
| --- |
| O: | vedoucí odboru koncepce a rozvoje |

Plnění: 	Prodloužení termínu plnění: 	12/2010

OKR pokračuje v pořizování – na základě cenové nabídky byl vybrán zpracovatel územně plánovací dokumentace, která bude zpracována do konce října 2010. Návrh souboru změn bude následně projednán s dotčenými orgány, předložen k posouzení krajskému úřadu a veřejně projednán.  Poté bude předložen k projednání ZMO.

Periodický úkol:

Úkoly ze ZMO 19.12.2007

k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007  - Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko:

- ZMO ukládá  předkládat informaci o plnění Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (T:ročně)

O:Rada města Olomouce

Plnění:  	Prodloužení termínu plnění:  	14.09.2010

Další rekapitulace plnění Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko bude po upřesněné dohodě s p. primátorem předložena ZMO v září 2010.