Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 18. 2. 2008  předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO:

# Úkoly ze ZMO 16.3.2000,  11.12.2006 a 19.12.2007

k bodu II. B/ z 16.3.2000

- ZMO ukládá při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých požadavků

k bodu 4, části 3 usnesení ZMO z 11.12.2006 - Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2007: - ZMO ukládá informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2007

O: Martinák Jiří, náměstek primátora

Plnění: samostatný bod ZMO „Rozpočtové změny r. 2007“

k bodu 3, části 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2008:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce                  o provedených rozpočtových změnách roku 2008 (T:nejbližší zasedání ZMO)

O:Martinák Jiří, náměstek primátora

# Plnění: plněno průběžně, předloženo jako samostatný bod programu ZMO

Úkoly ze ZMO 11. 12. 2006

k bodu 9, části 4e) usnesení ZMO z 11.12.2006 - Soubor změn č. XIV ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá hledat další možnosti řešení dílčích změn č.XIV/14 Olomouc-město, ul. Polská  a č. XIV/24 Lazce, ul. Demlova  (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:  prodloužení termínu plnění:	 04/2008

# Byl zpracován Návrh změny č. XIV/24 Lazce, ul. Demlova, který byl projednán s dotčenými orgány a posouzen krajským úřadem, po jeho veřejném projednání bude předložen návrh změny ZMO k vydání.

# V případě změny č. XIV/14 Olomouc-město, ul. Polská byl opětovně žadatelem předložen záměr na výstavbu řadových garáží, který byl již ZMO projednáván v prosinci 2006 a ZMO jej neschválilo.

Úkoly ze ZMO 26.2.2007

k bodu 9, části 4 usnesení ZMO z 26. 2. 2007 - Návrh zadání změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc (T: ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění:  splněno v termínu

Vydání změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc bude samostatný bod jednání ZMO.

Úkoly ze ZMO 14.5.2007

k bodu 11, části 4 usnesení ZMO ze 14.5.2007 - Návrh zadání změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokračovat v pořizování Změny č. XVI ÚPnSÚ Olomouc (T:ihned)

O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje

Plnění: prodloužení termínu plnění: 	06/2008

# Úkol trvá, Návrh změny č. XVI ÚPnSÚ nebyl dosud kladně projednán s Ministerstvem životního prostředí jako dotčeným orgánem.

Úkoly ze ZMO 12.10.2007

k bodu 9, části 4 usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007 – Aquapark:

- ZMO ukládá zajistit realizaci bodů a) až d) uvedených v bodě 2 usnesení ZMO v termínu do 31. 10. 2007 (T: prosinec 2007)

O: Rada města Olomouce

Plnění: samostatný bod ZMO

Úkoly ze ZMO 19.12.2007

k bodu 12, části 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Půjčka ZŠ Heyrovského:

- ZMO ukládá vedoucí odboru školství informovat o přijatém usnesení ZMO ředitele ZŠ Heyrovského 33, Olomouc (T:ihned)

O:vedoucí odboru školství

Plnění: splněno v termínu

k bodu 12, části 4 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Půjčka ZŠ Heyrovského:

- ZMO ukládá uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o půjčce ze dne 12. 3. 2003 se ZŠ Heyrovského 33, Olomouc ve smyslu přijatého usnesení ZMO. Smluvně zajistit, aby v případě budoucího vymožení pohledávky od Union banky, byl výnos poukázán ve prospěch SmOl. Termín: 31. 12. 2007 (T:18. 2. 2008)

O:vedoucí odboru školství

Plnění: splněno v termínu

k bodu 14, části 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol:

- ZMO ukládá podepsat Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol (T:ihned)

O:Novotný Martin, primátor města

Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno v termínu

k bodu 14, části 4 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací – škol:

- ZMO ukládá předat Dodatky zřizovacích listin - škol ředitelům škol (T:18. 2. 2008)

O:vedoucí odboru školství

Plnění: splněno v termínu

k bodu 15, části 4 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007 - Sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 14 A s příspěvkovou organizací Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11:

- ZMO ukládá informovat ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Čajkovského 14 A a ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Olomouc, Michalské stromořadí 11 o přijatém usnesení (T:ihned)

O:vedoucí odboru školství

Plnění: splněno v termínu

k bodu 16, části 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007- Pojmenování ulic:

- ZMO ukládá informovat příslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených směrnic (T:ihned)

O:vedoucí odboru vnějších vztahů a informací

Plnění: splněno v termínu

Periodické úkoly – roční:

Úkoly ze ZMO 14.12.2000

k bodu V. usnesení ZMO - Program  regenerace  MPR  Olomouc 2000 - 2006:

- ZMO ukládá informovat 1x ročně vždy v 1. čtvrtletí o průběhu plnění Programu regenerace MPR

O: Novotný Martin, primátor města

Plnění: úkol trvá

V souladu s dokumentem „Program regenerace městské památkové rezervace Olomouc – aktualizace 2004“, který schválilo ZMO dne 14.12.2004, shromažďuje OKR každoročně  požadavky na dotace z „Programu regenerace MPR a MPZ“ MK ČR. Uvedený dokument bude v letošním roce znovu aktualizován.

Žádosti na rok 2008 byly v listopadu 2007 odeslány Ministerstvu kultury. Předpokládáme, že v únoru, nejpozději v březnu 2008 rozešle MK ČR jednotlivým městům rozpis státní finanční podpory, ve kterém bude uvedena také celková částka přidělená městu Olomouci.

Po projednání v komisích předloží RMO návrh na alokaci dotace ke schválení ZMO.

# Úkoly ze ZMO 25.6.2003

k bodu 11, části 5 usnesení ZMO z 25.6.2003 – Návrh změny ÚPnSÚ Olomouc IX – Protipovodňová opatření:

- ZMO ukládá trvale uplatňovat při přípravě konkrétních investičních akcí, které souvisejí s realizací protipovodňových opatření, zájmy vlastníků domů v ulicích Nábřeží, Praskova a vlastníků objektů v ulici Husova, a to ve všech majetkoprávních úkonech nebo správních řízeních tak, aby nebyly ohroženy uvedené domy a 1x za rok informovat RMO a ZMO

O: Major Martin, JUDr., náměstek primátora

Plnění:  úkol trvá

stanovisko odboru koncepce a rozvoje:

Probíhá zpracování DÚR II.B etapy protipovodňových opatření, jejíž součástí jsou i úpravy nábřeží. Navrhovaná technologie výstavby nábřežních zdí  - vrtané piloty odpovídá závěrům předchozích posudků. Vzdálenost nových zdí od budov v ulici Nábřeží bude větší než předpokládaných 8m. Správní ani majetkoprávní řízení ve věci protipovodňových úprav zatím neprobíhají.

stanovisko odboru investic:

Dne 18. 12. 2007 bylo na předmětnou akci – Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. A etapa vydáno územní rozhodnutí č. 135/2007. Toto však bylo v zákonné lhůtě napadeno hnutím DUHA, zastoupené Žanetou Brožovou, koordinátorkou  a Unií pro řeku Moravu, zastoupenou Ing. Michalem Krejčím, předsedou Rady mluvčích. Ve svém odvolání požadují zrušení územního rozhodnutí a celou věc vrátit k novému projednání a rozhodnutí. Dle informace stavebního úřadu bude záležitost předána k rozhodnutí Olomouckému kraji a ve svém důsledku to znamená zdržení přípravných prací zatím o cca 3 měsíce.

Úkoly ze ZMO 20.9.2005 a 19.12.2007

k bodu 11, části 3 usnesení ZMO z 20.9.2005 - Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko:

- ZMO ukládá předkládat informaci o plnění (T: ročně)

O: Rada města Olomouce

Plnění: vypustit ze sledování

19. 12. 2007 byla ZMO schválena druhá aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko. Nadále bude předkládáno plnění této v pořadí druhé aktualizace Strategického plánu.

k bodu 9, části 3 usnesení ZMO ze dne 19. 12. 2007  - Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko:

- ZMO ukládá  předkládat informaci o plnění Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko (T:ročně)

O:Rada města Olomouce

Plnění: prodloužení termínu plnění:	09/2008

Kontrola plnění Strategického plánu rozvoje města Olomouce a mikroregionu Olomoucko schváleného ZMO 19. 12. 2007 bude předložena v září 2008.