# Obsah

1) Úvod	2

2) Plnění cílů a opatření jednotlivých pracovních skupin	3

A)	DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA	3

B)	OBČANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM	6

C)	SENIOŘI	10

D)	OBČANÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM	15

E)	OBČANÉ DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÍ	18

F)	OBČANÉ OHROŽENI DROGOU	20

G)	ETNICKÉ MENŠINY	22

H)	OBČANÉ V PŘECHODNÉ KRIZI	25

3) Plnění společných cílů pro všechny cílové skupiny	27

4) Závěr	30

# 1) Úvod

Předmětem této zprávy je informovat o naplňování jednotlivých cílů a opatření               „1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 – 2008“     za období 1. 1. – 30. 6. 2007. Komunitní plán byl zpracován členy jednotlivých pracovních skupin a byl projednání Radou města Olomouce dne 6. 6. 2006 a Zastupitelstvem města Olomouce dne 20. 6. 2006. Plán obsahuje celkem 32 cílů a 94 opatření navržených k realizaci v období let 2007 – 2008.

Celkový počet stanovených cílů a opatření

| PS | Název pracovní skupiny | Počet cílů | Počet opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Děti, mládež a rodina | 4 | 13 |
| 2 | Občané se zdravotním postižením | 3 | 13 |
| 3 | Senioři | 4 | 13 |
| 4 | Občané s mentálním postižením | 4 | 11 |
| 5 | Občané dlouhodobě duševně nemocní | 3 | 9 |
| 6 | Občané ohroženi drogou | 5 | 11 |
| 7 | Etnické menšiny | 3 | 8 |
| 8 | Občané v přechodné krizi | 3 | 6 |
|  | Společné cíle pro všechny cílové skupiny | 3 | 10 |
|  | Celkem všechny skupiny | 32 | 94 |

Úkolem manažerů pracovních skupin bylo vypracovat souhrnnou pololetní zprávu             o naplňování cílů a opatření za pracovní skupinu s využitím monitorovacích tabulek.

V pololetní zprávě je za každou pracovní skupinu uveden souhrnný přehled cílů a opatření. Následuje blok s informacemi o opatřeních, které jsou již rozpracované nebo se naplňují,       u některých pracovních skupin je dále blok s informacemi o opatřeních, které jsou již naplněny, dále informace o vzniklých problémech nebo slabých stránkách při realizaci některých opatření a krátké informace o cílech, které se prozatím nenaplňují.

# 2) Plnění cílů a opatření jednotlivých pracovních skupin

## DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA

Manažer pracovní skupiny: Mgr. Irena Sonntagová

Přehled definovaných cílů a opatření:

| Cíl 1. | Terénní sociální práce v rodinách |
| --- | --- |
| Opatření 1.1. | Vytvoření dohody mezi MmOl jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a nestátními subjekty, které získaly pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí o zajištění terénní sociální práce v rodinách |
| Opatření 1.2. | Vymezení konkrétních lokalit města pro výkon terénní sociální práce, zajištění personálního obsazení, finančního zajištění, vzájemné informovanosti a koordinace činností mezi MmOl (OSPOD) a terénními sociálními pracovníky. |
| Opatření 1.3. | Vytvoření dohody o dobrovolné spolupráci rodin v evidenci OSPOD s terénními sociálními pracovníky a vlastní realizace koordinované sociální práce v rodinách. |
| Cíl 2. | Mediační centrum |
| Opatření 2.1. | Vytvoření podmínek pro vznik mediačního centra |
| Opatření 2.2. | Prostorové, finanční a personální zajištění činnosti mediačního centra |
| Opatření 2.3. | Zajištění informační kampaně |
| Cíl 3. | Systém včasné intervence |
| Opatření 3.1. | Vytvoření podmínek, metodiky a následné dohody o jednotném interdisciplinárním postupu všech institucí zainteresovaných v sociálně-právní ochraně dětí |
| Opatření 3.2. | Vytvoření jednotného informačního prostředí, které umožňuje předávání doplňování, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky systému včasné intervence |
| Opatření 3.3. | Konkrétní praktická opatření k nápravě delikventního chování, odvrácení ohrožení dítěte, snížení kriminality páchané dětmi a na dětech |
| Cíl 4. | Informační systém dětí a mládeže |
| Opatření 4.1. | S využitím stávajících prostor a personálních kapacit Informačního centra mládeže při Domě dětí a mládeže v Olomouci dobudovat a zkvalitnit informační systém pro děti, mládež a rodiny s dětmi |
| Opatření 4.2. | Zajištění hardwarového a softwarového vybavení informačního centra |
| Opatření 4.3. | Zajištění sběru, zpracování a pravidelné aktualizace relevantních informací |
| Opatření 4.4. | Průběžná a cílená prezentace Informačního centra mládeže jako zdroje informací |

Naplňují se cíle a opatření: 1.1., 1.2., 2.1., 4.1., 4.2., 4.3.

1.1. Vytvoření dohody mezi MmOl jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a nestátními subjekty, které získaly pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí o zajištění terénní sociální práce v rodinách

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: probíhají jednání s jednotlivými subjekty o podmínkách jejich zapojení a vytvoření dohody o spolupráci.

1.2. Vymezení konkrétních lokalit města pro výkon terénní sociální práce, zajištění personálního obsazení, finančního zajištění, vzájemné informovanosti a koordinace činností mezi MmOl (OSPOD) a terénními sociálními pracovníky

Stav opatření: opatření je částečně naplněno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: navazuje na opatření 1.1., na základě jednání s jednotlivými subjekty byly vymezeny lokality shodné s obvody pro výkon sociálně-právní ochrany dětí odboru sociální pomoci.

2.1. Vytvoření podmínek pro vznik mediačního centra

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: v současné době probíhají jednání s Katedrou sociologie a Katedrou psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc, o případné nabídce prostor probíhají jednání s příspěvkovými organizacemi Krajského úřadu Olomouckého kraje.

4.1. S využitím stávajících prostor a personálních kapacit Informačního centra mládeže při Domě dětí a mládeže v Olomouci dobudovat a zkvalitnit informační systém pro děti, mládež a rodiny s dětmi

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Informační centrum mládeže se na počátku druhého pololetí 2007 stěhuje do vhodnějších prostor na Janského ulici, software je připraven a probíhá sběr dat.

4.2. Zajištění hardwarového a softwarového vybavení informačního centra

Stav opatření: opatření je částečně naplněno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: je vytvořen software pro sběr dat, hardware se z důvodu chybějících finančních prostředků prozatím nepodařilo zajistit.

4.3. Zajištění sběru, zpracování a pravidelné aktualizace relevantních informací

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: jsou vytvořeny dotazníky pro poskytovatele, Informační centrum mládeže se zapojuje  do  sběru  a zpracování informací.

V současné době je již naplněno opatření 3.1.

3.1. Vytvoření podmínek, metodiky a následné dohody o  jednotném interdisciplinárním postupu všech institucí zainteresovaných v sociálně-právní ochraně dětí

Stav opatření: opatření je naplněno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: dne 13.4.2007 proběhla prezentace systému pro zainteresované subjekty; metodika je zpracována, došlo k podepsání dohody o spolupráci mezi SmOl (orgánem OSPOD) a Městskou policií, Policií ČR, Okresním státním zastupitelstvím, Okresním soudem a Probační a mediační službou ČR, cíl je zahrnut do programu prevence kriminality Partnerství a v termínu vyhlášeném MV ČR bude požádáno    o dotaci na jeho realizaci pro rok 2008.

Slabé stránky a vzniklé problémy při naplňování 1.1., 2.1., 4.2., 4.3.

1.1. Vytvoření dohody mezi MmOl jako orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a nestátními subjekty, které získaly pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí o zajištění terénní sociální práce v rodinách

Odůvodnění: slabou  stránkou je nedostatečná personální kapacita organizací s ohledem na kvalifikační předpoklady pro výkon sociální práce nově stanovené zákonem o sociálních službách, časové zpoždění je způsobeno přípravou organizací na registrace dle zákona            o sociálních službách komplikované navíc faktem, že některé organizace mají celostátní působnost a příprava na zaregistrování sociální práce jako služby je řízena z centra.

2.1. Vytvoření podmínek pro vznik mediačního centra

Odůvodnění: problémy s přípravou mediačního centra vznikly ztížením spolupráce                s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci vlivem výměny vedení, v současné době probíhají jednání s jinými partnery – Katedrou sociologie a Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

4.2. Zajištění hardwarového a softwarového vybavení informačního centra

Odůvodnění: zatím se nepodařilo získat všechny požadované finanční prostředky.

4.3. Zajištění sběru, zpracování a pravidelné aktualizace relevantních informací

Odůvodnění: zatím se nepodařilo získat všechny požadované finanční prostředky.

Opatření, která se prozatím nenaplňují: 1.3., 2.2., 2.3., 3.2., 3.3., 4.4.

1.3. Vytvoření dohody o dobrovolné spolupráci rodin v evidenci OSPOD s terénními sociálními pracovníky a vlastní realizace koordinované sociální práce v rodinách

Opatření navazuje na předcházející opatření 1.1., 1.2. a podle plánu realizace přichází v úvahu až v roce 2008.

2.2. Prostorové,  finanční a personální zajištění činnosti  mediačního centra

Opatření navazuje na předcházející opatření 2.1. a podle plánu realizace přichází v úvahu až v roce 2008.

2.3. Zajištění informační kampaně

Opatření navazuje na předcházející opatření 2.1., 2.2. a podle plánu realizace přichází v úvahu až v roce 2008.

3.2. Vytvoření jednotného informačního prostředí, které umožňuje předávání, doplňování, sdílení a vyhodnocování informací mezi účastníky systému včasné intervence

Opatření navazuje na předcházející opatření 3.1. a podle plánu realizace přichází v úvahu až v roce 2008.

3.3. Konkrétní praktická opatření k nápravě delikventního chování, odvrácení ohrožení dítěte, snížení kriminality páchané dětmi a na dětech

Opatření navazuje na předcházející opatření 3.1., 3.2. a podle plánu realizace přichází v úvahu až v roce 2008.

4.4. Průběžná a cílená prezentace Informačního centra mládeže jako zdroje informací

Opatření navazuje na předcházející opatření 4.1., 4.2., 4.3. a podle plánu realizace přichází v úvahu až v druhém pololetí 2007.

## OBČANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Manažer pracovní skupiny: PaedDr. Miroslav Pilát

Přehled definovaných cílů a opatření:

| Cíl 1. | Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území města Olomouce |
| --- | --- |
| Opatření 1.1. | Služby pro osoby se zrakovým postižením |
| Opatření 1.2. | Služby pro osoby s tělesným postižením |
| Opatření 1.3. | Služby pro osoby se sluchovým postižením |
| Opatření 1.4. | Služby pro osoby s kombinovaným postižením |
| Opatření 1.5. | Služby pro osoby s civilizačním onemocněním |
| Cíl 2. | Zlepšení kapacity a zvýšení dostupnosti vybraných terénních služeb |
| Opatření 2.1. | Zvýšení personální kapacity ve službě osobní asistence |
| Opatření 2.2. | Zvýšení personální kapacity v tlumočnických službách pro neslyšící osoby |
| Opatření 2.3. | Rozšíření služeb rané péče |
| Opatření 2.4. | Zvýšení kapacity přepravy pro lidi s tělesným handicapem |
| Cíl 3. | Rozvoj služeb podporujících pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením žijících na území města Olomouce |
| Opatření 3.1. | Rozvoj služby Podporované zaměstnávání |
| Opatření 3.2. | Aktivní oslovování potenciálních zaměstnavatelů za účelem vyhledávání a podpory vzniku pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením |
| Opatření 3.3. | Rozvoj podpůrných programů pro osoby se zdravotním postižením žijících na území města Olomouce |
| Opatření 3.4. | Poradenství pro osoby se zdravotním postižením žijících na území města Olomouce |

Naplňují se cíle a opatření: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 2.3., 3.1., 3.3., 3.4.

1.1. Služby pro osoby se zrakovým postižením

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: poskytování služby podporovaného zaměstnávání, realizace sociálně rehabilitačních kurzů, poskytování poradenství, soutěž v Bodovém písmu, soutěž držitelů vodících psů, sportovní a jiné akce, rekondiční pobyty, osvětová činnost pro veřejnost.

Naplňováním opatření se zabývají organizace: SPOLU Olomouc, Tyfloservis, o.p.s., TyfloCentrum, o.p.s., Středisko rané péče SPRP Olomouc, InternetPoradna.cz, o.s.

1.2. Služby pro osoby s tělesným postižením

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: zrealizování Dnů zdravotně postižených  VIVAT VITA, realizace sportovních a jiných akcí, přeprava osob na invalidním vozíku, poskytování služby podporovaného zaměstnávání, osobní asistence, poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, podpůrné programy.

Naplňováním opatření se zabývají organizace: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Svaz tělesně postižených v ČR, Charita Olomouc, SPOLU Olomouc, InternetPoradna.cz, o.s.

1.3. Služby pro osoby se sluchovým postižením

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: poskytování služeb rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením, dokončení výstavby Multifunkčního vzdělávacího centra, výstava neslyšícího malíře, zrealizování Dnů zdravotně postižených  VIVAT VITA, lyžařské výcviky pro neslyšící děti, kurzy znakového jazyka, příprava vytvoření systému varování osob se sluchovým postižením, rekondiční pobyty, poskytování služby podporovaného zaměstnávání, podpůrné programy, přednášková činnost pro osoby se sluchovým postižením, tlumočnické služby, poradenství.

Naplňováním opatření se zabývají organizace: Středisko rané péče Tamtam Olomouc, Oblastní unie neslyšících Olomouc, Centrum pro zdravotně postižené OK, SPOLU Olomouc, Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc, InternetPoradna.cz, o.s.

1.4. Služby pro osoby s kombinovaným postižením

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: podané projekty na získání finančních prostředků na zkvalitnění rehabilitační péče, volnočasových aktivit, osobní asistenci pro děti s autismem, poruchami chování; zpracování projektu Chráněné bydlení a vypracování projektu na vybavení prostor chráněného bydlení, poskytování služby podporovaného zaměstnávání, podpůrné programy, rekondiční pobyty, poradenství.

Naplňováním opatření se zabývají organizace: Jitro o.s., SPOLU Olomouc, Záblesk o.s., InternetPoradna.cz, o.s.

1.5.  Služby pro osoby s civilizačním onemocněním

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: rehabilitační pobyty a cvičení, přednášková činnost, zájezdová činnost.

Naplňováním opatření se zabývají organizace: Svaz postižených civilizačními chorobami, Roska Olomouc.

2.3. Rozšíření služeb rané péče

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: navýšení počtu pracovníků o jednoho zaměstnance v každém středisku (Středisko rané péče SPRP Olomouc; Středisko rané péče Tamtam Olomouc), vytvoření nových propagačních letáků o rané péči, prezentační a osvětová kampaň pro odbornou veřejnost  (lékařské kongresy, konference); zajištění bezbariérových prostor dostupných pro uživatele, zvyšování kvalifikace odborného personálu středisek rané péče, realizace semináře pro poradce rané péče, rozšíření půjčovny speciálních pomůcek a hraček pro příjemce služby.

Naplňováním opatření se zabývají organizace: Středisko rané péče SPRP Olomouc, Středisko rané péče Tamtam Olomouc.

3.1. Rozvoj služby Podporované zaměstnávání

Stav opatření: opatření se částečně naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: se změnou typologie sociálních služeb se některé organizace začaly zaměřovat na podporu zaměstnatelnosti jinými metodami než je podporované zaměstnávání, např. rozvojem projektu Podpora zaměstnatelnosti (TyfloCentrum, o.p.s.), realizací počítačových kurzů pro osoby se zdravotním postižením, workshopem o aktivní politice zaměstnanosti.  Poskytováním služby podporované zaměstnávání se nadále zabývá SPOLU Olomouc.

Naplňováním opatření se zabývají organizace: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, TyfloCentrum, o.p.s., SPOLU Olomouc.

3.3. Rozvoj podpůrných programů pro osoby se zdravotním postižením žijících na území města Olomouce

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: vytvoření počítačové učebny (Oblastní unie neslyšících Olomouc) a realizace počítačových kurzů, realizace kurzů znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením; individuální nácvik v oblastech životosprávy, podávání léčiv, zdravotní prevence a jednání na úřadech; realizace kurzů sociálních a pracovních dovedností, kurzy anglického jazyka.

Naplňováním opatření se zabývají organizace: Oblastní unie neslyšících Olomouc, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, os. InternetPoradna.cz, Středisko rané péče Tamtam Olomouc, SPOLU Olomouc.

3.4. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením žijících na území města Olomouce

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: poskytování psychologických konzultací, poskytování pracovních konzultací (příprava na výběrová řízení, psaní CV, doprovod na výběrová řízení), poskytování poradenství (souběh důchodu a mzdy, možnosti uplatnění, druhy důchodu), realizace kurzů sociálních a pracovních dovedností, vytvoření vzdělávacího centra pro celoživotní vzdělávání osob se zdravotním postižením.

Naplňováním opatření se zabývají, dle nového zákona o sociálních službách, všechny organizace poskytující sociální služby.

Výše uvedené aktivity realizují organizace: os. InternetPoradna.cz, Oblastní unie neslyšících Olomouc, Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, SPOLU Olomouc.

V současné době je již naplněno opatření: 2.4., 3.2.

2.4. Zvýšení kapacity přepravy pro lidi s tělesným handicapem

Stav opatření: opatření je naplněno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: kapacitu služby PONIV se podařilo navýšit již na podzim 2006. Charita Olomouc získala nové vozidlo darem z Fondu Globus, následně proběhla úprava vozu pro vozíčkáře.

Naplňováním opatření se zabývá organizace: Charita Olomouc – PONIV (Přeprava Osob Na Invalidním Vozíku).

3.2. Aktivní oslovování potenciálních zaměstnavatelů za účelem vyhledávání a podpory vzniku pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením

Stav opatření: opatření je naplněno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: v průběhu 1. pololetí roku 2007 proběhla mediální kampaň zaměřená na diskriminaci zdravotně postižených a romského etnika na trhu práce. Kampaň probíhala formou letáků umístěných v prostředcích MHD v Olomouci, v regionálním vysílání TV Morava byly odvysílány televizní spoty, stejné spoty byly promítány v kinech olomouckého kraje, rozhlasové spoty byly vysílány stanicemi Rádio Apollo a Rádio Hity, byly zaslány letáky 4 000 zaměstnavatelům v olomouckém kraji, v měsíci červnu proběhla závěrečná konference. Pracovní skupina „Občané se zdravotním postižením“ se usnesla na tom, že v aktivním oslovováním budou dotčené organizace pokračovat.

Naplňováním opatření se zabývala organizace: SPOLU Olomouc.

Slabé stránky a vzniklé problémy při naplňování 2.4.

2.4. Zvýšení kapacity přepravy pro lidi s tělesným handicapem

Odůvodnění: přestože již bylo toto opatření naplněno (viz. výše), Charita Olomouc – PONIV se dostala do potíží s financováním této služby, proto dne 25.6.2007 svolala tiskovou konferenci, kde oznámila ukončení této činnosti. Na základě tohoto proběhlo jednání věcně příslušného náměstka primátora SmOl a zástupce odboru sociálních služeb a zdravotnictví MmOl se zástupci Charity Olomouc a Spolku Trend vozíčkářů Olomouc, jehož cílem bylo nalézt náhradní řešení. Charita Olomouc poskytuje nyní tuto službu komerčně, ale pouze s jedním vozidlem v omezenou provozní dobu. Pracovní skupina Občané se zdravotním postižením považuje naplňování tohoto opatření za prioritní.

Naplňováním opatření se zabývá organizace: Charita Olomouc – PONIV.

Opatření, která se prozatím nenaplňují: 2.1., 2.2.

2.1. Zvýšení personální kapacity ve službě osobní asistence

Opatření se prozatím nenaplňuje v souvislosti se zavedením příspěvku na péči, kdy někteří uživatelé využívají k poskytování služeb rodinné příslušníky.

2.2. Zvýšení personální kapacity v tlumočnických službách pro neslyšící osoby

Realizace opatření předpokládá financování z prostředků EU, zatím nebyly vyhlášeny výzvy na předkládání projektů.

## SENIOŘI

Manažer pracovní skupiny: PhDr. Jana Tomášková

Přehled definovaných cílů a opatření:

| Cíl 1. | Domov pro seniory – příprava podkladů pro rozhodování o zřízení nového domova s oddělením se zvláštním režimem a odlehčovacími službami |
| --- | --- |
| Opatření 1.1. | Příprava podkladů pro rozhodování o vzniku nového zařízení |
| Cíl 2. | Poskytování pobytových služeb seniorům v zařízeních sociálních služeb ve městě Olomouci |
| Opatření 2.1. | Rozvoj stávajících pobytových služeb v zařízení sociálních služeb ve městě: v Penzionu a Domově důchodců ve Chválkovicích a Penzionu pro důchodce na Zikově ulici. Podpora klubové činnosti seniorů. |
| Opatření 2.2. | Týdenní stacionář - podpora vzniku nového zařízení ve městě |
| Opatření 2.3. | Podpora a rozvoj dobrovolnických služeb v Domově důchodců a Penzionech pro důchodce |
| Opatření 2.4. | Příprava podkladů pro transformaci Domova důchodců a penzionu Chválkovice a Penzionu pro důchodce a pečovatelské služby Olomouc |
| Cíl 3. | Rozvoj terénních služeb pro seniory |
| Opatření 3.1. | Udržitelnost a rozvoj služeb v klubech pro důchodce zřízených i provozovaných statutárním městem Olomouc |
| Opatření 3.2. | Udržitelnost a rozvoj pečovatelských, ošetřovatelských a asistenční služeb |
| Opatření 3.3. | Rozvoj a podpora dobrovolnických služeb |
| Opatření 3.4. | Udržení a rozvoj Centra denních služeb (Denního pobytu) na Rooseveltově ulici včetně zajištění odlehčovacích služeb |
| Opatření 3.5. | Podpora vzniku tísňové péče |
| Opatření 3.6. | Podpora rozšíření přípravy a rozvozu stravy (obědy) v Penzionu pro důchodce a pečovatelské službě v Olomouci |
| Cíl 4. | Podpora nezávislého bydlení, rozvoj služeb a modernizace bytů v domech s pečovatelskou službou |
| Opatření 4.1. | Vytipování nebytových prostor pro poskytovatele služeb poskytované v DPS |
| Opatření 4.2. | Modernizace a zlepšení vybavenosti stávajících DPS |

Naplňují se cíle a opatření: 1.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1.

1.1. Příprava podkladů pro rozhodování o vzniku nového zařízení

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: pracovní skupina Senioři zmapuje na podzim 2007 počty zájemců o domov pro seniory včetně zájmu o oddělení se zvláštním režimem        a odlehčovacími službami. Mapování proběhne na základě reálných čísel o počtu osob v pořadnících (kteří mají příspěvek na péči) z Domova důchodců a Domova – penzionu pro důchodce Chválkovice (dále jen „DD a DPD“ Chválkovice) a Sociálních služeb pro seniory Olomouc a dále na základě dotazníkového šetření, do kterého se zapojí členové pracovní skupiny. Organizace Sociální služby pro seniory Olomouc má již zpracovány dvě varianty řešení tohoto opatření: vybudování nadstavby nebo reprofilizace dvou pater stávajícího chráněného bydlení. Další kroky nebyly provedeny, neboť jejich zřizovatel, Olomoucký kraj, organizaci sdělil, že začne intenzivně jednat se statutárním městem Olomouc o převzetí dané organizace a veškeré změny nebudou projednávány vzhledem k možné změně zřizovatele.

2.2. Týdenní stacionář - podpora vzniku nového zařízení ve městě

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: v letošním roce bude zrealizováno dotazníkové šetření u stávajících klientů DD a DPD Chválkovice a Sociálních služeb pro seniory Olomouc, dále u klientů pečovatelské služby. Ředitel organizace Pamatováček ČALS byl se záměrem seznámen a je ochoten se do dotazníkového průzkumu taktéž zapojit.

2.3. Podpora a rozvoj dobrovolnických služeb v Domově důchodců a Penzionech pro důchodce

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: v DD a DPD Chválkovice dobrovolnickou službu realizuje Maltézská pomoc, o.p.s.. Organizace Maltézská pomoc se zaměřila na propagaci a získávání dobrovolníků, které vzdělávala v kurzech pro dobrovolníky. Dobrovolníci každý měsíc absolvovali supervize. Maltézská pomoc se zaměřila na akreditaci dobrovolnického programu dle zákona o dobrovolnické službě.

Organizace JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum (dále jen „JIKA“) zmapovala potřeby jednotlivých zařízení pro seniory, připravila propagační materiály, vytipovala a vyškolila nové dobrovolníky. Dále vykonávala dobrovolnickou činnost v organizaci Sociální služby pro seniory Olomouc.

V organizaci Sociální služby pro seniory Olomouc je dobrovolnická služba využívána především v terénních službách, rozvoj byl zastaven požadavkem zřizovatele (tj. Olomouckým krajem), že dobrovolníci jsou pracovníky v přímé péči a podléhají odborné způsobilosti požadované zákonem o sociálních službách.

3.1. Udržitelnost a rozvoj služeb v klubech pro důchodce zřízených i provozovaných statutárním městem Olomouc

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: na území statutárního města Olomouce je zřízeno a provozováno 14 klubů pro seniory (dříve kluby pro důchodce) a 1 klubovna. Organizačně je provoz klubů pro seniory zajišťován prostřednictvím odboru sociálních služeb a zdravotnictví, oddělením služeb seniorům a občanům se zdravotním postižením. V klubech je provozována společenská, kulturní a zájmová činnosti pro seniory a občany se zdravotním postižením. Od ledna do června 2007 bylo opatření naplňováno následovně:

- zajištění provozu a podpora činností 14 Klubů pro seniory (dále jen KS) v Olomouci,

- modernizace jednotlivých KS (stavba a vybavení KS Chomoutov, nákup vodních lázní do čtyř výdejen stravy v KS, nákupy drobných provozních prostředků),

- pořádání taneční veselice a pravidelných tanečních kurzů pro seniory – aktivizace seniorů,

- pořádání zájezdů pro seniory na Dlouhé Stráně (4x) a Baťův kanál, Milotice (2x),

- aktivní činnost jednotlivých KS dle zájmu členů (výlety, kulturní akce, přednášky apod.),

- získání sklepních prostor na Fischerově ulici za účelem zřízení klubovny pro seniory,

- změna názvu Kluby pro důchodce na Kluby pro seniory – 06/2007.

Sociální služby pro seniory Olomouc se na naplňování opatření podílejí dovozem obědů pro zájemce.

3.2. Udržitelnost a rozvoj pečovatelských, ošetřovatelských a asistenční služeb

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření:  Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek poskytovala sociální služby v Domově sv. Norberta (pečovatelské služby) a v Centru denních služeb (výdej obědů pro seniory).

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - Charita Olomouc poskytuje ošetřovatelskou službu v domácím prostředí cca 98 uživatelům a pečovatelskou službu cca 95 uživatelům. Kapacita zařízení je 40 návštěv v ošetřovatelské službě a 30 návštěv denně v pečovatelské službě. Postupně Charita Olomouc rozšiřuje své služby i na vesnice.

Agentura sester domácí péče (POMAD) zajišťovala převážně ošetřovatelské úkony hrazené zdravotními pojišťovnami. Od roku 2007 nabízí i pečovatelské úkony.

Sociální služby pro seniory Olomouc zajišťuje pečovatelskou službu dle požadavků žadatelů o tento druh služby. Zatím nemusí tvořit pořadníky a stačí stávající kapacitu cca 1 500 uživatelů zajišťovat. Poskytování služeb rozšířili i na dny pracovního klidu a odpolední hodiny.

Domácí a ošetřovatelská péče J. Pospíšilové věnovala v 1. pololetí 2007 velkou pozornost prezentaci jejich organizace u praktických lékařů, kterým poskytli letáky s nabídkou služeb, aby o existenci zařízení mohli informovat své pacienty. Nabídku poskytli i sociálním pracovnicím Fakultní nemocnice Olomouc a Vojenské nemocnice Olomouc. Díky této propagaci vzrostl za 1. pololetí 2007 počet ošetřovaných klientů. Zdravotní péče představuje provádění nejrůznějších ošetřovatelských úkonů, které závisí na indikaci praktických lékařů (aplikace injekce, učí klienta pracovat s inzulínem, dodržovat dietu, provádí odběry biologického materiálu, provádějí převazy, aplikace tišících prostředků u onkologicky nemocných). Zdravotní péči organizace poskytuje denně, i o sobotách, nedělích a svátcích.

3.3. Rozvoj a podpora dobrovolnických služeb

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: organizace JIKA uskutečnila nábor dobrovolníků prostřednictvím propagačních materiálů, včetně náboru ve školách. Dále pořádala besedy v Klubu pro seniory na ul. Polská a uskutečnila propagaci dobrovolnictví mezi občany (článek v tisku) a zaměřila se na přípravu projektu na MPSV.

Dobrovolnická služba Maltézské pomoci se v rámci opatření zaměřila na rozvoj terénního dobrovolnického programu „Pomoc pečujícím o nemocné (nejen) s Alzheimerovou chorobou“. Zejména se jedná o poskytnutí asistencí u klientů, kteří potřebují péči a tím dochází k odlehčení každodenně pečujícím o své blízké - nemocné. Dále organizace realizovala setkávání pečujících.

3.4. Udržení a rozvoj Centra denních služeb (Denního  pobytu) na Rooseveltově ulici včetně zajištění odlehčovacích služeb

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Sociální služby pro seniory Olomouc - Centrum denních služeb nabízí své služby olomouckým občanům a občanům z přilehlých vesnic.

3.5. Podpora vzniku tísňové péče

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: v současné době odbor sociálních služeb a zdravotnictví MmOl zjišťuje informace o fungování tísňové péče v organizaci Život 90 z Prahy, která tísňovou péči zajišťuje v několika městech ČR a o finančních nárocích.            O zřízení a provoz tísňové péče projevila zájem Městská policie Olomouc, se kterou odbor sociálních služeb a zdravotnictví MmOl spolupracuje.

4.1. Vytipování nebytových prostor pro poskytovatele služeb poskytované v DPS

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: manažerka pracovní skupiny Senioři vyzvala poskytovatele služeb v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) v dubnu 2007, aby zaslali své požadavky dle svých zkušeností z poskytování služeb v  DPS, tzn. kde chybí prostory a zázemí ke kvalitnímu poskytování služeb obyvatelům DPS - velikost daných prostor, lokalita apod. Sociální služby pro seniory žádají o větší prostory v DPS na ul. Přichystalova z důvodu zřízení pracoviště sociální pracovnice pro pečovatelskou službu.

RMO dne 12. 6. 2007 souhlasila s užíváním nebytového prostoru o výměře 106,90 m² v 1. NP v objektu Fischerova č. 6 odborem sociálních služeb a zdravotnictví MmOl, který tento prostor zvažuje využít pro zřízení klubovny pro seniory.

V současné době je již naplněno opatření: 2.1., 2.4.

2.1. Rozvoj stávajících pobytových služeb v zařízení sociálních služeb ve městě: v Penzionu a Domově důchodců ve Chválkovicích a  Penzionu pro důchodce na Zikově ulici. Podpora klubové činnosti seniorů

Stav opatření: opatření je naplněno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Sociální služby pro seniory Olomouc (dříve Penzion pro důchodce a Pečovatelská služba Olomouc) - v rámci zákona o sociálních službách došlo k transformaci penzionu pro důchodce na chráněné bydlení, které naplňuje zákonné předpisy v rámci péče o uživatele.

V DD a DPD Chválkovice se rozvinula služba ošetřovatelská péče a v chráněném bydlení se prohlubuje kontakt s dobrovolníky apod.

2.4. Příprava podkladů pro transformaci Domova důchodců a penzionu Chválkovice a Penzionu pro důchodce a pečovatelské služby Olomouc

Stav opatření: opatření je naplněno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, transformovala výše uvedená zařízení své služby od roku 2007 následovně:

DD a DPD Chválkovice: Domov – penzion pro důchodce byl transformován na Chráněné bydlení a Domov důchodců na Domov pro seniory.

Sociální služby pro seniory Olomouc: Penzion pro důchodce byl v roce 2007 transformován na chráněné bydlení.

Slabé stránky a vzniklé problémy při naplňování: 2.3., 3.5.

2.3. Podpora a rozvoj dobrovolnických služeb v Domově důchodců a Penzionech pro důchodce

Odůvodnění: doposud nevyjasněná role dobrovolníka v zákoně o sociálních službách.

3.5. Podpora vzniku tísňové péče

Odůvodnění: slabou stránkou opatření je prozatím nejasný provozovatel tísňové péče, organizace dané služby, financování apod. V prvním pololetí 2007 opatření nerealizováno.

Opatření, která se prozatím nenaplňují: 3.6., 4.2

3.6. Podpora rozšíření přípravy a rozvozu stravy (obědy) v Penzionu pro důchodce a pečovatelské službě v Olomouci

Sociální služby pro seniory Olomouc by musely na rozšíření přípravy a rozvozu stravy nechat zpracovat přinejmenším stavební studii, protože ve stávajících prostorách nelze větší počet obědů uvařit. Na studii nemají v rozpočtu finanční prostředky a jejich stávající zřizovatel nepočítá s touto možností. I po zpracování studie by bylo nutné zajistit finanční prostředky na rozšíření provozu pro nové zaměstnance, vozidla a další související náklady.

4.2. Modernizace a zlepšení vybavenosti stávajících DPS

V srpnu 2007 odbor sociálních služeb a zdravotnictví MmOl žádal o zařazení požadavků z tohoto opatření do návrhu rozpočtu SNO a. s. na rok 2008.

## OBČANÉ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Manažer pracovní skupiny: PhDr. Vlasta Krosesková

Přehled definovaných cílů a opatření:

| Cíl 1. | Rozvoj programů samostatného a chráněného bydlení |
| --- | --- |
| Opatření 1.1. | Evidence občanů s mentálním postižením se zájmem o chráněné bydlení |
| Opatření 1.2. | Podpora samostatného bydlení |
| Opatření 1.3. | Chráněné bydlení – rozšíření rezidenční kapacity oddělení týdenního a celoročního provozu |
| Opatření 1.4. | Chráněné bydlení pro mentálně a zdravotně postižené občany |
| Cíl 2. | Podpora zaměstnávání osob s mentálním postižením |
| Opatření 2.1. | Rozvoj podporovaného zaměstnávání |
| Opatření 2.2. | Příprava prostředí pro vznik volně přístupné chráněné dílny pro osoby s mentálním postižením |
| Opatření 2.3. | Podpůrné programy |
| Cíl 3. | Socioterapeutické činnosti a celoživotní vzdělávání |
| Opatření 3.1. | Socioterapeutické činnosti |
| Opatření 3.2. | Celoživotní vzdělávání |
| Cíl 4. | Podpora rodiny |
| Opatření 4.1. | Informační služby |
| Opatření 4.2. | Rozšíření kapacity služby osobní asistence |

Naplňují se cíle a opatření: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.3., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2.

1.1. Evidence občanů s mentálním postižením se zájmem o chráněné bydlení

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: je vypracován  návrh dotazníku pro zjištění zájmu občanů s mentálním postižením o chráněné bydlení. Na vypracování návrhu nebyly zapotřebí finanční prostředky. Po schválení návrhu dotazníku bude provedeno šetření.

1.2. Podpora samostatného bydlení

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: ÚSP Klíč zvažuje vypracování žádosti do fondů EU na nákup bytů. Pro své současné klienty jsou schopni zajistit službu podpora samostatného bydlení. Termín výzvy se předpokládá začátkem příštího roku.

1.3. Chráněné bydlení – rozšíření rezidenční kapacity oddělení týdenního a celoročního provozu

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: v současné době probíhá rekonstrukce budovy ÚSP Klíč na ul. Dolní Hejčínská 28, kde bude pravděpodobně k 1. 4. 2008 otevřen domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 25 klientů.

1.4. Chráněné bydlení pro mentálně a zdravotně postižené občany

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Dětské centrum 1990  rekonstrukci budov stále plánuje, finanční prostředky chce získat z fondů EU.

2.1. Rozvoj podporovaného zaměstnávání

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: v současné době je v  programu TRANZIT (SPOLU Olomouce) 8 uživatelů, kteří mají praxi na různých pracovištích, a v rámci projektu Rozvoj služby podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji hrazeného z ESF 17 uživatelů, z nichž 8 je zaměstnáno na otevřeném trhu práce.

2.3. Podpůrné programy

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: od července 2006 probíhají v rámci akce ÚŽAS 4 kurzy, které budou pokračovat až do 30.6.2008. V rámci podpůrných programů probíhají tyto pololetní kurzy zaměřené na rozvoj pracovních dovedností (skupinový i individuální kurz), základy práce s PC.

3.1. Socioterapeutické činnosti

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: organizace SPOLU Olomouc nabízí lidem s mentálním a kombinovaným postižením 5 pravidelných odpoledních kurzů (např. plavání, výtvarný, Slovem, básničkou a písničkou, Neználek), jednodenní i vícedenní akce (2 tábory, 1 vícedenní akce). Sdružení JAN (Jdeme autistům naproti) se zapojilo do naplňování opatření, přestože se nepodílelo na jeho stanovení. Toto opatření je JANem naplňováno prostřednictvím programu „Sociálně aktivizační služby pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny“.

3.2. Celoživotní vzdělávání

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: proběhl 2. a 3. běh  kurzu Aktivního sociálního učení. Kurzy jsou pololetní, konají se 2x týdně od 8,00 do 14,00 hodin v prostorách organizace SPOLU Olomouc a Domu dětí a mládeže Olomouc. Kurz je rozdělen na část vzdělávací a dramaterapeutickou. Na každý běh docházelo 10 uživatelů.

4.1. Informační služby

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: organizace realizující opatření poskytují svým klientům sociální poradenství. Informace mají na svých webových stránkách, poskytly je pro katalog i registr poskytovatelů sociálních služeb. Informace o programech SPOLU Olomouc jsou vyvěšeny na nástěnkách APZ, ÚP Olomouc, UP, DDM. Sdružení JAN se zapojilo do naplňování opatření, přestože se nepodílelo na jeho stanovení. Toto opatření je  JANem naplňováno prostřednictvím programu „Informace pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra“.

4.2. Rozšíření kapacity služby osobní asistence

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: kapacita služby se rozšířila na 30 uživatelů.

Slabé stránky a vzniklé problémy při naplňování: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1.

1.1. Evidence občanů s mentálním postižením se zájmem o chráněné bydlení

Odůvodnění:  v současné době probíhají jednání o tom, která z organizací uvedených jako realizátoři tohoto opatření,  povede  program evidence.

1.2. Podpora samostatného bydlení

Odůvodnění: členy pracovní skupiny Občané s mentálním postižením nejsou statutární zástupci organizací, veškeré návrhy z pracovní skupiny je nutno projednat i se statutárními zástupci.

1.3. Chráněné bydlení – rozšíření rezidenční kapacity oddělení týdenního a celoročního provozu

Odůvodnění: problémy s financováním rekonstrukce. Lze rovněž očekávat problémy s financováním služby.

1.4. Chráněné bydlení pro mentálně a zdravotně postižené občany

Odůvodnění:  zástupce Dětského centra 1990 se neúčastní pracovních schůzek.

2.1. Rozvoj podporovaného zaměstnávání

Odůvodnění: může nastat problém s financováním této služby sociální prevence ze státních dotací.

Opatření, která se prozatím nenaplňují: 2.2.

2.2. Příprava prostředí pro vznik volně přístupné chráněné dílny pro osoby s mentálním postižením

V rámci jednání pracovních skupiny dosud nebyla nalezena strategie pro naplnění opatření.

Členy PS nejsou statutární zástupci organizací, veškeré návrhy z PS je nutno projednat i se statutárními zástupci.

## OBČANÉ DLOUHODOBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÍ

Manažer pracovní skupiny: Yvona Kubjátová

Přehled definovaných cílů a opatření:

| Cíl 1. | Zřízení speciálního denního centra „Pamatováčku“ pro osoby s Alzheimerovou chorobou |
| --- | --- |
| Opatření 1.1. | Vytipování vhodných prostor k pronájmu pro zřízení denního centra pro osoby s Alzheimerovou nemocí |
| Opatření 1.2. | Zajištění případných úprav prostor |
| Opatření 1.3. | Zajištění odborné sociální a zdravotní péče |
| Opatření 1.4. | Zajištění dobrovolníků pro osobní asistence u osob nemocných Alzheimerovou chorobou |
| Opatření 1.5. | Informovanost veřejnosti |
| Cíl 2. | Zajištění bydlení pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním a služeb spojených s podporovaným bydlením |
| Opatření 2.1. | Vyhledávání vhodného bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné občany |
| Opatření 2.2. | Podpora samostatného bydlení a zajištění asistenčních služeb v přirozeném prostředí klienta v rámci podporovaného bydlení |
| Cíl 3. | Zaměstnávání |
| Opatření 3.1. | Příprava podkladů pro vznik nového zařízení – chráněných dílen pro osoby dlouhodobě duševně nemocné |
| Opatření 3.2. | Realizace služby podporované zaměstnávání pro osoby s duševním onemocněním |

Naplňují se cíle a opatření: 1.1., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2.

1.1. Vytipování vhodných prostor k pronájmu pro zřízení denního centra pro osoby s Alzheimerovou nemocí

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: vyhledávání vhodných prostor  pro vznik speciálního denního centra „Pamatováčku“ prostřednictvím realitních kanceláří, veřejných vývěsek, internetu a pracovníků MmOl.

1.4. Zajištění dobrovolníků pro osobní asistence u osob nemocných Alzheimerovou chorobou

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Maltézská pomoc, o.p.s. zajišťuje proškolování dobrovolníků, kteří se věnují osobám nemocných Alzheimerovou chorobou.

1.5. Informovanost veřejnosti

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: v rámci každoroční celostátní sbírky Pomerančový týden je veřejnost informována prostřednictvím propagačních materiálů o existenci o.s. Pamatováček a jeho aktivitách.

2.1. Vyhledávání vhodného bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné občany

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Charita Olomouc vstoupila v jednání se Správou nemovitostí Olomouc, a.s. o převedení domu č.p. 8 v ulici Řezníčkova, Olomouc – Hodolany na Charitu Olomouc za účelem zajištění vhodného podporovaného bydlení pro osoby dlouhodobě duševně nemocné v těchto prostorách.

2.2. Podpora samostatného bydlení a zajištění asistenčních služeb v přirozeném prostředí klienta v rámci podporovaného bydlení

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: od měsíce dubna 2007 o.s. Mana realizuje projekt s názvem „Podpora samostatného bydlení“ ve spolupráci s Českou asociací studentů psychologie při Katedře psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc. Cílem spolupráce je rozšíření služby pro více duševně nemocných.  V rámci projektu bude o.s. Mana poskytovat sociální podporu klientům (tj. odborné činnosti jako sociálně právní poradenství, doprovod na úřady apod.). Česká asociace studentů psychologie zajistí a vyškolí dobrovolníky z řad studentů psychologie. Dobrovolníci budou zajišťovat další podporu klienta v jeho přirozeném prostředí (nácvik sociálních dovedností, domácích prací, volnočasové aktivity).

Na realizace tohoto opatření se spolupodílí také Dům Sv. Vincence Charity Olomouc, který pomáhá lidem s duševním onemocněním v olomouckém regionu žít co nejsamostatněji v běžných, tj. neústavních podmínkách a nalézt možnosti osobní realizace ve společnosti. Kromě zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických činností, dochází k nácviku samostatného bydlení, které probíhá formou 6-ti měsíčního ubytování v domě Sv. Vincence s každodenním nácvikem potřebných dovedností, tj. vaření, praní, žehlení, úklid, péče o osobní hygienu, nákupy, finanční hospodaření, režim dne a využití volného času.

Slabé stránky a vzniklé problémy při naplňování: 1.1.

1.1. Vytipování vhodných prostor k pronájmu pro zřízení denního centra pro osoby s Alzheimerovou nemocí

Odůvodnění: o.s. Pamatováček se potýká s problémy při hledání vhodného prostoru pro zřízení speciálního denního centra „Pamatováčku“ pro osoby s Alzheimerovou chorobou, a to zejména z důvodů dodržení přísných hygienických norem (vydávání stravy) a nutnosti bezbariérového přístupu.

Opatření, která se prozatím nenaplňují: 1.2., 1.3., 3.1., 3.2.

1.2. Zajištění případných úprav prostor

Opatření je závislé na realizaci opatření 1.1.

1.3. Zajištění odborné sociální a zdravotní péče

Opatření je závislé na realizaci opatření 1.1., 1.2.

3.1. Příprava podkladů pro vznik nového zařízení – chráněných dílen pro osoby dlouhodobě duševně nemocné

V současné době probíhají jednání o tom, která z organizací uvedených jako realizátoři tohoto opatření, se bude opatřením zabývat. Problémem je rovněž skutečnost, že jeden z předpokládaných realizátorů zanikla (Integra Haná).

3.2. Realizace služby podporované zaměstnávání pro osoby s duševním onemocněním

Opatření není zatím realizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků.

## OBČANÉ OHROŽENI DROGOU

Manažer pracovní skupiny: PhDr. Jarmila Fritscherová

Přehled definovaných cílů a opatření:

| Cíl 1. | Institucionální udržitelnost služeb |
| --- | --- |
| Opatření 1.1. | Začlenění projektů primární protidrogové prevence do Programu prevence kriminality – Partnerství na rok 2007 - 2008 |
| Opatření 1.2. | Financování sekundární a terciární prevence v rámci veřejné finanční podpory poskytované v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a v oblasti zdravotnických služeb |
| Opatření 1.3. | Pravidelné čtvrtletní setkávání zástupců zadavatele – SmOl a poskytovatelů sociálních služeb z oblasti „Občané ohroženi drogou“ |
| Cíl 2. | Rozšíření sítě ambulantních služeb |
| Opatření 2.1. | Otevření nových terapeutických skupin pro gamblery a pro problémové uživatelky drog-matky |
| Opatření 2.2. | Pedopsychiatrická ambulance pro závislé |
| Cíl 3. | Veřejné zdraví |
| Opatření 3.1. | Vzdělávací program pro pracovníky, kteří nejsou primárně zaměřeni na práci s cílovou skupinou osob ohrožených drogovou závislostí (pracovníci preventivně informačních skupin policie, sociální pracovníci MmOl, praktičtí lékaři) |
| Opatření 3.2. | Vzdělávací seminář z oblasti epidemiologie drogové závislosti |
| Cíl 4. | Krizová pomoc |
| Opatření 4.1. | Příprava podkladů pro zřízení nízkoprahového detoxikačního centra |
| Opatření 4.2. | Vypracování studie pro zařízení snižující narušování veřejného pořádku osobami závislými na alkoholu |
| Cíl 5. | Rozšíření služeb následné péče pro osoby ohrožené návykovým chováním |
| Opatření 5.1. | Rozšíření služeb následné péče pro osoby po léčbě alkoholové závislosti |
| Opatření 5.2. | Příprava podkladů a dokumentace ke zřízení domova se zvláštním režimem pro osoby se závislostí na návykových látkách |

Naplňují se cíle a opatření: 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 5.2.

2.1. Otevření nových terapeutických skupin pro gamblery a pro problémové uživatelky drog-matky

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: služba je realizována pod názvem „Ženské programy v kontaktním centru Walhalla“. Průběžná realizace programu probíhá dle projektové dokumentace - 50 klientek celkem, z toho 15 matek.

Zůstává zrealizovat otevření samostatné terapeutické skupiny pro gamblery.V současnosti je tato služba poskytována v rámci „Ambulantního programu“ o.s. P-centrum.  V pracovní skupině Občané ohroženi drogou probíhá analýza potřeb této služby (poptávka) a kapacit o.s. P-centrum.

2.2. Pedopsychiatrická ambulance pro závislé

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: členka pracovní skupiny Občané ohroženi drogou, MUDr. Šmoldasová, konzultovala možnost realizace opatření s doc. MUDr. Vladimírem Pidrmanem, Ph.D., přednostou Kliniky psychiatrie FN Olomouc. Doc. Pidrman  nedoporučuje zřízení pedopsychiatrické ambulance pro závislé z důvodu chybějícího personálu. Na potřebu pedopsychiatrické ambulance v Olomouci poukázali i členové Komise pro sociálně právní ochranu dětí na svém jednání dne 14.6.2007, kde bylo konstatováno, že poptávka po této službě převyšuje současnou nabídku.

3.1. Vzdělávací program pro pracovníky, kteří nejsou primárně zaměřeni na práci s cílovou skupinou osob ohrožených drogovou závislostí (pracovníci preventivně informačních skupin policie, sociální pracovníci MmOl,  praktičtí lékaři

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: na jednání pracovní skupiny Občané ohroženi drogou dne 2.4.2007 byl odsouhlasen projektový záměr, který bude obsahovat          i opatření 3.2. „Vzdělávací seminář z oblasti epidemiologie drogové závislosti“.

3.2.: Vzdělávací seminář z oblasti epidemiologie drogové závislosti

Stav opatření: opatření se naplňuje

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: viz. realizované aktivity v rámci opatření 3.1.

4.1.: Příprava podkladů pro zřízení nízkoprahového detoxikačního centra

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: došlo k vyhledání možných finančních zdrojů sdružením  Podané ruce o.s., následně byl sepsán projekt včetně žádosti o grant z Blokového grantu Fondu na přípravu projektů v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (tzv. Norské fondy), bylo zajištěno projednání v Komisi pro prevenci kriminality a bezpečnost dne 23.5.2007, byla zpracována žádost o dofinancování ze strany SmOl, došlo   k  projednání a schválení žádosti na jednání RMO dne 12.6.2007. Z výsledků grantového řízení dne 25.7.2007 vyplynulo, že žádost o grant nebyla podpořena. V současné době realizátor – Sdružení Podané ruce o.s. pokračuje v hledání finančních zdrojů na realizaci opatření.

5.2.: Příprava podkladů a dokumentace ke zřízení domova se zvláštním režimem pro osoby se závislostí na návykových látkách

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: k návštěvě a konzultaci byl vytipován Domov důchodců pro alkoholiky PRŽNO u obce Jablůnka nad Bečvou.

V současné době je již naplněno opatření: 1.1., 1.2.

1.1.: Začlenění projektů primární protidrogové prevence do Programu prevence kriminality – Partnerství na rok 2007 - 2008

Odůvodnění: projekty odpovídají potřebám SWOT analýzy pracovní skupiny Občané ohroženi drogou a kriteriím, na základě kterých jsou projekty zařazovány do Programu prevence kriminality (primární prevence).

1.2.: Financování sekundární a terciární prevence v rámci veřejné finanční podpory poskytované v oblasti sociálních služeb a humanitární pomoci a v oblasti zdravotnických služeb

Odůvodnění: projekty sekundární a terciární prevence drogových závislostí odpovídají pravidlům pro poskytování finanční podpory z rozpočtu SmOl a současně představují jediná zařízení sociálních služeb na území města, která poskytují ambulantní péči a doléčovací program pro drogově závislé klienty.

## ETNICKÉ MENŠINY

Manažer pracovní skupiny: PhDr. Pavla Nachtmannová

Přehled definovaných cílů a opatření:

| Cíl 1. | Rozvoj zaměstnanosti v oblasti etnických menšin |
| --- | --- |
| Opatření 1.1. | Založení obecně prospěšné společnosti pro zaměstnávání příslušníků z etnických menšin |
| Opatření 1.2. | Udržení a rozvoj projektu „Terénní sociální práce“ |
| Opatření 1.3. | Prohloubení spolupráce s Agenturou podporovaného zaměstnávání Khamoro při Charitě Olomouc |
| Cíl 2. | Podpora integrace příslušníků národnostních menšin do většinové společnosti |
| Opatření 2.1. | Zlepšení spolupráce a výměny informací o poskytovaných sociálních službách a aktivitách mezi jednotlivými subjekty působícími ve sledované oblasti |
| Opatření 2.2. | Zvýšení kvality aktivit přispívajících k integraci cizinců s trvalým pobytem a azylantů |
| Opatření 2.3. | Připravit a vést souvislou mediální kampaň ke zvýšení informovanosti majority o historii, životě a problémech minorit |
| Cíl 3. | Podpora řešení problematiky bydlení pro příslušníky národnostních menšin ohrožených sociálním vyloučením |
| Opatření 3.1. | Příprava podkladů pro vznik nové služby – Domu na půli cesty |
| Opatření 3.2. | Zpracování koncepce bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve městě Olomouci |

Naplňují se cíle a opatření: 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3.

1.1. Založení obecně prospěšné společnosti pro zaměstnávání příslušníků z etnických menšin

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: ve sledovaném období došlo ke konsenzu v romské komunitě, které rodiny o.p.s. založí. Byli vybráni členové do dozorčí rady a dalších orgánů o.p.s., zajištěny jejich výpisy z trestních rejstříků. Nyní se ustavující členové potýkají s finanční stránkou vkladu o.p.s. a financováním provozu kanceláře, včetně personálního obsazení.

1.2. Udržení a rozvoj projektu „Terénní sociální práce“

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: SmOl se úspěšně ucházelo o dotaci RVZRK (Rada vlády pro záležitosti romské komunity) na podporu terénní práce v roce 2007 v romských lokalitách na území města Olomouce. Od března 2007 působí ve 4 romských lokalitách 6 terénních pracovníků včetně dvou pracovníků zajišťujících činnost komunitního centra v lokalitě s největším počtem dětí (145 dětí) na ulici Přichystalova 70.

Úspěšné byly i další 2 organizace neziskového sektoru: o.s. Společenství Romů na Moravě  a církevní organizace Charita Olomouc, které svou terénní prací pokryly městskou část Olomouce - Pavlovičky a střed města.

1.3. Prohloubení spolupráce s Agenturou podporovaného zaměstnávání Khamoro při Charitě Olomouc

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: v prvním pololetí roku 2007 všichni terénní pracovníci intenzivně spolupracovali s Agenturou podporovaného zaměstnávání Khamoro Charity Olomouc, další spolupráci očekáváme po uvedení činnosti romské o.p.s. pro zaměstnávání příslušníků z etnických menšin.

2.1. Zlepšení spolupráce a výměny informací o poskytovaných sociálních službách a aktivitách mezi jednotlivými subjekty působícími ve sledované oblasti

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: v únoru 2007 se konalo setkání zástupců nestátních neziskových organizací a dalších subjektů působících ve sledované oblasti. Protože zástupci organizací, kteří mají zájem o vzájemnou spolupráci, jsou aktivními členy pracovní skupiny Etnické menšiny, dohodli se na postupu, že k výměně informací a projednání spolupráce nebudou svolávána další jednání, neboť pracovní skupina Etnické menšiny se schází pravidelně 1 x měsíčně a všechny potřebné aktivity projednává při této příležitosti. V červnu 2007 se stali členy pracovní skupiny Etnické menšiny i zástupce Střediska integrace menšin Mgr. Šotola a RNDr. Kaštil ze Správy nemovitostí Olomouc, a.s.. Skupina tak byla účelně doplněna o zástupce kooperujících organizací ve sledované oblasti.

2.2. Zvýšení kvality aktivit přispívajících k integraci cizinců s trvalým pobytem a azylantů

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: Bulharský kulturně osvětový klub Olomouc začal realizovat plánované aktivity: výstavy, přednášky, setkání na určená témata týkající se integrace příslušníků národnostních menšin do české většinové společnosti, a to v prostorách klubu na Stratilové ulici a hlavně v kavárně Meli-café ve středu města, Kapucínská 5 (pozn. tuto kavárnu otevřel Bulharský osvětový klub Olomouc v prosinci 2006). Aktivit se účastní    i další cizinci žijící ve městě Olomouci, ale i cizinci působící krátkodobě pracovně v Olomouci. Vzniká tak neformální platforma k výměně názorů, zkušeností a postřehů, zajímavá nejen pro cizince, ale také pro české účastníky akcí.

2.3. Připravit a vést souvislou mediální kampaň ke zvýšení informovanosti majority o historii, životě a problémech minorit

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: realizace souvislé mediální kampaně je plánována až na následujícím časovém období (r.2008), ale již nyní jsou prezentovány výsledky aktivit v tisku a rozhlase.

Slabé stránky a vzniklé problémy při naplňování: 1.1.

1.1. Založení obecně prospěšné společnosti pro zaměstnávání příslušníků z etnických menšin

Odůvodnění: nedostatek finančních prostředků pro ustanovení o.p.s. a chybějící prostory (kancelářské) pro vedení a administrativu společnosti.

Opatření, která se prozatím nenaplňují: 3.1., 3.2.

3.1. Příprava podkladů pro vznik nové služby – Domu na půli cesty

a

3.2. Zpracování koncepce bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve městě Olomouci

Ačkoliv v roce 2006 byl zpracován technický projekt k objektu č.57 v bývalých kasárnách Neředín a měl být jako projektový námět schválen v RMO v březnu 2007 (dům, který měl pomoci řešit bytovou problematiku především příslušníků romské národnostní menšiny, žijících v Olomouci), nedošlo v této oblasti k posunu. Byla nově ustanovena pracovní skupina pro bydlení, která oblast řeší komplexně. Ve sledovaném období nejsou zatím konkrétní výsledky ani k řešení opatření 3.1., 3.2.

## OBČANÉ V PŘECHODNÉ KRIZI

Manažer pracovní skupiny: Mgr. Roman Trčka

Přehled definovaných cílů a opatření:

| Cíl 1. | Získání finančních prostředků na vznik, zabezpečení provozu a vybavení ubytovacích kapacit pro vybrané skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením |
| --- | --- |
| Opatření 1.1. | Získání finančních prostředků na vybavení nových ubytovacích kapacit pro osamělé rodiče s dětmi |
| Opatření 1.2. | Získání finančních prostředků na renovaci ubytovacích prostor pro zajištění krizové pomoci ženám bez domova |
| Cíl 2. | Zlepšení dostupnosti zdravotní péče pro sociálně vyloučené občany |
| Opatření 2.1. | Provést průzkum a v rámci stávajících zdravotních zařízení připravit zabezpečení dostupnost zdravotních služeb pro sociálně vyloučené osoby |
| Opatření 2.2. | Zajistit spolupráci mezi odborníky na zdravotní péči a poskytovateli sociálních služeb na území města Olomouce |
| Cíl 3. | Zvýšení zaměstnanosti občanů v přechodné krizi |
| Opatření 3.1. | Zajistit spolupráci uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb s Úřadem práce v Olomouci |
| Opatření 3.2. | Šance pro nezaměstnané – dobrovolnický program |

Naplňují se cíle a opatření: 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2.

1.2. Získání finančních prostředků na renovaci ubytovacích prostor pro zajištění krizové pomoci ženám bez domova

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: proběhlo monitorování cílové skupiny, mapování dotačních zdrojů. Byl zpracován projekt a vyřízeno stavební povolení. Dokončení tohoto opatření je limitováno finančními prostředky a personální potřebou pracovníků Charity Olomouc.

2.1. Provést průzkum a v rámci stávajících zdravotních zařízení připravit zabezpečení dostupnost zdravotních služeb pro sociálně vyloučené osoby

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: proběhlo monitorování cílové skupiny. Byl zpracován projektový námět zřízení ordinace praktického lékaře. Dále bylo provedeno zajištění prostor a analýza nákladů projektu ordinace praktického lékaře. Probíhá řada jednání a pracovních schůzek s organizacemi (zdravotní pojišťovny, Český červený kříž, nemocnice   v Olomouci, Krajský úřad Olomouckého kraje, aj.). Uskutečnila se návštěva lékařské ordinace Naděje Armády spásy v Praze, proběhlo společné jednání se zástupci Fakultní nemocnice Olomouc.

2.2. Zajistit spolupráci mezi odborníky na zdravotní péči a poskytovateli sociálních služeb na území města Olomouce

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: opatření je realizováno společně s opatřením 2.1., sociální pracovnice Fakultní nemocnice Olomouc se stala členkou pracovní skupiny Občané v přechodné krizi. Azylová zařízení na území města Olomouce vypracovala na základě společného jednání se zástupci Fakultní nemocnice Olomouc stanovisko, ve kterém je uvedeno, s jakým zdravotním problémem mohou přijmout občany k ubytování. S Českým červeným křížem byla navázána spolupráce, týkající se zdravotní péče o občany bez domova.

3.1. Zajistit spolupráci uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb s Úřadem práce v Olomouci

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: jednání se zástupcem Úřadu práce v Olomouci na schůzkách pracovních skupin, jednání pracovní skupiny přímo v prostorách Úřadu práce v Olomouci, prezentace možností Úřadu práce v Olomouci, navržena kontaktní osoba za Úřad práce v Olomouci pro kontakt s cílovou skupinou uživatelů.

3.2. Šance pro nezaměstnané – dobrovolnický program

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: probíhá monitorování možných zájemců z řad nezaměstnaných pro dobrovolnickou činnost. Byl připraven a odeslán projekt na proplacení mzdy koordinátora projektu „Dobrovolníci z řad nezaměstnaných“ na  MPSV. Ve spolupráci s Úřadem práce v Olomouci je prováděna propagace formou letáků v prostorách Úřadu práce v Olomouci.

V současné době je již naplněno opatření : 1.1.

1.1. Získání finančních prostředků na vybavení nových ubytovacích kapacit pro osamělé rodiče s dětmi

Stav opatření: opatření je naplněno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: splnění opatření 1.1. bylo dosaženo prostřednictvím finančních prostředků z rozpočtu SmOl. Bylo vybaveno 7 dvoulůžkových pokojů,  společné prostory a zázemí pro zaměstnance v Domově pro ženy a matky s dětmi.

Slabé stránky a vzniklé problémy při naplňování: 3.2

3.2. Šance pro nezaměstnané – dobrovolnický program

Odůvodnění: realizátor opatření JIKA požádal o finanční prostředky z dotace MPSV. Z původně požadovaných 440.000,- Kč získal pouze dotaci ve výši 30.000,- Kč. Dalším problémem je dosud nevyjasněná role dobrovolníka v zákoně o sociálních službách.

# 3) Plnění společných cílů pro všechny cílové skupiny

Přehled definovaných cílů a opatření:

| Cíl 1. | Podpora efektivního financování sociálních služeb poskytovaných ve městě Olomouci |
| --- | --- |
| Opatření 1.1. | Zapojení pracovních skupin KPSS do procesu hodnocení projektů v sociální oblasti ve městě Olomouci |
| Opatření 1.2. | Příprava systému předfinancování a kofinancování projektů NNO z vnějších zdrojů |
| Opatření 1.3. | Připravit systém podpory NNO při předkládání projektů pro získání prostředků z vnějších zdrojů |
| Opatření 1.4. | Příprava podkladů pro zavedení víceletého financování vybraných projektů |
| Cíl 2. | Systém koordinace, plánování a hodnocení sociálních služeb v Olomouci, zvýšení informovanosti o sociálních službách |
| Opatření 2.1. | Zajištění koordinace sociálních služeb |
| Opatření 2.2. | Zajištění plánování rozvoje sociálních služeb prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb |
| Opatření 2.3. | Zajištění sběru a vyhodnocení dat o sociálních službách a zvýšení informovanosti o sociálních službách |
| Cíl 3. | Udržení a rozvoj projektu „Bezbariérová Olomouc“ |
| Opatření 3.1. | Efektivní řízení projektu |
| Opatření 3.2. | Intenzivnější zapojení osob se zdravotním postižením a NNO do realizace aktivit projektu |
| Opatření 3.3. | Rozšíření mapy přístupnosti o další lokality v Olomouci |

Naplňují se cíle a opatření: 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 3.2., 3.3.

1.1. Zapojení pracovních skupin KPSS do procesu hodnocení projektů v sociální oblasti ve městě Olomouci

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: odborem sociálních služeb a zdravotnictví byl zpracován návrh na změnu pravidel v oblasti podpory z rozpočtu SmOl, ve které se přepokládá zapojení pracovních skupin KPSS do hodnocení přijatých žádostí.

Naplňováním opatření se zabývá: Realizačně manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb, pracovní skupiny KPSS.

1.2. Příprava systému předfinancování a kofinancování projektů NNO z vnějších zdrojů

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: odborem sociálních služeb a zdravotnictví byl zpracován návrh na vytvoření nové oblasti podpory z rozpočtu SmOl. V rámci  nově vytvořené oblasti podpory je jedním z cílů částečné nebo úplné kofinancování projektů v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci na území města Olomouce.

Naplňováním opatření se zabývá: Realizačně manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb, pracovní skupiny KPSS.

1.3. Připravit systém podpory NNO při předkládání projektů pro získání prostředků z vnějších zdrojů

Stav opatření: opatření je rozpracováno.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: odborem sociálních služeb a zdravotnictví byl zpracován návrh na vytvoření nové oblasti podpory z rozpočtu SmOl. V rámci  nově vytvořené oblasti podpory je jedním z cílů poskytnutí finančních prostředků žadatelům na zpracování projektů, které povedou k získání finančních prostředků ze zdrojů mimo rozpočet SmOl v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit a humanitární pomoci na území města Olomouce.

Naplňováním opatření se zabývá: Realizačně manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb, pracovní skupiny KPSS.

2.1. Zajištění koordinace sociálních služeb

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: díky fungující organizační struktuře KPSS je vytvořeno ideální prostředí pro koordinaci sociálních služeb v Olomouci, systematickou práci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, je zajištěn koordinovaný postup při rozvoji sociálních služeb v Olomouci a současně dochází k efektivnímu řešení krizových situací v oblasti poskytování sociálních služeb.

Naplňováním opatření se zabývá: Realizačně manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb, pracovní skupiny KPSS.

2.2. Zajištění plánování rozvoje sociálních služeb prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: jsou vytvořeny monitorovací, realizační a implementační plány, na základě nichž se sleduje a vyhodnocuje průběh a naplňování implementace 1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 – 2008 (1. RKPSS). Na konci roku 2007 dojde k ročnímu zhodnocení postupu implementace 1. RKPSS. Odborem sociálních služeb a zdravotnictví bude vypracován projekt na pokračování komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci a po zveřejnění výzev bude předložen jako žádost o získání finančních prostředků z EU (OP LZZ, příp. ROP).

Naplňováním opatření se zabývá: Realizačně manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb, pracovní skupiny KPSS.

2.3. Zajištění sběru a vyhodnocení dat o sociálních službách a zvýšení informovanosti            o sociálních službách

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: byl vytvořen dotazník pro poskytovatele sociálních a souvisejících služeb, který slouží ke sběru dat pro informační systém sociálních služeb, ale také pro aktualizaci Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Olomouci.

Naplňováním opatření se zabývá: Realizačně manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb, pracovní skupiny KPSS.

3.2. Intenzivnější zapojení osob se zdravotním postižením a NNO do realizace aktivit projektu

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: podán a následně schválen projekt „Bouráme bariéry a to nejen ty kamenné“ na Ministerstvo kultury ČR, projekt je zaměřen na mapování bariér ve městě Olomouc.

Naplňováním opatření se zabývá: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc.

3.3. Rozšíření mapy přístupnosti o další lokality v Olomouci

Stav opatření: opatření se naplňuje.

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: byl zpracován projektový záměr na vytvoření digitální mapy města Olomouce pro osoby se zdravotním postižením.

Naplňováním opatření se zabývá: Realizačně manažerský tým komunitního plánování sociálních služeb, pracovní skupiny KPSS.

V současné době je již naplněno opatření : 3.1.

3.1. Efektivní řízení projektu

Stav opatření: nalněno.

Opatření, která se prozatím nenaplňují: 1.4.

1.4. Příprava podkladů pro zavedení víceletého financování vybraných projektů

Tímto opatřením se bude RMT zabývat ve druhé polovině roku 2007.

# 4) Závěr

Níže uvedená tabulka obsahuje číselný souhrn opatření za jednotlivé pracovní skupiny, které se naplňují nebo jsou rozpracované, dále pak opatření, která jsou již naplněna, opatření, která se v prvním pololetí roku 2007 nerealizovala  a opatření celkem za každou pracovní skupinu.

Míra plnění stanovených opatření za jednotlivé pracovní skupiny

| PS | Název pracovní skupiny | Naplněno | Naplňováno, rozpracováno, částečně naplněno | Zatím nerealizováno | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Děti, mládež a rodina | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Občané se zdravotním postižením | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 3 | Senioři | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 4 | Občané s mentálním postižením | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 5 | Občané dlouhodobě duševně nemocní | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Občané ohroženi drogou | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 7 | Etnické menšiny | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | Občané v přechodné krizi | 1 | 5 | 0 | 6 |
|  | Společné cíle pro všechny cílové skupiny | 1 | 8 | 1 | 10 |
|  | Celkem všechny skupiny | 9 | 64 | 21 | 94 |
|  | Míra plnění v procentech | 9,5 % | 68 % | 22,5 % | 100 % |

Z tabulky vyplývá, že za první pololetí roku 2007 je naplněno 9,5 % a naplňováno, rozpracováno nebo částečně splněno 68 % opatření 1. RKPSS. Vzhledem k tomu, že tato zpráva poskytuje informace za velmi krátkou dobu implementace, můžeme 9,5 % opatření, které jsou již naplněny, považovat za úspěšné. Drtivá většina opatření (68 %) je však již rozpracována nebo naplňována, tudíž lze předpokládat, že při konečné revizi 1. RKPSS bude většina z nich naplněna. Uvedených 22,5 % opatření není zatím realizováno z různých důvodu, např. proto, že se 1. RKPSS nachází v počátku realizační fáze, dále proto, že některá z těchto opatření pracovní skupina nestanovila jako prioritu pro rok 2007. Hlavním důvodem je zejména skutečnost, že došlo ke zpoždění vyhlášení výzev v rámci přípravy na čerpání fondů EU.

Součástí pololetní zprávy není finanční tabulka zdrojů na zajištění již realizujících se a naplněných opatření vzhledem k tomu, že se jedná o údaje pouze za jedno pololetí a realizátoři opatření a spolupracující organizace nejsou schopny poskytnout požadované  informace. Finanční zhodnocení financování cílů a opatření 1. RKPSS je možné vyčíslit až   po roční účetní uzávěrce u organizací. Kompletní zpráva o finančních prostředcích          na realizaci cílů a opatření bude tedy součástí zprávy o plnění cílů a opatření 1. RKPSS za rok 2007.

# Text boxes

# Pololetní zpráva

o naplňování cílů a opatření

1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci na období let 2007-2008

za období leden – červen 2007

Zpracoval: Realizačně manažerský tým KP v Olomouci

na základě podkladů z jednotlivých pracovních skupin