Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu města Olomouce je na zasedání  dne 20.9.2005  předkládána  tato informace o plnění úkolů, které vyplynuly z usnesení minulých zasedání ZMO:

Úkoly ze ZMO 16.3.2000 a 14.12.2004

k bodu II. B/ z 16.3.2000

- ZMO ukládá při předkládání rozpočtových změn do zastupitelstva předkládat rovněž soupis nekrytých požadavků

k bodu 9, části 3 usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh rozpočtu statutárního města Olomouce na rok 2005:

- ZMO ukládá Radě města Olomouce informovat Zastupitelstvo města Olomouce o provedených rozpočtových změnách roku 2005

O:Novotný Martin, náměstek primátora

Plnění: plněno průběžně, předloženo jako bod programu ZMO

pololetní

Úkoly ze ZMO 11.4.2002

k bodu 12, části 4 usnesení ZMO z 11.4.2002 - Program regenerace sídliště Úzké Díly:

- ZMO ukládá odboru investic ve spolupráci s OKR připravovat jednotlivé akce v souladu s projektem regenerace sídliště Úzké Díly tak, aby byly vytvářeny podmínky pro uplatnění žádostí o dotace státu v souladu s Programem regenerace panelových sídlišť  a pololetně informovat RMO a ZMO

O: Petřík Miroslav, Bc., náměstek primátora

Plnění: předložena průběžná informace (jedná se o periodický úkol)

Na akci RC 11, která bude realizována v tomto roce, byla získána dotace z MMR ČR. Akce RC1 a RC6 bude možno realizovat, pokud nebudou napadena stavební řízení, v roce 2006 na základě letos dokončené zadávací dokumentace. Akce RC14 byla letos projekčně dokončena a v roce 2006 bude možná realizace.

Úkoly ze ZMO 8.6.2004

k  bodu 10, části 3 usnesení ZMO z 8.6.2004 - Aquapark Olomouc + dodatek:

- ZMO ukládá předložit na další jednání ZMO návrh na založení obchodní společnosti dle bodu 6.2. důvodové zprávy předložené ZMO (T: zasedání ZMO v září 2004)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora, Novotný Martin, náměstek primátora

Plnění: prodloužení termínu plnění prosinec 2005

V současnosti probíhají jednání se soukromým partnerem o realizaci aquaparku formou PPP projektu. Aquapark by v této variantě postavila a provozovala společnost s majoritním podílem soukromého sektoru. Příslušné kroky k založení této společnosti budou moci být učiněny ( v závislosti na průběhu jednání se soukromým partnerem ) patrně v prosinci 2005.

Úkoly ze ZMO 29.6.2004

k bodu 6, části 3 usnesení ZMO z 29.6.2004 - Mikroregion Olomoucko

- ZMO ukládá předložit aktualizaci Strategického plánu ke schválení, (T: prosinec 2004)

O: Czmero Jaromír, ing., náměstek primátora

Plnění:  předloženo jako bod programu ZMO

k bodu 2, části 6 usnesení ZMO z 29.6.2004 - Majetkoprávní záležitosti + dodatek

- ZMO ukládá  RMO zpracovat návrh podmínek výběrového řízení na odprodej objektu Ostružnická 8 - Ztracená 5 dle důvodové zprávy bod 22

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: úkol trvá, prodloužení termínu plnění na prosinec 2005

Návrh prodeje objektu Ostružnická 8 - Ztracená 5 je vázán na zpracování znaleckého posudku. Soudní znalec potřebuje k určení ceny i znalecký posudek od Národního památkového ústavu. Tento posudek není zatím k dispozici. Prodloužení termínu plnění 12/2005.

Úkoly ze ZMO 14.12.2004

k bodu 14, části 4d) usnesení ZMO z 14.12.2004 - Návrh souboru změn č. XI/A ÚPnSÚ Olomouc:

d) ZMO ukládá dále jednat s Ministerstvem ŽP ČR o dílčích změnách v lokalitách č. 21, 31, 33, 34, 35 a 37 s cílem získat souhlas dle ust. § 5 odst. 2 zák.č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále jednat s Krajským hygienikem Olomouckého kraje o dílčích změnách v lokalitě č. 21, 34 a 54 s cílem dosáhnout dohody. (T:březen 2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: částečně předloženo jako bod programu ZMO a částečně úkol trvá

Po několika jednáních s  MŽP ČR byl získán souhlas dle ust.§ 5 odst.2 zák.č.334/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonů prozatím k lokalitám č.31 a 33 (Nedvězí), které budou předloženy ZMO jako samostatný bod ZMO 20. 9.. Lokalita 54 (Hněvotínská) je zařazena do změny ÚPnSÚ č. XII, jejíž předložení se předpokládá na prosincovém zasedání ZMO. Ostatní zbývající dílčí změny (Slavonín – sever, Balcárkova) ze souboru XI/A zatím nesplňují podmínky pro schválení a budou dále vedeny jednání s příslušnými orgány státní správy.

Úkoly ze ZMO 21. 9. 2004

k bodu 17, částí  4 usnesení ZMO z 21.9.2004 -Oprávnění ke zmocnění ředitelů škol - příspěvkových organizací a oprávnění k podpisu smluv

- ZMO pověřilo Ing. Vladimíra Pokorného, náměstka primátora, podpisem smluv o bezúplatném nabytí movitého majetku z FKSP a převzetí pohledávek nesplacených zůstatků půjček  z FKSP zaměstnanců níže uvedených škol - příspěvkových organizací

Základní škola Olomouc, Na Hradě 5

Základní škola Olomouc, tř. Svornosti 37

O: Vladimír Pokorný, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

Úkoly ze ZMO 26.4.2005

k bodu 11, části 4a) usnesení ZMO z 26.4.2005 - Návrh souboru změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje předat schválený soubor změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu (T: září 2005)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

## Plnění: splněno

k bodu 11, části 4b) usnesení ZMO z 26.4.2005 - Návrh souboru změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje zpracovat novelu obecně závazné vyhlášky města o závazné části územního plánu sídelního útvaru Olomouc dle schváleného souboru změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc a předložit ji ke schválení ZMO (T: září 2005)

O: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

## Plnění: splněno

k bodu 11, části 4c) usnesení ZMO z 26.4.2005 - Návrh souboru změn č. XII ÚPnSÚ Olomouc:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje zaslat obecně závaznou vyhlášku města o vyhlášení závazné části územního plánu spolu se schématem hlavního výkresu souboru změn č. XII dotčeným orgánům státní správy (T: září 2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

k bodu 14, části 7) usnesení ZMO z 26.4.2005 - Sloučení Mateřské školy Olomouc, Lužická 7 s Mateřskou školou Olomouc, Rooseveltova 101; Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Olomouc, Rooseveltova 101:

- ZMO ukládá realizovat veškeré náležitosti související s přijatým usnesením (T: 21.6.2005)

O: vedoucí odboru školství

Plnění: splněno

# Úkoly ze ZMO 21.6.2005

k bodu 6, části 4a) usnesení ZMO z 21.6.2005 - Návrh souboru změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje předat schválený soubor změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky stavebnímu odboru Magistrátu města Olomouce a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje, oddělení územního plánu a stavebního řádu (T:20.9.2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

k bodu 6, části 4b) usnesení ZMO z 21.6.2005 - Návrh souboru změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje zpracovat obecně závaznou vyhlášku o závazné části regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky schváleného souboru změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky a předložit ji ke schválení ZMO (T:20.9.2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno

k bodu 6, části 4c) usnesení ZMO z 21.6.2005 - Návrh souboru změn č. I regulačního plánu Sídliště Povel Čtvrtky:

- ZMO ukládá odboru koncepce a rozvoje zaslat obecně závaznou vyhlášku města o závazné části regulačního plánu se schématem hlavního výkresu souboru změn č. I dotčeným orgánům státní správy (T:20.9.2005)

O:Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora

Plnění: splněno