## Akční plán 2022 - 2023
Akční plán Strategie kultury pro rok 2022
PILÍŘ 1 EVROPSKÁ IMAGE
Cíl 1.1 Kulturní počiny vytvořené v Olomouci rezonují ve středoevropském prostoru
Opatření | Název opatření | Aktivita/Projekt | Vazba na opatření | Stručný popis (max. 300 znaků vč. mezer) | Název výstupu aktivity (např. indikátor, projektová dokumentace) pro splnění | Správce | Administrátor | Predpokládání realizátoři | Partneři | Termíny |  |  | Plánovaný rozpočet vč. DPH (v tis. Kč) | [5 empty] | Externí zdroj financování |  |  | Poznámky (např. návaznost na jiné aktivity, předchozí následující roky )
[10 empty] | Zahájení | Ukončení | Splněno | 2022 |  | 2023 |  | další roky |  | zdroj | % kofinancování | výše dotace
[13 empty] | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní
1.1.1 | Systematická propagace kulturního programu a aktivit v Olomouci ve středoevropském regionu | Připravit komunikační platformu města v oblasti kultury ve spolupráci s experty v oblasti marketingu, na základě výstupů z platformy rozhodnout, jakou nabídku (akce, expozice, výstavy) ve středoevropském prostoru propagovat a do jaké míry | 1.2.3 2.1.1 3.2.1 | Realizace pravidelných jednání s odd. marketingu, dle kalendáře kulturních akcí prodiskutovat míru propagace jednotlivých akcí v rámci daného roku. Nastavení komunikační platformy kulturních aktérů s cílem společného marketingu. | Existuje progresivní komunikační platforma v oblasti kultury a je využívána. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor kancelář primátora – oddělení marketingu | kulturní instituce zřizované městem i krajem, nezřizované organizace působící v kultuře, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje | V/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Systematická propagace kulturního programu a aktivit v Olomouci ve středoevropském regionu | zavedení kulturního pasu, který by poskytoval akreditaci na představení pro návštěvníky, přesný způsob realizace a využití kulturního pasu úzce komunikovat s aktéry, aby měl smysl pro organizace i diváky - realizace slevových voucherů, náklady hradí pouze město, instituce fakturují městu | 1.2.3 2.1.1 3.2.1 | Příprava zavedení kulturního pasu a slevových voucherů, komunikace a jednání s hlavními kulturními aktéry, především PO a organizátory významných akcí a festivalů, podporovaných z dotačních programů města. | Existuje progresivní komunikační platforma v oblasti kultury a je využívána. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor kancelář primátora – oddělení marketingu | kulturní instituce zřizované městem i krajem, nezřizované organizace působící v kultuře, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Systematická propagace kulturního programu a aktivit v Olomouci ve středoevropském regionu | kalendář významných akcí připravovat s předstihem, již zkraje roku | 1.2.3 2.1.1 3.2.1 | Realizace jednání s kulturními aktéry v druhé polovině daného roku, se stanovením termínů významných akcí v následujícím roce, aby bylo možno vydat kalendář významných akcí ihned na začátku následujícího roku. | Existuje progresivní komunikační platforma v oblasti kultury a je využívána. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor kancelář primátora – oddělení marketingu | kulturní instituce zřizované městem i krajem, nezřizované organizace působící v kultuře, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje | XI/2022 | XII/2022 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Zajištění finančních zdrojů pro podporu internacionalizace kulturních počinů vytvořených v Olomouci | podporovat organizace i jednotlivce v čerpání národních i evropských dotací na výjezdy do zahraniční | 3.1.3 | Propojení kulturních aktérů s odborem, který má na starosti národní i evropské dotace, aby docházelo k cílenému předávání informací o aktuálně vypsaných dotačních programech, ve kterých mohou kulturní aktéři žádat. | Je připraven program, variantně je již v běhu (počet podpořených výjezdů). | věcně příslušný náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor dotačních projektů | Oddělení zahraničních vztahů, Odbor ekonomický, Olomoucký kraj | VI/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Realizace mezinárodních soutěží a setkání v Olomouci, účast a prezentace na evropských fórech | ve spolupráci s univerzitou vytipovat, jaká témata a s nimi spojené konference nebo platformy ve městě již realizuje nebo plánuje realizovat UPOl a které z nich jsou vhodné pro profilaci města ve středoevropském prostoru a může na ně navázat městský marketing | 1.3.3 | Nastavení systému pravidelných jednání mezi zástupci SMOL a UPOL. Stanovení konkrétních garantů za jednotlivé oblasti. | Připravená realizace významného kulturního kongresu v Olomouci, variantně realizovaný kongres. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Oddělení zahraničních vztahů | Odbor kancelář primátora, Odbor památkové péče, Univerzita Palackého v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | X/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Realizace mezinárodních soutěží a setkání v Olomouci, účast a prezentace na evropských fórech | ve spolupráci s Muzeem umění vytipovat, jaká témata a s nimi spojené konference nebo platformy ve městě již realizuje nebo plánuje realizovat Muzeum umění a které z nich jsou vhodné pro profilaci města ve středoevropském prostoru a může na ně navázat městský marketing | 1.3.3 | Nastavení systému pravidelných jednání mezi zástupci SMOL a MUO. Stanovení konkrétních garantů za jednotlivé oblasti. | Připravená realizace významného kulturního kongresu v Olomouci, variantně realizovaný kongres. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Oddělení zahraničních vztahů | Odbor kancelář primátora, Odbor památkové péče, Univerzita Palackého v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | X/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Realizace mezinárodních soutěží a setkání v Olomouci, účast a prezentace na evropských fórech | promyslet jakých evropských, mezinárodních platforem se město Olomouc nebo jeho organizace účastní, mohl/mohly účastnit v kontextu kulturního dědictví včetně UNESCO a propojování živé kultury či progresivnímu přístupu k rozvoji kulturního dědictví; stanovit priority pro podporu vybraných kulturních kongresů | 1.3.3 | Realizace jednání v rámci MMOL a příslušnými odbory: kancelář primátora, zahraniční oddělení, strategie a řízení, dotačních projektů, cestovního ruchu, kultury a sportu | Připravená realizace významného kulturního kongresu v Olomouci, variantně realizovaný kongres. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Oddělení zahraničních vztahů | Odbor kancelář primátora, Odbor památkové péče, Univerzita Palackého v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | X/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem rozpočet cíle 1.1 | [11 empty] | 0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0
CÍL 1.2. Ve městě je funkčně a inovativně propojená nabídka kulturního dědictví a živé kultury, která je atraktivní pro místní i turisty a specificky pro mladou generaci
Opatření | Název opatření | Aktivita/Projekt | Vazba na opatření | Stručný popis (max. 300 znaků vč. mezer) | Název výstupu aktivity (např. indikátor, projektová dokumentace) pro splnění | Správce | Administrátor | Predpokládání realizátoři | Partneři | Termíny |  |  | Plánovaný rozpočet vč. DPH (v tis. Kč) | [5 empty] | Externí zdroj financování |  |  | Poznámky (např. návaznost na jiné aktivity, předchozí následující roky )
[10 empty] | Zahájení | Ukončení | Splněno | 2022 |  | 2023 |  | další roky |  | zdroj | % kofinancování | výše dotace
[13 empty] | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní
1.2.2 | Vytvoření podmínek umělecké pro aktivity, které propojí kulturní dědictví a živou scénu se specifickým fokusem na mladou generaci tvůrců i publika | promyslet možnosti podpory většího projektu propojení kulturního dědictví a současného umění z programu Kreativní Evropa, který zapojí více hráčů, na straně města hrát roli iniciátora myšlenky, zapojit kulturní organizace, pozvat aktéry | 2.1.3 | Promyslet rozvinutí akce Dny evropského dědictví a dalších mezinárodních akcí, zapojit ještě více kulturních aktérů i zástupců školních, uměleckých a volnočasových institucí. Realizace jednání, která prověří aktuální zájem aktérů o účast na takovémto projektu. | Je prověřen zájem aktérů o účast na větší mezinárodní spolupráci např. v kontextu dotačního programu Kreativní Evropa s tématem interakce současného umění a kulturního dědictví, je znám potenciální hlavní tahoun projektu a způsob účasti MMOl. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor dotačních projektů, kulturní aktéři, Institut umění, organizace působící na národní úrovni v oblasti rezidenčních pobytů | X/2022 | XII/2022 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Vytvoření podmínek umělecké pro aktivity, které propojí kulturní dědictví a živou scénu se specifickým fokusem na mladou generaci tvůrců i publika | jako prostor pro intervence využívat celé širší centrum města, nejen střed | 2.1.3 | Rozšířit působnost akcí pořádaných MMOl i do dalších částí města, komunikace s jednotlivými KMČ. | Akce ve veřejném prostoru se konají i mimo nejužší centrum města. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor dotačních projektů, kulturní aktéři, Institut umění, organizace působící na národní úrovni v oblasti rezidenčních pobytů | V/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Realizace marketingových a propagačních produktů, které propojí kulturní dědictví a živou scénu | zlepšení participace města na propagaci kulturních aktivit a jejich zacílení | 1.1.1 | Realizace jednání s oddělením marketingu, rozšířit spolupráci s externími subjekty | Zástupci města se zúčastnili konkrétních prezentačních akcí a prezentovali nová propojení kulturního dědictví a živé scény. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor kancelář primátora – oddělení marketingu |  | V/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem rozpočet cíle 1.2 | [11 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÍL 1.3. Ve městě existuje funkční ekosystém podpory rozvoje kulturních a kreativních odvětví, který příznivě podporuje Brain Gain, na kterém spolupracuje město, kraj, kulturní organizace, univerzita i firmy
Opatření | Název opatření | Aktivita/Projekt | Vazba na opatření | Stručný popis (max. 300 znaků vč. mezer) | Název výstupu aktivity (např. indikátor, projektová dokumentace) pro splnění | Správce | Administrátor | Predpokládání realizátoři | Partneři | Termíny |  |  | Plánovaný rozpočet vč. DPH (v tis. Kč) | [5 empty] | Externí zdroj financování |  |  | Poznámky (např. návaznost na jiné aktivity, předchozí následující roky )
[10 empty] | Zahájení | Ukončení | Splněno | 2022 |  | 2023 |  | další roky |  | zdroj | % kofinancování | výše dotace
[13 empty] | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní
1.3.1 | Vytvoření institucionálního zázemí pro rozvoj podnikání v KKO | ustanovit agendu a pozici koordinátora rozvoje kulturních a kreativních odvětví na MMOl (ve vztahu k Národnímu plánu obnovy – prověřit možnost čerpat finance) | 3.1.1 | Projednat s odborem strategie a řízení možnosti vytvoření nové pozice koordinátora a s tím spojené agendy. | Existuje pozice / agenda koordinátora KKO na MMOl, která aktivně komunikuje se všemi strategickými partnery. | náměstek pro oblast strategického rozvoje města, náměstek pro oblast ekonomického rozvoje města | Odbor strategie a řízení | Odbor strategie a řízení, Odbor dotačních projektů | komise pro hospodářský rozvoj města, Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK), UPOL, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | VI/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Vytvoření institucionálního zázemí pro rozvoj podnikání v KKO | definovat potřebné činnosti na základě mapování potřeb aktérů v Olomouci a zkušeností z Brna a Zlína (kreativní klastr viz Zlín, Brno, kreativní agentury např. https://www.kreatives-sachsen.de/) a možnosti financování z Národního plánu obnovy, kreativní vouchery, měkké projekty vzdělávání v oblasti podnikání atd | 3.1.1 | Zajištění externího dodavatele, který zmapuje potřeby aktérů v Olomouci. Rozšířit spolupráci SMOl, UPOL a Olkraj. | Existuje pozice / agenda koordinátora KKO na MMOl, která aktivně komunikuje se všemi strategickými partnery. | náměstek pro oblast strategického rozvoje města, náměstek pro oblast ekonomického rozvoje města | Odbor strategie a řízení | Odbor strategie a řízení, Odbor dotačních projektů | komise pro hospodářský rozvoj města, Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK), UPOL, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | VI/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Prověření možností rozvoje nových kreativních oborů s potenciálem pomoci rozvoji pracovního trhu a přilákání firem do Olomouce na UPOl, zvážit smysluplnost rozvoj středních škol v kontextu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce | zajistit prodiskutování rozvoje vzdělávání v KKO na úrovni Místního akčního plánu vzdělávání a Krajského akčního plánu vzdělávání | - | Realizace jednání SMOl, příspěvkové organizace města, UPOL a Olkraj. | Existuje plán rozvoje vzdělávání v kreativních oborech prověřený relevancí uplatnitelnosti na trhu práce začleněný do MAP a KAP. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Inovační centrum Olomouckého kraje | Odbor strategie a řízení, Odbor sportu, kultury a památkové péče Olomouckého kraje, Odbor školství, Odbor školství mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje, Univerzita Palackého v Olomouci, CzechInvest, Okresní hospodářská komora Olomouc | VI/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Prověření možností rozvoje nových kreativních oborů s potenciálem pomoci rozvoji pracovního trhu a přilákání firem do Olomouce na UPOl, zvážit smysluplnost rozvoj středních škol v kontextu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce | prověřit relevanci oborů jako např. jevištní technik | - | Realizace jednání SMOl, příspěvkové organizace města, UPOL a Olkraj. | Existuje plán rozvoje vzdělávání v kreativních oborech prověřený relevancí uplatnitelnosti na trhu práce začleněný do MAP a KAP. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Inovační centrum Olomouckého kraje | Odbor strategie a řízení, Odbor sportu, kultury a památkové péče Olomouckého kraje, Odbor školství, Odbor školství mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje, Univerzita Palackého v Olomouci, CzechInvest, Okresní hospodářská komora Olomouc | VI/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Prověření možností rozvoje nových kreativních oborů s potenciálem pomoci rozvoji pracovního trhu a přilákání firem do Olomouce na UPOl, zvážit smysluplnost rozvoj středních škol v kontextu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce | k diskuzi přizvat i základní umělecké školy, jejich možnosti rozvoje oborů, jako je animace, design, architektura v nejvyšších stupních vzdělávání (již realizuje např. ZUŠ Miroslava Stibora) | - | Realizace jednání SMOl, příspěvkové organizace města, UPOL a Olkraj. | Existuje plán rozvoje vzdělávání v kreativních oborech prověřený relevancí uplatnitelnosti na trhu práce začleněný do MAP a KAP. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Inovační centrum Olomouckého kraje | Odbor strategie a řízení, Odbor sportu, kultury a památkové péče Olomouckého kraje, Odbor školství, Odbor školství mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje, Univerzita Palackého v Olomouci, CzechInvest, Okresní hospodářská komora Olomouc | VI/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Prověření možností rozvoje nových kreativních oborů s potenciálem pomoci rozvoji pracovního trhu a přilákání firem do Olomouce na UPOl, zvážit smysluplnost rozvoj středních škol v kontextu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce | pověřit možnosti rozšíření role středních průmyslových nebo uměleckoprůmyslových škol pro vytváření fyzického zázemí i zázemí pro další vzdělávání aktérů KKO (fablaby apod.) | - | Realizace jednání MMOl, UPOL a Olkraj. | Existuje plán rozvoje vzdělávání v kreativních oborech prověřený relevancí uplatnitelnosti na trhu práce začleněný do MAP a KAP. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Inovační centrum Olomouckého kraje | Odbor strategie a řízení, Odbor sportu, kultury a památkové péče Olomouckého kraje, Odbor školství, Odbor školství mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje, Univerzita Palackého v Olomouci, CzechInvest, Okresní hospodářská komora Olomouc | VI/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Zajištění komunikačních, informačních a prezentačních platforem s národní viditelností | pravidelně pořádat olomoucké kulturní a kreativní fórum organizované městem (s přizváním dalších aktérů rozvoje – univerzita, kraj, Kreativní Olomouc) jako nástroj naplňování strategie 1 až 2krát za rok (představení, které se podařilo realizovat v uplynulém roce, podněty návrhy pro akční plán na další rok) – optimálně ve městě využívat jenom jednu platformu, jejíž jedno nebo dvě setkání ročně bude zajišťovat MMOl jako nástroj realizace strategie - např. https://kulturniparlament.brno.cz/, Kulturní fórum Pardubice https://www.youtube.com/watch?v=9dNfaIY3mdk, Pražské kulturní fórum: https://www.youtube.com/watch?v=in1DW44QiCs | 1.1.3 3.1.4 | Vytvořit koncept Olomouckého kulturního a kreativního fóra jako podklad pro jeho realizaci i v následujících letech. | Olomoucké kulturní a kreativní fórum se setkává minimálně jednou ročně k vyhodnocení strategie a diskusi podnětů pro akční plán na další rok. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor kancelář primátora – oddělení marketingu, Odbor strategie a řízení – oddělení strategického rozvoje, koordinátor místní Agendy 21, Univerzita Palackého v Olomouci, Kreativní Olomouc, Inovační centrum Olomouckého kraje, CzechInvest, Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje | VI/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem rozpočet cíle 1.3 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cíl 1.4. Město má vizi kvalitního architektonického a urbanistického rozvoje
Opatření | Název opatření | Aktivita/Projekt | Vazba na opatření | Stručný popis (max. 300 znaků vč. mezer) | Název výstupu aktivity (např. indikátor, projektová dokumentace) pro splnění | Správce | Administrátor | Predpokládání realizátoři | Partneři | Termíny |  |  | Plánovaný rozpočet vč. DPH (v tis. Kč) | [5 empty] | Externí zdroj financování |  |  | Poznámky (např. návaznost na jiné aktivity, předchozí následující roky )
[10 empty] | Zahájení | Ukončení | Splněno | 2022 |  | 2023 |  | další roky |  | zdroj | % kofinancování | výše dotace
[13 empty] | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní
1.4.3 | Budování pozice Olomouce jako středoevropského lídra mezi městy podobné velikosti v oblasti propojování kulturního dědictví a současné architektury | Účastnit se národní a mezinárodní diskuze o rozvoji města v kontextu kulturního dědictví a současných architektonických trendů | 1.2.1 | Sledovat nabídku diskuzí, vytvořit vlastní příspěvek a na jedné z nich jej prezentovat. Využít spolupráce s partnerskými městy v zahraničí. | Účast na národní nebo mezinárodní konferenci s příspěvkem. | náměstek pro oblast strategického a územního rozvoje a rozvoj architektury a urbanismu | Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | Odbor památkové péče, Odbor kancelář primátora, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Budování pozice Olomouce jako středoevropského lídra mezi městy podobné velikosti v oblasti propojování kulturního dědictví a současné architektury | Připravovat projekty města ve špičkové a inovativní kvalitě se znalostí současných trendů, specifické nároky klást na přípravu a realizaci projektů v památkové rezervaci města | 1.2.1 | Neustálé vzdělávání a zdokonalování v kulturní problematice, sledování současných trendů. | Účast na národní nebo mezinárodní konferenci s příspěvkem. | náměstek pro oblast strategického a územního rozvoje a rozvoj architektury a urbanismu | Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | Odbor památkové péče, Odbor kancelář primátora, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
| Celkem rozpočet cíle 1.4 | [11 empty] | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
PILÍŘ 2 KOMUNITNÍ PODHOUBÍ
Cíl 2.1. Ve městě je kvalitní nabídka pro široké spektrum cílových skupin
Opatření | Název opatření | Aktivita/Projekt | Vazba na opatření | Stručný popis (max. 300 znaků vč. mezer) | Název výstupu aktivity (např. indikátor, projektová dokumentace) pro splnění | Správce | Administrátor | Predpokládání realizátoři | Partneři | Termíny |  |  | Plánovaný rozpočet vč. DPH (v tis. Kč) | [5 empty] | Externí zdroj financování |  |  | Poznámky (např. návaznost na jiné aktivity, předchozí následující roky )
[10 empty] | Zahájení | Ukončení | Splněno | 2022 |  | 2023 |  | další roky |  | zdroj | % kofinancování | výše dotace
[13 empty] | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní
2.1.1 | Systematický výzkumu dostupnosti kultury pro různé cílové skupiny a rozvoj publika | podporovat výzkumy dostupnosti kultury pro obyvatele v Olomouci | 1.1.1 | Zadat externímu dodavateli zpracování výzkumu. | Je zpracovaný výzkum dostupnosti kultury a organizace jej využívají pro svůj rozvoj. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, kulturní organizace zřizované městem | Odbor školství, základní školy zřizované městem, střední školy zřizované Olomouckým krajem, Univerzita Palackého, kulturní organizace zřizované Olomouckým krajem, Kreativní Olomouc, další organizace v kultuře, Odbor školství, koordinátor a pracovní skupina místního akčního plánu vzdělávání | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem rozpočet cíle 2.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cíl 2.2. Město žije aktivním kulturně komunitním životem i mimo centrum města
Opatření | Název opatření | Aktivita/Projekt | Vazba na opatření | Stručný popis (max. 300 znaků vč. mezer) | Název výstupu aktivity (např. indikátor, projektová dokumentace) pro splnění | Správce | Administrátor | Predpokládání realizátoři | Partneři | Termíny |  |  | Plánovaný rozpočet vč. DPH (v tis. Kč) | [5 empty] | Externí zdroj financování |  |  | Poznámky (např. návaznost na jiné aktivity, předchozí následující roky )
[10 empty] | Zahájení | Ukončení | Splněno | 2022 |  | 2023 |  | další roky |  | zdroj | % kofinancování | výše dotace
[13 empty] | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní
2.2.1 | Příprava a komunikace finančních i nefinančních nástrojů podpory pořádání kulturních a komunitních akcí, které mohou využít kulturní aktéři i angažovaná veřejnost | popsat nefinanční nástroje a podmínky jejich využití a atraktivně prezentovat a komunikovat na webu – co s čím, za kým, kam se obracet - manuál využití | 2.1.3 3.1.1 | Vytvoření seznamu nefinančních nástrojů, které MMOl může poskytovat, vytvoření webového portálu pro jejich zápůjčky. Vytvoření přehledného manuálu k realizaci akcí - co vše je potřeba řešit na MMOl. | Zájem o využití nefinančních městských nástrojů podpory, např. počet výpůjček mobiliáře (i počet aktérů a organizací). | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, komise městských částí | oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť, Odbor dopravy a územního rozvoje, Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Připrava systematických intervencí do rozvoje kulturně-komunitní infrastruktury lokálních center v kontextu polycentrické vize územního rozvoje | cílené rozvíjení poboček městské knihovny jako komunitních center lokality, jako první krok připravit analýzu, kde má smysl knihovny jako komunitní centra realizovat a kde ne - revidovat stav poboček městské knihovny v lokalitách ve vztahu k jejich využívanosti a naplňování funkcí komunitního centra v kontextu dalších komunitních služeb v daných místech | 3.2 1 3.2.3 2.1.2 | Realizace schůzky odbor strategie a řízení, Knihovna města Olomouce, oddělení Komisí městských částí (KMČ). Příprava analýzy, zmapování umístění komunitních centrech v pobočkách městské knihovny. | Míra připravenosti projektů a realizace rozvoje knihoven jako lokálních komunitních center. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta, Knihovna města Olomouce, Odbor investic, Odbor dotačních projektů | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Připrava systematických intervencí do rozvoje kulturně-komunitní infrastruktury lokálních center v kontextu polycentrické vize územního rozvoje | realizovat připravený projekt komunitní knihovny v Nových sadech | 3.2 1 3.2.3 2.1.2 | Realizace schůzky odbor strategie a řízení, oddělení Komisí městských částí (KMČ) a Knihovna města Olomouce. | Míra připravenosti projektů a realizace rozvoje knihoven jako lokálních komunitních center. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta, Knihovna města Olomouce, Odbor investic, Odbor dotačních projektů | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem rozpočet cíle 2.2. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PILÍŘ 3 DOSTUPNÉ ZDROJE
Cíl 3.1. V Olomouci je příznivé prostředí pro rozvoj kooperativního a vícezdrojového financování kultury a rozvoje kulturních organizací
Opatření | Název opatření | Aktivita/Projekt | Vazba na opatření | Stručný popis (max. 300 znaků vč. mezer) | Název výstupu aktivity (např. indikátor, projektová dokumentace) pro splnění | Správce | Administrátor | Predpokládání realizátoři | Partneři | Termíny |  |  | Plánovaný rozpočet vč. DPH (v tis. Kč) | [5 empty] | Externí zdroj financování |  |  | Poznámky (např. návaznost na jiné aktivity, předchozí následující roky )
[10 empty] | Zahájení | Ukončení | Splněno | 2022 |  | 2023 |  | další roky |  | zdroj | % kofinancování | výše dotace
[13 empty] | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní
3.1.2 | Zajištění smysluplné evaluace činnosti příspěvkových organizací v úzké spolupráci s jejich vedením, aby byla prospěšná pro rozvoj organizací a jejich služeb veřejnosti | do výročních zpráv zřizovaných organizací vložit stručný oddíl pro popis, jak organizace naplňuje Strategii rozvoje kultury a kreativních průmyslů, strukturu a rozsah popisu dojednat s řediteli organizací | 1.3.1 2.2.1 | Projednání se zřizovanými organizacemi. | Zřizované organizace mají strategii a probíhá pravidelná evaluace činnosti. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor strategie a řízení | Odbor strategie a řízení, zřizované instituce | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem rozpočet cíle 3.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cíl 3.2. Kulturní a komunitní infrastruktura ve městě podporuje rozvoj rozmanité škály akcí, aktivit i podnikání v KKO adekvátní potřebám aktérů i publika ve 21. století
Opatření | Název opatření | Aktivita/Projekt | Vazba na opatření | Stručný popis (max. 300 znaků vč. mezer) | Název výstupu aktivity (např. indikátor, projektová dokumentace) pro splnění | Správce | Administrátor | Predpokládání realizátoři | Partneři | Termíny |  |  | Plánovaný rozpočet vč. DPH (v tis. Kč) | [5 empty] | Externí zdroj financování |  |  | Poznámky (např. návaznost na jiné aktivity, předchozí následující roky )
[10 empty] | Zahájení | Ukončení | Splněno | 2022 |  | 2023 |  | další roky |  | zdroj | % kofinancování | výše dotace
[13 empty] | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní | Investiční | Provozní
3.2.3 | Příprava strategie, metodiky a podmínek pro umisťování a prezentaci dočasných i trvalých děl ve veřejném prostoru jako součást kontextu veřejných i soukromých investic | nastavit cíle a požadavky na umísťování výtvarných děl ve veřejném prostoru, rozdělení na dočasné a trvalé instalace a z toho vyplývající požadavky na další postup k dosažení odpovídající kvality výtvarných děl | 1.2.1 2.2.1 | Připravit jednání příslušných odborů MMOl (strategie a řízení, cestovního ruchu, kultury a sportu, památkové péče), významných kulturních aktérů (MUO, UPOL, UVUO, Street Art Festival, Sculpture Line) a Výstavyště Flora. | Existuje strategie rozvoje umění ve veřejném prostoru města Olomouce, která vznikla ve spolupráci se všemi zainteresovanými aktéry a je naplňována. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | Odbor investic, Odbor dotačních projektů, Odbor majetkoprávní, Univerzita Palackého v Olomouci, Muzeum umění Olomouc | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Příprava strategie, metodiky a podmínek pro umisťování a prezentaci dočasných i trvalých děl ve veřejném prostoru jako součást kontextu veřejných i soukromých investic | specificky diskutovat a nastavit pravidla pro umisťování dočasných děl a intervencí v městské památkové rezervaci, než bude připravena komplexnější metodika, která se bude zabývat koncepčním přístupem k umění ve veřejném prostoru ve městě jako celku | 1.2.1 2.2.1 | Připravit jednání příslušných odborů MMOl (strategie a řízení, cestovního ruchu, kultury a sportu, památkové péče), významných kulturních aktérů (MUO, UPOL, UVUO, Street Art Festival, Sculpture Line) a Výstavyště Flora. | Existuje strategie rozvoje umění ve veřejném prostoru města Olomouce, která vznikla ve spolupráci se všemi zainteresovanými aktéry a je naplňována. | náměstek primátora pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta | Odbor investic, Odbor dotačních projektů, Odbor majetkoprávní, Univerzita Palackého v Olomouci, Muzeum umění Olomouc | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Vytvoření podmínek pro rozvoj nevyužívaných prostor ve městě za účelem podpory rozvoje kulturních a kreativních odvětví | zmapovat nevyužitý majetek města a jeho stav, aby mohly být definovány možnosti a podmínky jeho dočasného využití | 1.3.4 | Ve spolupráci se Správou nemovitostí Olomouc a majetkoprávním odborem vytvořit seznam nevyužitého majetku města, který by se dal propůjčit kulturním aktérům. | Existuje seznam majetku a jsou definovány podmínky jeho využití aktéry KKO. | náměstek pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor majetkoprávní | Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta, Odbor investic, Odbor dotačních projektů, spolky a další organizace, které se o využití nevyužitého majetku zajímají | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Vytvoření podmínek pro rozvoj nevyužívaných prostor ve městě za účelem podpory rozvoje kulturních a kreativních odvětví | připravit podmínky pro dočasné využití nevyužitého majetku ve vlastnictví města aktéry kulturních a kreativních odvětví | 1.3.4 | Ve spolupráci se Správou nemovitostí Olomouc a majetkoprávním odborem vytvořit seznam nevyužitého majetku města, který by se dal propůjčit kulturním aktérům. | Existuje seznam majetku a jsou definovány podmínky jeho využití aktéry KKO. | náměstek pro oblast kultury | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu | Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu, Odbor majetkoprávní | Odbor strategie a řízení – Útvar hlavního architekta, Odbor investic, Odbor dotačních projektů, spolky a další organizace, které se o využití nevyužitého majetku zajímají | IX/2022 | XII/2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem rozpočet cíle 3.2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CELKEM ZA VŠECHNY POLOŽKY (v tis. Kč) | [8 empty] | 0 | 24 | 0 | 152 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0